济 宁 市 人 民 政 府

济政字〔2017〕113号

济宁市人民政府

关于印发济宁市企业投资项目审批流程再造

工作实施方案（试行）的通知

各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区、曲阜文化建设示范区管委会（推进办公室），市政府各部门，各大企业，各高等院校：

现将《济宁市企业投资项目审批流程再造工作实施方案（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

济宁市人民政府

2017年9月6日

济宁市企业投资项目审批流程再造工作

实施方案（试行）

为贯彻落实《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）精神，加快政府职能转变，实现“审批更简、监管更强、服务更优”目标，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

认真贯彻以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，进一步优化企业投资项目审批流程，提升服务效能，精简审批环节，降低制度性交易成本，改善营商环境，全力打造“企业不跑干部跑”服务品牌，形成吸引投资的济宁新优势。

二、实施范围

本实施方案所称企业投资项目，是指企业在济宁市行政辖区内投资建设的固定资产项目，包括企业使用自筹资金的项目，以及使用自筹资金并申请使用政府投资补助或贷款贴息等项目。

三、基本原则

（一）创新服务，激发投资活力。实施企业投资项目审批全程无偿代办制度，在服务中实施管理，在管理中实现服务，激发社会投资潜力和创新活力，加快新旧动能转换，优化产业投资结构，让企业从改革实施中增强获得感。

（二）优化服务，提升审批效能。实施集中并行审批模式，简化审批环节，优化审批流程，缩短审批用时，以权力“减法”、服务“加法”激发市场“乘法”，最大限度降低企业投资成本。

（三）规范服务，强化有效监管。按照应纳尽纳原则，将政务服务事项纳入政务服务大厅办理，实行“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式。深化“互联网+政务服务”，推动实体政务服务大厅与山东政务服务网（济宁市）融合发展。探索实施项目承诺审批制度、失信惩罚制度和信用共享制度，构建全流程覆盖、全方位监管的服务体系，尽快打通项目开工前“最后一公里”。

四、主要措施

（一）创新审批服务

1．项目审批全程无偿代办制度。建立项目审批代办“四个一”工作机制，即：“一个项目，一张审批清单，一套推进方案，市、县、乡各1名项目审批代办服务专员”。市、县两级代办员在政务服务中心管理部门选用，乡级代办员在地方党政领导班子成员中选用。代办员原则上为科级及以上干部，优先在后备干部中选用。

2．“一窗综合受理”。整合政府投资项目服务窗口、企业投资项目服务窗口为基本建设项目窗口。项目审批涉及的各项申报材料由窗口“一口进件”，办结后由窗口“一口出件”。严格落实首问负责和一次性告知制度，对于申请材料不齐全或不符合法定形式的，审批部门应在驳回当日以书面形式一次性告知需补正的全部内容。

3．个性化清单式审批。依据项目申请报告，政务服务中心管理部门负责组织各审批部门填报审批清单。审批部门对列入审批清单的审批事项、收费事项和中介服务事项负责。企业对项目申请报告的真实性、完整性和合法性负责。

4．并行式审批。签订土地出让合同后，并行推进不同审批阶段的项目核准或备案、建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可和审批清单列入的中介评估评审或技术审查等事项。

5．同步式办理。核准（备案）阶段同步办理项目核准或备案、建设用地规划许可证核发；施工许可阶段同步办理质量监督登记、安全监督手续、建设工程施工许可证核发。

6．联合审查机制。在工程规划阶段联合审查规划方案；施工许可阶段联合审查施工图纸；竣工验收阶段联合验收。审批部门从事联合审图、踏勘、验收的工作人员要明确2人以上，实行A、B角补位制度。对于无故缺席联审活动的责任部门及责任人，由牵头部门提请同级政府启动问责程序。各阶段牵头部门对联审机制落实工作负总责。

（1）联合审图。修建性详细规划、工程设计方案或施工图完成后，由牵头部门组织相关审批部门联合审查，并统一向窗口反馈审查意见。

（2）联合踏勘。涉及两个以上部门进行现场踏勘的审批环节，由牵头部门组织联合踏勘，并统一向窗口反馈踏勘意见。

（3）联合验收。项目竣工后，对涉及住房城乡建设、城乡规划、环保、公安消防、人防、国家安全等部门的验收事项，由牵头部门组织联合验收，并统一向窗口反馈验收意见。

7．市县联动。市级代办员负责市级权限范围内的项目核准或备案、用地、规划、建设、环保等审批事项，协办需向省、国家申报的项目审批事项；县级代办员全程负责企业投资项目审批事项，代办县级权限范围内的审批事项，协办需向市、省、国家申报的项目审批事项；乡级代办员重点负责项目落地进程中涉及的事项。

8．拓宽服务渠道。健全完善项目审批服务数据共享机制，整合山东政务服务网（济宁市）、“12345”市长公开电话和各审批窗口服务热线，涉及项目审批的事项可通过多渠道查询，为投资者提供便利服务。

（二）降低项目投资成本

9．审批收费全下限制度。除土地出让金、税金按国家规定执行外，其他涉及项目审批的收费事项，取消部门自由裁量权，一律执行收费标准下限。在公共资源交易平台上交易的公共资源类项目，原则上不收取费用。取消“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查”和“人防工程施工图设计文件审查”收费。

10．项目投资优惠政策无差别对待制度。对于省和淮海经济区内各地级市以正式文件出台的、现行有效的投资优惠政策，企业出具相关证明后，审批部门报市政府同意后参照执行；对于国内其他地级市以正式文件出台的、现行有效的投资优惠政策，企业出具相关证明后，审批部门报市政府会议讨论通过后参照执行。审批部门要根据市政府意见及时制定或修改我市相关文件。

11．推进区域化评估评审。加快落实市政府办公室《关于印发济宁市建设项目区域化评估评审工作实施方案的通知》（济政办字〔2016〕215号）要求，在明确功能定位基础上，以功能区或园区为单位，依据控制性规划，统一办理区域环境影响评价、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估、水土保持方案、地震安全性评估、雷电灾害风险评估、考古勘探发掘和文物影响评估等事项。符合不进行单独评估评审的建设项目，由行政审批相对人提出使用区域化评估评审结果的申请，行政审批部门直接使用区域化评估评审结果。

（三）简化审批环节

12．项目核准或备案。对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目实行核准管理，其他项目实行备案管理。项目核准、备案机关及其他行政机关不得非法干预企业的投资自主权。

13．两评合一。推行项目申请报告、节能报告“两评合一”。发展改革部门可以受理由同一中介机构提供的一份综合性报告。

14．节能审查。对年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项目，不再进行节能审查。

15．土地预审。对不涉及新增建设用地，在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内使用已批准建设用地的项目，不再办理用地预审手续。

16．工程规划许可。符合控规及规划条件的建设工程项目，在办理相关土地手续后，项目单位可以向城乡规划部门申请修建性详细规划方案和建设工程设计方案合并审查。

17．防雷装置设计审核。气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可，整体纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案，统一由住房城乡建设部门监管。

18．洪水影响评价。在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，在河道、湖泊管理范围内的建设项目，在施工许可前办理洪水影响评价审批。

19．招标事项。不再审核备案制企业投资项目招标事项（包括招标范围、招标方式、招标组织形式）。依法采用公开招标方式且选择委托招标和全部招标的勘察、设计、监理等服务项目，在项目核准前可先行开展招标活动，不再单独核准。

20．竣工验收。需分期投入生产或使用的建设工程项目，其相应的环境保护、安全等设施经验收审查后，主体工程可以申请竣工验收备案。

（四）深化审批体制机制改革

21．市城乡规划局牵头探索推进“多规合一”信息联动平台。统筹国民经济和社会发展规划、城市总体规划和土地利用规划，加快建立以控制性详细规划为基础，融合环境保护、文物保护、综合交通、水资源、文化旅游、城市管理等“多规合一”的信息联动平台，构建定位清晰、功能互补、统一衔接的规划协调机制。

22．市编办牵头继续深化行政审批制度改革。探索在有条件的县（市、区）开展行政许可相对集中试点。进一步优化涉及项目审批部门的职能配置，破解职责交叉、权责不清导致的审批环节多、效率低等问题。

23．市政务服务中心管理办公室牵头推进“互联网+政务服务”。依托山东政务服务网（济宁市）和投资项目在线联合审批监管平台，统一网上办事大厅和窗口受理项目申报，统一使用在线平台生成的项目代码办理审批事项，以数据共享促进流程优化和业务协同。按照省统一部署，加快推动市、县两级跨部门业务系统的互联互通，推行申请材料、审批证照和批准文件电子化。完善“济宁政务服务”移动客户端建设，让更多的审批事项能够通过移动互联网办理。

（五）规范中介机构服务

24．清理中介服务事项。严格执行国务院清理规范行政审批中介服务事项要求，凡没有法定依据由中介机构出具的行政许可要件一律取消。审批部门不得以任何形式要求企业委托特定中介机构提供服务。

25．加强中介机构管理。政务服务中心管理部门负责牵头加快实体大厅和互联网“中介服务超市”建设，完善中介服务机构信用档案，强化服务监管，健全评价机制，建立诚信典型红名单和严重失信主体黑名单制度，为投资者提供有效咨询服务。

（六）试点承诺审批制度

26．在鱼台县、邹城市试点企业投资项目承诺审批制度。对于已取得用地使用权的，有利于加快新旧动能转换的“新技术、新产业、新业态、新模式”类项目，在工程规划、施工许可、水土保持等环节，对于标准明确或可通过制定标准进行管理的审批事项，企业向相关审批部门出具承诺书，承诺其符合审批条件并在规定期限内提交材料、按标准进行规划建设后，启动项目建设。审批部门在规定期限内对企业履行承诺情况进行检查，发现其无法履行承诺的，依法予以处理，由企业承担违反承诺造成后果的法律责任和所有经济损失。依托社会公共信用平台，对于存在失信行为的企业，不得适用承诺审批制度模式。

五、操作流程

（一）集中预审

1．填报审批清单。依据项目申请报告，政务服务中心管理部门负责在3个工作日内组织相关审批部门填报审批清单。发展改革、经济和信息化、国土资源、城乡规划、环保等审批部门须在清单中注明行业准入条件、集约用地控制标准、环保指标等相关政策规定以及该项目市、县两级审批权限分工情况。

2．项目审批代办。经企业授权同意并签订委托协议后，代办员依据审批清单，采用集中并行审批模式启动审批流程。初步目标是，一般性企业投资项目审批流程用时28个工作日，其中行政审批17个工作日，技术评审、专家评审11个工作日。

（二）并行审批

1．用地审批阶段（6个工作日）

牵头部门：国土资源部门

审批部门：城乡规划、国家安全、住房城乡建设部门等

审批事项：建设项目用地使用国有建设用地审查。

（1）以划拨方式供地操作流程：参照《济宁市政府投资项目审批流程再造工作实施方案》（济政字〔2017〕1号）用地规划阶段流程办理。

（2）以出让方式供地操作流程：国土资源部门2个工作日内同步征求城乡规划部门宗地规划条件和国家安全部门、住房城乡建设部门（装配式建筑项目）意见；国土资源部门3个工作日内编制供地方案并报同级政府。

（3）土地竞得人确定后，国土资源部门3个工作日内签发成交确认书并与受让人签订出让合同。受让人在缴纳土地出让金及相关税费后，核发不动产权证书。

（4）使用新增建设用地的项目按照规定程序报审。

国土资源部门负责牵头在本环节组织相关部门联合踏勘。

2．企业凭土地出让合同并行转入以下审批流程：

并行一：核准（或备案）阶段（3个工作日）

牵头部门：发展改革部门

审批部门：经济和信息化、国土资源、城乡规划部门等

审批事项：权限内企业投资项目核准（或备案）；建设用地规划许可。

操作流程：

（1）核准类项目：企业编制项目申请报告；发展改革部门3个工作日内完成核准批复。

（2）备案类的项目：企业在山东省政务服务网（济宁市）投资项目在线审批监管平台申请项目赋码，项目赋码即备案完成。

（3）企业持土地出让合同，同步向城乡规划部门申请建设用地规划许可，城乡规划部门在3个工作日内批复。

（4）企业技术改造项目核准或备案按照相关规定执行。

并行二：工程规划阶段（6个工作日）

牵头部门：城乡规划部门

审批部门：国家安全、人防部门等

审批（审查）事项：建设工程（含临时建设）规划许可证核发；涉及国家安全事项的建设项目审批；应建防空地下室的民用建筑项目报建审批。

操作流程：

（1）企业编制修建性详细规划和建设工程设计方案；城乡规划部门3个工作日内完成项目修建性详细规划和建设工程设计方案技术审查，国家安全部门2个工作日内完成涉及国家安全事项的建设项目审查，人防部门2个工作日内甄别项目是否需要履行人防义务并完成应建防空地下室的民用建筑项目报建审批；城乡规划部门3个工作日内核发工程规划许可证。对于项目修建性详细规划方案和建设工程设计方案确不适宜合并申报的，可分别报审。

（2）对于涉及文物、交通、河道、水利、林业、供水、排水、通讯、热力、燃气等审查事项的，城乡规划部门负责牵头在本环节组织相关部门联合审查。

并行三：施工许可阶段（8个工作日）

牵头部门：住房城乡建设部门等

审批部门：公安消防、城市管理、气象、人防、安监部门等

审批（审查）事项：施工图设计审查；建设工程消防设计审查；人防工程防护设计文件审查；房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核；高危行业防雷装置设计审核；结合民用建筑修建防空地下室设计审查；生产、储存危险化学品和非煤矿山、储存烟花爆竹、金属冶炼建设项目安全审查；建筑工程施工许可证核发。

操作流程：

（1）依据项目类别（核准或备案）及资金来源情况，企业依法确定招标方式，完成工程勘察并编制施工图。

（2）住房城乡建设部门牵头组织联合审查施工图。住房城乡建设部门5个工作日内完成房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核，结合民用建筑修建防空地下室设计审查；气象部门3个工作日内完成高危行业防雷装置设计审核；人防部门3个工作日内完成人防工程防护部分施工图纸审查；有关审图机构5个工作日内完成施工图设计审查；公安消防、住房城乡建设部门5个工作日内分别完成建设工程消防设计政策性审查和技术性审查；安监部门5个工作日内完成生产、储存危险化学品和非煤矿山、储存烟花爆竹、金属冶炼建设项目安全审查。

（3）企业依法组织项目施工、监理招投标。

（4）住房城乡建设部门3个工作日内同步完成工程质量监督登记、安全监督手续，核发施工许可证；人防部门2个工作日内同步完成人防工程防护质量监督登记。

工业类等建筑工程施工许可核发由主管部门牵头按照相关规定办理。因工程建设需要，住房城乡建设、城市管理部门5个工作日内同步完成拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核，涉及城市绿地、树木审批，市政设施建设类审批等。

并行四：中介评估评审服务（不计入审批流程用时）

签订土地出让合同后，依据审批清单，企业委托中介机构编制相关评估评审事项，委托时限由双方协商确定。在施工许可前，由政务服务中心管理部门组织相关审批部门按时限要求完成审批。企业对履行审批清单的完整性负责。

3．竣工验收阶段（5个工作日）

牵头部门：住房城乡建设部门等

审批部门：城乡规划、环保、公安消防、人防、气象、水利、国家安全部门等

审批（验收）事项：建筑工程竣工验收、节能验收；建设项目环境保护设施竣工验收；建设工程消防竣工验收；水土保持设施验收；人防工程防护部分验收；防雷装置竣工验收或高危行业防雷装置竣工验收；建设工程竣工规划核实；涉及国家安全事项的建设项目验收；建设档案验收。

操作流程：

（1）住房城乡建设部门5个工作日内完成房屋建筑和市政基础设施类工程竣工验收备案、建筑工程节能验收和城建档案验收等；

（2）城乡规划部门5个工作日内完成竣工规划核实；

（3）环保部门3个工作日内完成环保设施竣工验收；

（4）公安消防部门5个工作日内完成消防验收；

（5）人防部门2个工作日内完成人防工程防护部分验收；

（6）水利部门2个工作日内完成水土保持设施验收；

（7）国家安全部门2个工作日内完成涉及国家安全事项的建设项目验收。

工业类等建筑工程竣工验收由主管部门牵头按照相关规定办理。

六、保障机制

（一）规范审批事项。严格按照国务院清理规范投资项目报建审批事项的要求，在事项法定、要件法定、权限法定、程序法定的前提下，对建设项目涉及的行政许可事项、中介服务事项等进一步精简优化。严禁违规抬高门槛、擅自增加要件、人为增加环节、随意增设前期手续等行为，对审批部门自行增加的审批条件和环节一律取消。

（二）制定实施细则。市政务服务中心管理办公室对企业投资项目审批流程再造工作负总责，制定并落实项目审批全程无偿代办、个性化清单审批制度实施细则，督导各审批阶段牵头部门及相关单位制定并落实配套实施细则，定期通报工作进展，适时提出工作建议，保障企业投资项目审批流程再造工作有序推进；市财政局牵头制定并落实项目审批行政事业性收费全下限制度实施细则；市物价局牵头制定并落实项目审批经营服务性收费全下限制度实施细则；市投资促进局牵头制定并落实投资优惠政策无差别对待制度实施细则；鱼台县、邹城市政府分别牵头制定并落实承诺审批制度实施细则。

（三）严格审批流程监管。政务服务中心管理部门牵头落实“企业不跑干部跑”的总体要求，履行项目审批代办主体责任，确保项目审批代办体系高效、有序运转。市、县级代办员要如实记录审批部门、中介机构服务用时及相关收费情况。对于项目无正当理由出现推进异常的，由政务服务中心管理部门或各审批阶段牵头部门提请同级政府启动问责程序，相关责任人员应在5个工作日内调整工作岗位。

（四）加强事中事后监管。各有关部门要依法加强对项目实施过程的监管，加大对项目建设单位、施工单位、监理单位和中介机构等违法违规行为的惩处力度，以更强的监管促进更好的放权和服务。发展改革部门牵头加快社会诚信体系建设，推进信息公开与共享，健全多部门协同监管和联合惩戒机制，构建“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局，让失信者寸步难行。

（五）严肃责任追究。各相关部门要按照审批流程再造工作要求，认真抓好落实。有下列情形之一的，由监察部门依法依纪问责：

1．不严格执行项目审批全程无偿代办制度、个性化审批清单制度、审批收费全下限制度、投资优惠政策无差别对待制度的；

2．没有法律依据，擅自增加审批要件或中介服务等环节的；

3．对符合条件、手续齐备，拒绝办理或者超时限办理的；

4．对符合条件，不实行同步办理或联合审批（审查）的；

5．无正当理由缺席联合审查、踏勘、验收等事项的；

6．不如实、完整记录审批部门、中介机构服务用时及相关审批费用支出情况的；

7．以企业投资项目审批流程再造为由，不履行或不正确履行本部门事中、事后监管责任的；

8．不履行或不正确履行职责应当予以问责的其他情形。

企业投资项目审批管理问责方式、问责程序及问责结果运用，参照《济宁市政府投资项目审批管理问责办法》（济政推字〔2017〕1号）执行。

（六）本方案试行期间，如存在和我市现行文件规定不一致之处，由市政府法制办会同相关部门提出实施方案修改意见，或按照规定程序清理相关文件。

附件：济宁市企业投资项目审批流程图

附件

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，

市检察院，济宁军分区。

济宁市人民政府办公室                    2017年9月6日印发