附件1

强化《条例》贯彻落实重点工作任务清单

| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强组织领导 | 组织召开全市生活垃圾分类工作动员大会 | 市城管委，市生活垃圾分类工作推进领导小组成员单位、各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 2 | 建立生活垃圾分类分级考核机制 | 市政府督查室，市城管委、市商务局、市生态环境局 | 2021年底 |
| 3 | 将生活垃圾管理作为精神文明建设和生态文明建设的重要内容 | 市委宣传部、市生态环境局、市城管委 | 2021年底 |
| 4 | 推进区（市）县和街（镇）生活垃圾分类组织领导机构健全完善，落实属地政府和社区管理职责 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 5 | 强化基层自治  强化基层自治 | 推动落实生活垃圾分类投放管理责任人制度 | 各区（市）县政府（管委会），市住建局、市机关事务局 | 2021年底 |
| 6 | 建立街（镇）党工委及居（村）民委员会垃圾分类工作每月分析评价制度 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 7 | 强化居民小区生活垃圾分类工作监督检查，并建立问题发现和通报机制 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 8 | 总结生活垃圾分类基层治理典型案例，加快复制推广 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 9 | 完善政策配套  完善政策配套  完善政策配套 | 下达成都市生活垃圾分类工作目标任务 | 市城管委，市政府办公厅 | 每年4月底前 |
| 10 | 制定成都市生活垃圾处理收费制度 | 市发改委、市城管委、市财政局 | 2022年底 |
| 11 | 制定各区（市）县生活垃圾处理总量控制制度及激励表扬制度 | 市城管委，市政府办公厅、市统计局、市财政局 | 2021年底 |
| 12 | 制定各区（市）县低附加值可回收物回收利用的扶持政策 | 各区（市）县政府（管委会）、市发改委、市商务局 | 2022年底 |
| 13 | 制定促进生活垃圾分类的经济政策 | 市城管委、市发改委、市财政局 | 2022年底 |
| 14 | 制定促进生活垃圾分类的技术措施 | 市城管委、市住建局、市规划和自然资源局 | 2021年3月底 |
| 15 | 制定生活垃圾管理专项规划 | 市城管委，市政府办公厅、市规划和自然资源局 | 2021年底 |
| 16 | 制定建设工程配套生活垃圾分类设施建设标准 | 市城管委、市规划和自然资源局、市住建局，各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 17 | 制定生活垃圾分类投放指引 | 市城管委，各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 18 | 制定生活垃圾分类收集容器配备及更新办法 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 19 | 制定“不分类则不收运”制度操作规范 | 市城管委，市机关事务局等制度实施相关单位的主管部门、各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 20 | 制定大件生活垃圾收运处理管理办法 | 市城管委，各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 21 | 制定可回收物回收利用专项规划 | 市商务局，各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 22 | 发布可回收物目录 | 市商务局，各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 23 | 发布党政机关等公共机构、住宿、旅游、餐饮服务单位及配送服务不主动向消费者提供一次性用品目录 | 市机关事务局、市文广旅局、市商务局、市市场监管局、市城管委、各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 24 | 制定快递业绿色包装标准及其执行办法 | 市邮政管理局、市市场监管局 | 2021年3月底 |
| 25 | 制定农贸市场生活垃圾就地处理设施配置标准 | 市商务局、市市场监管局、市住建局 | 2021年底 |
| 26 | 制定居（村）民委员会生活垃圾源头减量和分类投放组织动员方案 | 市委社治委、市民政局 | 2021年底 |
| 27 | 制定全市开展生活垃圾分类学校教育工作方案 | 市教育局 | 2021年3月底 |
| 28 | 制定全市生活垃圾分类公益宣传方案 | 市委宣传部、市文广旅局 | 2021年3月底 |
| 29 | 制定全市有害垃圾暂存处置监管办法 | 市生态环境局 | 2021年底 |
| 30 | 推进全面覆盖  推进全面覆盖 | 布局分类投放容器 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 31 | 鼓励建设便民回收点 | 市商务局，各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 32 | 强化收运信息公示 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 33 | 健全收运体系 | 加快推进生活垃圾回收利用体系完善，加快建成再生资源回收利用信息平台 | 市商务局，各区（市）县政府（管委会） | 2021年底 |
| 34 | 提升分类收运能力，全市新增四轮厨余垃圾收集车辆409辆、配置厨余垃圾标准收集容器14400个 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 35 | 提高分类转运能力，大力推进生活垃圾分类转运站提升改造，开展“小型静脉家园”建设 | 各区（市）县政府（管委会） | 2021年3月底 |
| 36 | 加强中转环节环保监测和运营监管，推进可进入、可参观的示范站点建设和垃圾分类中转科普教育基地打造 | 各区（市）县政府（管委会） | 持续推进 |
| 37 | 提高处理能力 | 加快项目落地，完成2021年、2022年生活垃圾分类处理设施建设目标 | 各区（市）县政府（管委会） | 2022年底 |
| 38 | 严格运营监管，深化生活垃圾处理设施“公众开放日”制度等 | 市城管委，各区（市）县政府（管委会） | 持续推进 |
| 39 | 推动源头减量  推动源头减量 | 制止餐饮浪费行为 | 市商务局，市市场监管局、市城管委 | 持续推进 |
| 40 | 开展循环利用工作，制定发布不主动提供一次性用品的详细目录 | 住宿、旅游、餐饮及相关配送服务行业主管部门，市城管委 | 2021年3月底 |
| 41 | 严格落实限制商品过度包装的相关国家标准 | 市市场监管局，市发改委 | 持续开展 |
| 42 | 推进农贸市场、农产品批发市场厨余垃圾就地处理设施配套工作 | 市商务局、市市场监管局，市规划和自然资源局、市生态环境局、市城管执法局 | 2021年底 |
| 43 | 加大“限塑令”执行力度 | 市发改委、市生态环境局、市商务局，市市场监管、文广旅、邮政等部门 | 持续开展 |
| 44 | 推进党政机关、事业单位生活垃圾分类工作，推行绿色办公 | 市机关事务局，各机关单位、社会团体等 | 持续开展 |
| 45 | 强化监督管理  强化监督管理 | 开展生活垃圾分类执法研究和培训，统一生活垃圾分类行政处罚裁量基准 | 市城管执法局及《条例》规定的其他执法主体 | 2021年3月底 |
| 46 | 加强企业监管，杜绝混装混运现象 | 市城管执法局及《条例》规定的其他执法主体 | 持续开展 |
| 47 | 鼓励社会监督，畅通市、区（市）县、街道（镇）三级投诉举报渠道和信息搜集、报告渠道 | 市城管执法部门及《条例》规定的其他执法主体 | 2021年3月底 |
| 48 | 严格执法查处，制定生活垃圾分类执法和督导方案，建立生活垃圾监督管理和执法联动机制，统筹部署垃圾分类、餐厨垃圾等专项执法行动等 | 市城管执法局，《条例》规定的其他执法主体 | 2021年底 |
| 49 | 营造良好氛围 | 分层分级组织开展《条例》培训 | 市城管委，市商务局、市生态环境局等《条例》执行相关部门 | 持续开展 |
| 50 | 开展生活垃圾分类进家庭培训 | 市妇联 | 持续开展 |
| 51 | 开展生活垃圾分类社会动员，组织开展生活垃圾分类教学评比活动等 | 市城管委，市委宣传部、市文广旅局 | 持续开展 |
| 52 | 普遍开展生活垃圾分类教育，制定生活垃圾分类教育实施方案 | 市教育局 | 2021年底 |
| 53 | 丰富宣贯载体，推出一套生活垃圾分类宣传片，开展一系列生活垃圾分类主题活动，建设一批生活垃圾分类教育基地，创建一批生活垃圾分类示范街道（镇），选树一批生活垃圾分类先进典型等 | 市城管委，市委宣传部、市教育局、区（市）县政府（管委会） | 持续开展 |
| 54 | 改革创新生活垃圾分类运行机制  改革创新生活垃圾分类运行机制 | 强化生活垃圾增长量控制，推行生活垃圾处理总量控制制度 | 市城管委，市政府办公厅、区（市）县政府（管委会） | 持续开展 |
| 55 | 推进生活垃圾分类经济激励，结合各区（市）县垃圾分类实效，市级财政给予适当补贴，探索在非居民端率先开展生活垃圾分类计量收费 | 市发改委、市城管委、市财政局，区（市）县政府（管委会） | 2022年底 |
| 56 | 推进生活垃圾分类市场化、项目化运作，推动生活垃圾分类收运作业、分类处理及设备制造、回收利用等产业发展 | 市发改委、市经信局、市商务局、市城管委，各区（市）县政府（管委会） | 2022年底 |

备注：责任单位中“，”前为牵头单位；“，”前有多个单位的，为多个单位共同牵头完成此项任务。

附件2

2021年各区（市）县生活垃圾全程分类体系建设任务指标分解表

| 区（市）县 | 生活垃圾分类处理实效指标 | | | | 源头分类达标实效指标 | | | 收运（转）体系建设指标 | | | | | 处理体系建设指标 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他垃圾控制量上限（吨/日） | 可回收物控制下限（吨/日） | 厨余垃圾控制下限（共3315吨/日） | | 分类覆盖小区累计数量（个） | 标准化投放站点累计数量（个） | 分类实效达标小区创建数量（个） | 厨余垃圾四轮收集车累计数量（辆） | 厨余垃圾专用运输车累计数量（辆） | 社区再生资源回收站点数量（个） | 标准化有害垃圾暂存设施数量（个） | 具备厨余垃圾处理功能的分类转运设施数量（个） | 标准化大件垃圾拆解设施数量（个） | 厨余垃圾分布式处理设施总规模（吨/日） | 园林绿化垃圾收集处置站数量（个） |
| 家庭和其他厨余垃圾控制下限（吨/日） | 餐厨垃圾控制下限（吨/日） |
| 四川天府新区 | 831 | 382 | 46 | 98 | 596 | 767 | 298 | 27 | 9 | 61 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 |
| 成都东部新区 | 177 | 91 | 11 | 40 | 309 | 306 | 155 | 33 | 15 | 55 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 成都高新区 | 1273 | 809 | 81 | 160 | 759 | 1120 | 380 | 21 | 7 | 69 | 1 | 1 | - | 35 | 1 |
| 锦江区 | 942 | 480 | 60 | 124 | 1087 | 772 | 544 | 33 | 11 | 76 | 1 | 1 | - | 55 | 1 |
| 青羊区 | 966 | 456 | 56 | 125 | 1677 | 1152 | 839 | 36 | 12 | 67 | 1 | 1 | - | 60 | 1 |
| 金牛区 | 1114 | 582 | 71 | 135 | 1914 | 1336 | 957 | 39 | 13 | 90 | 1 | 2 | - | 65 | 1 |
| 武侯区 | 1114 | 589 | 71 | 165 | 1556 | 1206 | 778 | 33 | 11 | 71 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 |
| 成华区 | 1171 | 598 | 75 | 144 | 1200 | 971 | 600 | 33 | 11 | 81 | 1 | 2 | - | 55 | 1 |
| 龙泉驿区 | 1183 | 718 | 76 | 160 | 758 | 889 | 379 | 24 | 10 | 87 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 青白江区 | 397 | 199 | 25 | 74 | 340 | 439 | 170 | 11 | 7 | 50 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 新都区 | 1261 | 634 | 80 | 110 | 688 | 1005 | 344 | 23 | 9 | 101 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 温江区 | 721 | 386 | 46 | 110 | 412 | 566 | 206 | 21 | 9 | 79 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| 双流区 | 1386 | 690 | 88 | 103 | 732 | 892 | 366 | 19 | 9 | 105 | 1 | 2 | 1 | 4.75 | 1 |
| 郫都区 | 1009 | 546 | 64 | 95 | 699 | 935 | 350 | 24 | 10 | 65 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 新津区 | 305 | 168 | 19 | 82 | 408 | 329 | 204 | 16 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 简阳市 | 658 | 325 | 42 | 58 | 502 | 898 | 251 | 36 | 22 | 105 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 都江堰市 | 497 | 270 | 32 | 80 | 948 | 769 | 474 | 23 | 11 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| 彭州市 | 509 | 255 | 32 | 50 | 1066 | 814 | 533 | 21 | 13 | 83 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 邛崃市 | 450 | 205 | 25 | 58 | 631 | 317 | 316 | 26 | 14 | 72 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 崇州市 | 611 | 308 | 39 | 60 | 449 | 837 | 225 | 27 | 15 | 78 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 金堂县 | 473 | 234 | 30 | 41 | 548 | 595 | 274 | 28 | 16 | 114 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 大邑县 | 361 | 194 | 23 | 51 | 541 | 557 | 271 | 17 | 11 | 92 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 蒲江县 | 190 | 92 | 11 | 40 | 195 | 285 | 98 | 12 | 8 | 31 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 合计 | 17599 | 9212 | 1106 | 2163 | 18015 | 17756 | 9008 | 583 | 261 | 1749 | 23 | 27 | 18 | 403 | 23 |

备注：生活垃圾分类达标小区验收办法及标准由市分类办另行制定。