## Sheet1 (2)
附件
厦门市进一步深化工程建设项目审批制度改革工作任务分解表
序号 | 工作任务及具体内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
一、统一审批流程
1 | 小型财政投融资项目审批流程包括立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段 | 市审批管理局、市资源规划局、市建设局 |  | 2019-07-31
2 | 小型财政投融资项目的工程建设许可阶段、施工许可阶段均实行告知承诺制，与阶段并行推进的事项原则上实行告知承诺制 | 市资源规划局、市建设局、各市直审批部门 |  | 2019-07-31
3 | 根据政府计划建设的小型财政投融资公建项目，如：公厕、道路、绿化、水、电等小型工程或配套工程，实行以“工程包”方式整体打包、一次报批、分批实施的方式进行审批，减少审批频次、压缩时间 | 市资源规划局、市建设局、市市政园林局、市发改委 | 各市直审批部门 | 2019-08-31
4 | 制定社会投资核准类项目流程，从申报立项用地规划许可阶段到办理首次产权登记，总审批时间压减至70个工作日以内。属于划拨用地类型的，立项用地许可阶段主要包括选址意见、用地预审、用地规划许可、企业投资项目核准，阶段审批时限压缩到5个工作日 | 市资源规划局、市建设局 | 各市直审批部门 | 2019-07-31
5 | 制定装修装饰项目审批流程。装修装饰项目审批流程包括施工许可、竣工验收两个阶段，针对此类项目的实施特点梳理办理条件、申报事项、涉及部门、申请主体及申报材料，制定阶段办事指南 | 市建设局 | 市资源规划局 | 2019-07-31
6 | 项目总投资额在3000万以下的装修装饰项目原则上不强制要求进行工程监理 | 市建设局 |  | 2019-07-31
7 | 梳理公布绿化工程的专项审批流程与审批事项清单 | 市市政园林局 | 市发改委、市资源规划局、市建设局、市人防办 | 2019-07-31
8 | 梳理公布管廊工程的专项审批流程与审批事项清单 | 市市政园林局 | 市发改委、市资源规划局、市建设局、市人防办 | 2019-07-31
9 | 梳理公布海绵城市工程的专项审批流程与审批事项清单 | 市市政园林局 | 市发改委、市资源规划局、市建设局、市人防办 | 2019-07-31
10 | 在已构建的小型社会投资项目快速审批机制的基础上，进一步简化审批，工程建设许可阶段、施工许可阶段均实行告知承诺制，与阶段并行推进的事项原则上实行告知承诺制 | 市资源规划局、市建设局、各市直审批部门 |  | 2019-07-31
11 | 推进带方案出让用地审批改革。在已制定的带方案出让用地项目审批流程和工作制度的基础上，推动具体项目落地实施 | 市资源规划局、各区政府 |  | 2019-11-30
12 | 在立项用地规划许可阶段将选址意见书与用地预审合并为一个事项办理，进一步精简审核环节和办理时限，实现“两书合一” | 市资源规划局 |  | 2019-07-31
13 | 扩大审批告知承诺制范围。各部门继续选取有条件的审批服务事项实行告知承诺制，制作告知承诺书，并向申请人提供示范文本，一次性告知审批条件和所需材料 | 各市直审批部门 | 市审批管理局 | 2019-07-31
14 | 对实行告知承诺制的事项加强事中事后监管，实行全覆盖例行检查，发现实际情况与承诺内容不符的，依法撤销，构成违法的依法处罚 | 各市直审批部门 | 市审批管理局 | 2019-07-31
15 | 试点工程建设项目BIM成果电子化报建，将BIM模型应用于工程建设项目报审各阶段，提高项目报建审批数字化和信息化水平，提高审批效率；同时，实现BIM技术应用于项目的规划、设计、施工、运维全生命周期，推动建设领域信息化、数字化、智能化建设，促成一批试点项目，着力打造试点片区，实现智慧园区管理，为智慧城市建设奠定数字基础 | 市资源规划局 | 市建设局 | 2019-07-31
16 | 在自由贸易试验区厦门片区范围内探索建筑师负责制试点，形成可复制可推广的经验 | 市自贸委 | 市建设局 | 2019-07-31
17 | 继续梳理公布工程规划许可审批豁免清单 | 市资源规划局 |  | 2019-08-31
18 | 扩大实行工程规划许可告知承诺制的项目范围 | 市资源规划局 |  | 2019-07-31
19 | 进一步优化提升联合技术指导及审查工作，建立联合技术指导及审查工作的统筹协调机制，充分吸收各部门的联合技术指导及审查意见，统筹协调纳入工程规划许可批复中，其他部门不再对设计方案进行单独审查 | 市资源规划局、各市直审批部门、厦门水务集团、国网厦门供电公司、厦门华润燃气公司、福建广电网络集团厦门分公司 |  | 2019-07-31
20 | 项目申报工程规划许可变更审批时,规划部门也应实行联合技术指导及审查工作 | 市资源规划局、各市直审批部门、厦门水务集团、国网厦门供电公司、厦门华润燃气公司、福建广电网络集团厦门分公司 |  | 2019-07-31
21 | 开展工程设计质量检查，进一步强化设计单位及设计人员责任意识 | 市建设局 |  | 2019-09-30
22 | 探索取消施工图审查（或通过扩大施工图审查豁免清单范围等方式缩小审查范围）、实行告知承诺制度和设计人员终身负责制 | 市建设局 |  | 2019-09-30
23 | 全面落实用政府购买服务方式开展施工图联合审查机制 | 市建设局、市财政局、各区政府 |  | 2019-06-30
24 | 运用信息手段，实现施工图设计文件实时传输，将审查结果推送建设、人防、市政园林等部门 | 市建设局 | 市人防办、市市政园林局 | 2019-07-31
25 | 优化“多图联审”工作，进一步细化完善联合审图的各专业施工图审查法规依据、技术规范、取费标准，明确无须施工图审查的项目类别，并向社会公布，加强施工图审查协调指导工作，提升施工图审查服务水平；加强对审图机构业务培训、信用评价和事中事后监管工作 | 市建设局、市人防办、市市政园林局、市通信管理局、厦门水务集团 | 市消防支队 | 常态化工作
26 | 施工图审查机构出具的“多图联审”审查意见视作审批部门意见，消防设计审核及消防设计备案不再作为单独审批事项，并制定实施办法，明确事项取消后相关管理措施 | 市建设局 | 市消防支队 | 2019-07-31
27 | 施工图审查机构出具的“多图联审”审查意见视作审批部门意见，人防部门不再进行设计文件技术审批，“城市新建民用建筑修建防空地下室审批”事项转变为备案制，即来即办，人防部门发文明确事项转变后相关管理措施 | 市人防办 | 市建设局 | 2019-07-31
28 | 分类细化并公布房建及市政基础设施项目、装修工程的施工许可办理条件、办理流程和办事指南 | 市建设局 | 各市直审批部门 | 2019-08-31
29 | 分类细化并公布交通工程项目的施工许可办理条件、办理流程和办事指南 | 市交通运输局 | 各市直审批部门 | 2019-07-31
30 | 梳理公布施工许可豁免清单 | 市建设局 |  | 2019-08-31
31 | 推进施工许可证照电子化，申请人可自行下载打印，实现施工许可全程网办 | 市建设局 |  | 2019-08-31
32 | 选取有条件的工程项目类型，探索工程规划许可和施工许可合并为一个阶段 | 市水利局、厦门港口局 |  | 2019-07-31
33 | “工程建设项目竣工验收综合测量成果审核”事项取消申请人申请环节，改由测绘机构将该测绘成果推送至市测绘信息中心进行限时审核，市测绘信息中心通过部门信息共享将审核合格的测量报告推送给后续审批部门使用 | 市资源规划局 |  | 2019-07-31
34 | 进一步完善联合验收实施办法，优化申报方式，简化申报材料，加强指导服务，各参验部门加强事中监管，结合自身行政职能和技术职责，做好项目施工期间及竣工验收前行政技术指导，提高联合验收通过率 | 市建设局 | 市资源规划局、市人防办 | 2019-07-31
35 | 分类细化并公布房建及市政基础设施项目、装修工程的验收事项、流程，并明确具体验收事项所需的“多测合一”内容 | 市建设局 | 市资源规划局、市市政园林局、市人防办 | 2019-07-31
36 | 分类细化并公布交通工程项目的验收事项、流程，并明确具体验收事项所需的“多测合一”内容 | 市交通运输局 | 市资源规划局、市市政园林局、市人防办、市建设局 | 2019-07-31
37 | 分类细化并公布水利工程项目的验收事项、流程，并明确具体验收事项所需的“多测合一”内容 | 市水利局 | 市资源规划局、市市政园林局、市人防办、市建设局 | 2019-07-31
38 | 探索推行建设工程档案验收承诺制 | 市建设局 |  | 2019-07-31
39 | 推动城乡建设档案电子化、无纸化管理，选取试点项目推行建设工程资料电子化 | 市建设局 |  | 2019-07-31
40 | 细化环保准入负面清单。试点开展分行业制定环境保护管理指导意见，进一步简化环境影响可控的建设项目准入审批 | 市生态环境局 |  | 2019-07-31
41 | 防空地下室区域确认图纸调整为“多测合一”防空地下室测量平面图，人防部门在测量平面图上直接盖章确认 | 市人防办 |  | 2019-07-31
42 | 原需要缴款人提供的防空地下室易地建设费非税收入通用票据调整为人防窗口通过财政非税收入征收系统自动调阅存档 | 市人防办 |  | 2019-07-31
43 | 同一建设项目涉及的道路挖掘占用、公共绿地占用等关联度高的市政绿化类审批事项，推行合并办理 | 市市政园林局 |  | 2019-08-31
44 | 试点工业集中区、产业园区采用“集体办理”模式对入驻工业集中区、产业园区企业的排水许可证进行办理，按标段整体申办 | 市市政园林局、各区政府 |  | 常态化工作
45 | 进一步精简建设单位办理的建筑废土处置证手续，实行电子证照，全流程无纸化网上审批，并通过信息化手段加强对工程建设项目废土运输等事宜的事中事后监管 | 市建设局 |  | 2019-07-31
46 | 完善水、电、气、广电网络等公用服务部门服务办理流程，市政公用服务部门强化从指导服务到竣工交付使用全过程监管，完善水、电、气、广电网络等公用服务部门服务办理流程，梳理并公布报装、验收、通水（电、气、广电网络）等工作节点的办事指南、办理时限。可在立项用地规划许可阶段或项目签订土地合同后，主动对接项目业主，提供临时用水用电指导服务。 | 厦门水务集团、国网厦门供电公司、厦门华润燃气公司、福建广电网络集团厦门分公司 | 市市政园林局 | 2019-07-31
47 | 推行施工用电工程整体租赁模式，施工用电接入时间进一步缩短至12个工作日内；进一步优化压缩供电企业办电环节，小型工程建设项目正式用电的供电企业办电时限控制在12个工作日内，大中型工程建设项目供电企业办电时限控制在20个工作日内 | 国网厦门供电公司 |  | 2019-07-31
48 | 精简交通、港口工程项目审批手续，采用两阶段设计的项目，施工图设计由项目法人组织，交通或港口主管部门不再审批 | 市交通运输局、厦门港口局 |  | 2019-07-31
49 | 无大型结构物的公路、小型港口工程项目初步设计与施工图设计合并直接开展一阶段施工图设计 | 市交通运输局、厦门港口局 |  | 2019-07-31
50 | 取消水运工程项目开工备案 | 厦门港口局 |  | 2019-07-31
51 | 企业投资港口工程竣工验收改由项目单位负责；农村公路、陆岛交通码头项目交工验收、竣工验收合并，在项目完成后一次性开展竣工验收 | 市交通运输局、厦门港口局 |  | 2019-07-31
二、统一信息数据平台
52 | 提升审批管理系统功能。完成我市工程建设项目审批管理系统优化提升工作，切实落实改革措施对系统功能的需求。形成市区统一管理的“一个系统”，满足住建部提出的地方平台与国家平台的对接要求。 | 市审批管理局、各区政府、各市直审批部门、市工信局 | 市工信局 | 2019-07-31
53 | 修订完善我市工程建设项目审批管理系统管理办法 | 市审批管理局 |  | 2019-07-31
54 | 尚未完全符合与我市工程建设项目审批管理系统对接要求的部门业务审批系统加快系统改造，完成系统功能和数据的全面对接工作，真正实现审批节点数据信息实时推送 | 市资源规划局、市公安交警支队、厦门港口局、市应急局、市公路局、市交通运输局、市通信管理局、市建设局 | 市审批管理局 | 2019-07-31
55 | 使用国家或省级业务系统而暂无法实现与我市审批管理系统实时数据传输的，相关审批服务部门要建立审批信息数据实时补录机制，将相关审批过程信息、结果信息和证照批文要素实时录入我市工程建设项目审批管理系统，确保我市“一个系统”中项目审批全生命周期信息数据的完整性 | 市区相关审批部门 | 市审批管理局 | 2019-07-31
56 | 水、电、气、广电网络等市政公用服务系统与市工程建设项目审批管理系统完善对接，实现报装、验收、送水（电、气、广电网络）等节点信息数据实时推送至“一个系统” | 厦门水务集团、国网厦门供电公司、厦门华润燃气公司、福建广电网络集团厦门分公司 | 市审批管理局 | 2019-07-31
57 | 以项目代码作为项目全生命周期的唯一身份标识，依托我市投资项目在线审批监管平台建立赋码审核机制，避免单个项目重复领码 | 市发改委、市工信局、市商务局 |  | 2019-07-31
58 | 各部门涉及工程建设项目审批的事项申请表单应要求申请人填写项目代码，审批时应将项目代码作为数据必录项并在批文证照上体现，批文证照上的项目名称应与项目代码所对应的项目名称一致 | 市资源规划局、市建设局、市直各相关审批部门 | 市审批管理局 | 常态化工作
59 | 进一步优化提升电子证照库批文共享调用功能，实现以项目代码查询、调用批文证照，保障审批过程中部门批文共享调用的需求。 | 各市直审批部门 | 市工信局 | 2019-07-31
60 | 积极探索政务信息数据开发运用，大力推进政务数据信息梳理、归集和入库工作。依托省市政务数据汇聚平台共享政务数据，充分共享“一企一档，一人一档”建设成果，简化申请人办事过程中的信息填报。建立工程建设审批涉及审批服务事项的办件情况月度、季度、年度统计机制，为提升政务服务水平提供数据支撑 | 各区审批部门 | 市工信局、市审批管理局、各区审批管理局 | 常态化工作
三、统一审批管理体系
61 | 根据运行情况，进一步提升完善“多规合一”业务协同平台项目策划生成流程及招商模块功能，并梳理年度空间实施规划编制流程 | 市资源规划局（市多规办） | 各参与部门 | 2019-07-31
62 | 强化并完善策划工作过程中线上线下相结合的协调机制 | 市资源规划局、市发改委 | 各参与部门 | 常态化工作
63 | 强化公开出让用地出让前审核管控，将各部门对涉及的城乡规划、生态环保、节能减排、水土保持、城市景观等指标要求进行细化分解，作为用地条件纳入土地出让合同 | 市资源规划局 | 市生态环境局、市工信局、市水利局 | 2019-07-31
64 | 加快推进区域评估工作，完成试点片区区域评估编制工作 | 市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市交通运输局、市市政园林局、市水利局、市工信局、市地震局、环东海域新城指挥部、马銮湾新城指挥部、机场指挥部、集美新城指挥部、同翔指挥部、两岸金融中心指挥部 |  | 2019-07-31
65 | 深化区域综合评估成果应用。实行区域评估的，政府相关部门应在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。区域内工程建设项目共享区域评估评审结果，项目无需单独编报评估评审，相应的审批事项实行备案制或告知承诺制，即来即办。对于不符合或需要突破区域评估结果的，相关审批事项按照原有规定程序办理 | 市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市交通运输局、市市政园林局、市水利局、市工信局、市地震局 | 环东海域新城指挥部、马銮湾新城指挥部、机场指挥部、集美新城指挥部、同翔指挥部、两岸金融中心指挥部 | 2019-07-31
66 | 进一步深化财政投融资项目可研联评联审的“多评合一”工作，将各项目评估关键指标要素整合为一表，统一对有关评估评价关键指标要素组织审查和会审，“多评合一”原则上在策划生成阶段完成，审批阶段不再单独组织评审，实现财政投融资项目全流程审批涉及的论证、评审等环节累计时限不超过30个工作日 | 市发改委 | 市资源规划局、市生态环境局、市市政园林局、市水利局、市工信局 | 2019-08-31
67 | 实行出让用地“打包评估”。在用地出让前，各部门提出项目评估关键指标要素并由自然资源部门整合为一表，作为土地出让合同的附件一并发放给业主单位。后续审批时，业主无需编制相关评估文本，也不再组织相应的专家评审，审批部门只对申报文件是否落实建设条件要求进行审查，实现社会投资项目全流程审批涉及的论证、评审等环节累计时限不超过30个工作日 | 市资源规划局、市工信局 | 市发改委、市生态环境局、市交通运输局、市应急局、市市政园林局、市水利局、市地震局 | 2019-07-31
68 | 市、区行政服务中心设立代办服务窗口，提升“一个窗口”综合服务功能，进一步提升帮办代办业务水平 | 市审批管理局、各区政府 |  | 2019-07-31
69 | 各区政府依托区及镇街招商机构，建立社会投资项目代办（帮办）机制，全程指导、协调、跟踪、督办审批服务手续。每个镇街代办（帮办）员不少于2人。各区进一步优化改进帮办代办服务水平，收集研究帮办代办评价情况，切实提升帮办代办服务水平 | 各区政府 | 市审批管理局 | 常态化工作
70 | 依托园区管理机构、新城指挥部及项目责任部门，建立财政性投资工程建设项目代办帮办机制，全程指导、协调、跟踪、督办审批服务手续，帮助企业了解审批要求，提供相关工程建设项目的申请材料清单，提高申报通过率 | 园区管理机构、新城指挥部 | 各区政府、市审批管理局 | 常态化工作
71 | 优化调整市、区行政服务中心相关部门的窗口设置，各部门要选派服务意识强的优秀业务骨干到窗口一线服务，进一步强化“一个窗口”的后台整合和对窗口工作人员的业务培训 | 市区各审批部门 | 市审批管理局、各区审批管理局 | 2019-07-31
72 | 根据我市相关部门新的“三定”方案，全面重新梳理审批事项和审批流程 | 市区各审批部门 | 市审批管理局、各区审批管理局 | 2019-07-31
73 | 在项目策划生成阶段建立审批清单服务机制，各审批部门参与项目策划工作时明确该项目应向本部门申报的审批服务事项及审批层级，项目策划生成工作完成时一表汇总给项目业主单位，业主单位可提前获知所申报项目从立项到竣工验收全过程涉及的办理审批事项清单 | 市资源规划局、市发改委、各市直审批部门 | 市审批管理局 | 2019-07-31
74 | 进一步优化阶段申请表单，按照“最少且必要”的原则简化表单填报内容，取消审批阶段申请报告，根据改革要求及时修订阶段办事指南 | 市资源规划局、市建设局 | 市区各审批部门 | 2019-07-31
75 | 对已公布的工程建设项目审批事项清单进行再清理、再规范 | 市审批管理局、各市直审批部门 | 市司法局 | 常态化工作
76 | 无法律、上级法规规章依据，属根据市政府及其有关部门设立的事项，原则上一律取消，确有必要实施的转变为部门内部工作 | 各市直审批部门 | 市司法局、市审批管理局 | 常态化工作
77 | 及时修订配套制度文件。根据国家、省、市新的改革要求，结合我市改革运行实际，进一步优化改革配套制度的相关规定，修订完善后公布实施 | 各市直审批部门 | 市司法局、市审批管理局 | 常态化工作
四、统一监管方式
78 | 进一步转变监管理念，完善事中事后监管体系，统一规范事中事后监管模式。建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制 | 各市直审批部门 |  | 常态化工作
79 | 推行执法三项制度，提高监管执法效率，严肃查处违法违规行为 | 市司法局、市执法局、各市直审批部门 |  | 2019-07-31
80 | 提升完善“信用厦门”工程建设项目审批信用信息平台功能 | 市发改委（市信用办） | 市审批管理局 | 常态化工作
81 | 完善申请人信用记录，加强信用信息共享 | 各市直审批部门、各行业主管部门 | 市发改委（市信用办） | 常态化工作
82 | 建立红黑名单制度，实行信用分级分类管理 | 各市直审批部门、各行业主管部门 |  | 2019-07-31
83 | 出台工程建设项目审批守信联合激励和失信联合惩戒合作备忘录，建立“黑名单+备忘录”的信用监管机制，对失信企业和从业人员进行严格监管，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制 | 各市直审批部门、各行业主管部门、 | 市发改委（市信用办） | 2019-07-31
84 | 对于实行告知承诺制的事项，审批部门在规定时间内对项目建设单位履行承诺情况进行检查，发现其未履行承诺的，撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任，将相关信息在“信用厦门”上公布 | 各市直审批部门 | 市发改委（市信用办） | 常态化工作
85 | 建立健全工程建设项目审批涉及中介服务管理制度，实行服务承诺制、执业公示制、一次性告知制，明确服务标准和办事流程，规范服务收费，在市工程建设项目审批中介网上服务大厅公布并实时更新 | 各中介行业管理部门 |  | 常态化工作
86 | 各区加强落实市政公用单位及服务事项进驻区级政务中心，实施统一规范管理，实现 “一站式”服务 | 各区政府 | 厦门水务集团、厦门华润燃气公司、国网厦门供电公司、福建广电网络集团厦门分公司 | 2019-07-31
五、组织实施
87 | 各区参照本实施方案，制定本区具体实施方案 | 各区政府 |  | 2019-06-30
88 | 各责任单位按照本方案明确的工作任务分工，制定本部门的具体实施方案。各责任单位要加强对所负责任务运行情况的总结与提升，定期收集和分析运行情况，加快解决存在的问题，每月将运行情况及存在问题上报领导小组办公室 | 各责任单位 |  | 2019-06-20
89 | 通过多种形式全面公开改革方案、审批流程、办事指南、工作进度等，让改革全过程接受企业、群众监督，由市场主体来评判改革成效 | 各市直审批部门 |  | 2019-07-31
90 | 进一步强化第三方评估结果应用，通过座谈会、问卷调查等形式征求企业和群众对改革工作的意见建议，找准改革中存在的实际问题，解决关键难点，提升市场主体获得感 | 市审批管理局 | 各区审批管理局、各市直审批部门 | 2019-12-31
91 | 组织开展多批次、多层级的政策宣讲和业务培训，帮助审批工作人员、窗口服务人员和市场主体尽快熟悉改革措施和新的审批流程 | 市审批管理局、各区审批管理局 | 各市直审批部门 | 常态化工作
92 | 加强对部门改革工作推进情况和服务窗口运行情况的日常监管和明察暗访，坚决杜绝形式主义和弄虚作假，对存在不作为、慢作为，不能按期落实改革任务要求的，强化问效问责，按照规定追究相关责任 | 市效能督查办、市审批管理局、各区审批管理局 | 各市直审批部门 | 常态化工作