## Sheet1
附件3
代建项目年度评价指标表
代建项目： 建设（或责任）单位盖章： 代建单位： 评价日期： 年 月 日
序号 | 评价内容 | 评价等级 | 评价分档标准 | 得分 | 情况简要说明
1 | 前期管理（10） | 9≤优≤10 | 1.建立健全项目前期管理机制。 2.及时有效解决项目前期存在问题；无法协调解决有按规定上报。 3.执行国家规定项目审批程序，遵守国家、省、市有关投资项目管理各项规定。 4.项目手续办理过程与建设单位配合度较好。 代建单位较好完成上述4项工作的为优；其中1项完成不到位的为良；其中2项完成不到位的为合格；3项及以上完成不到位的为不合格。
8≤良＜9
7≤合格＜8
0≤不合格＜7
2 | 综合管理（10） | 9≤优≤10 | 1.建立健全项目分级协调、人员管理、信息管理、合同管理机制。 2.及时有效解决项目存在问题；无法协调解决有按规定及时上报。 3.人员配置齐全，代建项目负责人考勤率≥80％；代建项目负责人未出现变更或按规定办理变更手续的。 4.工程款拨付及时，未出现欠薪、讨薪情形；当年度竣（交）工项目及时办理项目工程结算、竣工财务决算手续的。 5.内业资料台账规范有效、链条闭合、分类归档、完整齐全的。 代建单位较好完成上述5项工作的为优；其中1项完成不到位的为良；其中2项完成不到位的为合格；3项及以上完成不到位的为不合格。
8≤良＜9
7≤合格＜8
0≤不合格＜7
3 | 进度控制（20） | 18≤优≤20 | 1.建立健全工期管控机制。 2.科学设定建设工期目标，合理编制进度计划。 3.强化日常工期管控、及时检查纠偏；未出现工期签证或按规定及时办理工期签证的。 4.严格落实合同约定工期奖惩措施。 5.按计划完成开工、竣工目标及关键节点工期计划的。 代建单位较好完成上述5项工作的为优；其中1项完成不到位或0＜进度滞后＜5％的为良；其中2项完成不到位或5％≤进度滞后＜10％的为合格；3项及以上完成不到位或工程进度滞后≥10％的为不合格。
16≤良＜18
14≤合格＜16
0≤不合格＜14
4 | 投资控制（10） | 9≤优≤10分 | 1.建立健全投资管控机制。 2.未出现概算超估算、预算超概算、决算超概算情形或未按规定办理投资调整手续的. 3.未出现设计变更或按规定办理设计变更手续的。 4.未出现工程签证或按规定办理工程签证手续的。 5.资金支付和投资变化台账规范有效、链条闭合、分类归档、完整齐全的。 代建单位能较好的完成上述5项工作的为优；其中1项完成不到位或0＜投资进度滞后＜5％的为良；其中2项完成不到位或5％≤进度滞后＜10％的为合格；3项及以上完成不到位或投资进度滞后≥10％的为不合格。
8≤良＜9
7≤合格＜8
0≤不合格＜7
5 | 安全文明施工控制（20） | 18≤优≤20 | 1.建立科学合理的安全及文明施工管控机制。 2.按相关规定编制专项施工方案。 3.强化日常检查并有效落实问题整改。 4.现场安全生产文明施工管理较好。 5.内业资料台账规范有效、链条闭合、分类归档、完整齐全的。 代建单位较好完成上述5项工作且未出现安全生产事故、行业主管部门不良行为记录的为优；其中1项完成不到位的为良；其中2项完成不到位或出现行业主管部门不良行为记录的为合格；3项及以上完成不到位、未达到合同约定安全文明生产目标或出现安全生产事故的为不合格。
16≤良＜18
14≤合格＜16
0≤不合格＜14
6 | 质量控制（20） | 18≤优≤20 | 1.建立科学合理的质量管控机制。 2.按相关规定编制专项施工方案。 3.强化日常检查并有效落实问题整改。 4.工程实体质量较好内业资料规范齐全。 5.内业资料台账规范有效、链条闭合、分类归档、完整齐全的。 代建单位能完成上述5项工作且未出现质量事故、行业主管部门不良行为记录的为优；其中1项完成不到位的为良；其中2项完成不到位或出现行业主管部门不良行为记录的为合格；3项及以上完成不到位、未达到合同约定质量目标的或出现质量事故的为不合格。
16≤良＜18
14≤合格＜16
0≤不合格＜14
7 | 竣工评定（10） | 9≤优≤10 | 1.根据厦财建〔2022〕44号文件，及时办理工程决算。 2.根据代建合同及建设单位要求，及时办理项目移交手续。 3.项目建设情况较好，满足建设单位使用需求。 代建单位较好完成上述3项工作的为优；其中1项完成不到位的为良；其中2项完成不到位的为合格；3项完成不到位的为不合格。 |  | 注：若项目该年度未竣工，则该项按满分计。
8≤良＜9
7≤合格＜8
0≤不合格＜7
8 | 日常检查情况（不计分） | 填写代建项目年度内获奖惩情况，奖惩文书须为正式编号文件
评价总得分 |  |  | 情况简要说明
备注： 1.本表中的代建单位是指受建设单位委托或相关文件明确承接代建业务的企业，由建设单位负责评价。 2.项目依法直接立项给代建企业的，由项目责任单位负责评价。 3.总得分≥90分为优秀等级，80分≤总得分＜90分为良好等级，70分≤总得分＜80为合格等级，总得分＜70分为不合格等级。 4.评价时,建设（或责任）单位应严格标准并按相关程序审核确认，出现分项及总体评价为优秀或不合格的，应对项目相应分项及总体情况简要说明。 5.出现以下情形之一，代建项目不得评定为优秀等级 （1）因代建原因，项目开工、局部交工和竣工等主要节点工期滞后计划10%及以上； （2）项目被市级及以上效能、监察部门问责处理； （3）出现影响社会稳定的现象（含群体性上访等）； （4）向指导组提供虚假材料； （5）上述6个评价模块中，任一单模块得分低于该模块总分80%的。 6.项目出现一般质量、安全生产事故及投资进度滞后10%-20%的，不得评为良好及以上等级。 7.项目出现较大及以上质量、安全生产事故及投资进度滞后超过20%的，不得评为合格及以上等级。 8.建设（或责任）单位应在每年年底前开展代建项目年度评价工作。 9.项目处于前期阶段的，仅需对前期管理和综合管理进行评定，分数按100分折算；项目处于在建阶段的（非竣工项目）不做竣工评定，分数按100分折算。