附件1

宁波市高速公路PPP项目建设期绩效评价指标体系（项目公司/社会资本）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 三级指标权重 | 指标解释 | 评价标准与评分方法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （55分） | 投资完成情况 （8分） | 1 | 投资完成情况 （8分） | 8% | 评价项目公司（社会资本）建设期内是否按照行业主管部门下达的投资计划和PPP项目合同完成项目投资计划。根据PPP项目合同经批准调整项目投资计划的，以批准后的项目投资计划为准。 | 经政府方认定，除因不可抗力或不可归责于项目公司（社会资本）的原因导致的投资滞后外。 相比行业主管部门下达的投资计划，按时完成年度投资计划和总体投资计划的，得满分； 相比行业主管部门下达的投资计划，年度投资计划存在滞后但在PPP项目合同约定的交工前完成全部投资计划的，得6分； 年度投资计划存在滞后且在PPP项目合同约定的交工前未完成全部投资计划的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）行业主管部门年度下达的投资计划； （3）固定资产投资报表； （4）其他相关资料。 |
|  | 交（竣）工验收质量 （20分） | 2 | 交（竣）工验收情况 （20分） | 20% | 评价项目是否通过交（竣）工验收及交（竣）工验收情况。相关法律法规依据：《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交通路发〔2010〕65号）、《浙江省公路工程竣（交）工验收实施办法》（浙交〔2019〕184号）等。 | 根据项目评价时点项目是否完成竣工验收情况，合理选择评价方式：已完成竣工验收的，以竣工验收情况评价；未完成竣工验收的，暂按交工验收情况计算得分，最终以竣工验收结果为准，并修正此项得分。 交工验收质量等级为合格，且一次性通过验收的，得满分；交工验收需返工并重新评定，重新评定结果为合格的，得10分；重新评定仍不合格的，得0分。 竣工验收质量评定得分90分及以上，工程质量等级为优良，一次性通过验收的，得20分；竣工验收需返工并重新评定，重新评定结果90分及以上，得10分；重新评定仍不合格的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）交（竣）工验收资料； （3）其他相关资料。 |
|  | 资产权属完整性 （3分） | 3 | 资产权属完整性 （3分） | 3% | 建构筑物、土地、机器设备、知识产权等资产权属完整、清晰、有效。 | 项目完工后，建构筑物、土地、机器设备、知识产权等资产权属完整、清晰、有效，有一项不满足条件，扣1分。 | （1）资产权证； （2）其他相关资料。 |
|  | 过程质量控制 （4分） | 4 | 标准规范符合性 （4分） | 4% | 评价项目的建设是否符合《公路工程技术标准》、交通运输部及省级交通运输主管部门的相关要求。 | 项目建设符合《公路工程技术标准》、交通运输部及省级交通运输主管部门的相关要求的，得满分； 项目建设不符合《公路工程技术标准》、交通运输部及省级交通运输主管部门相关要求中某一项的，实施机构将责令项目公司（社会资本）予以整改，整改后通过的，得2分；否则，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）行业主管部门或其质量监督机构的检查结果； （3）其他相关资料。 |
|  | 建设工期 （5分） | 5 | 建设进度率 （2分） | 2% | 项目公司（社会资本）应向政府方提交项目施工计划安排（包括总体计划和年度计划），且包括详细的实施方案与计划、施工计划安排以及预计的工期，有明确的阶段性目标控制点及相应的保证措施。 年度建设进度率=（当年实际完成工程量/当年计划完成工程量）*100%。 | 因不可抗力或不可归责于项目公司（社会资本）的原因导致施工进度延后，且经政府方准予修订或更改施工计划的除外。 年度建设进度率≥100%（2/Y 分）； 年度建设进度率≤85%（0分）； 85%＜年度建设进度率＜100%（0-2/Y 分之间插值法计算），其中Y是计划施工年度数。 此项得分为各年度得分之和。 | （1）PPP项目合同； （2）实际进度台账及施工计划安排； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 6 | 工期准时性 （3分） | 3% | 评价项目建设期限是否符合项目批文和《PPP项目合同》规定的期限。 | 因不可抗力或不可归责于项目公司（社会资本）的原因导致工期延误，且经政府方准予修订或更改施工计划的除外。 项目建设工期未超过项目批文和PPP项目合同规定期限的，得满分； 项目建设工期超过了项目批文和PPP项目合同规定期限，但按照PPP项目合同规定办理了延期手续且未超过延期后期限的，得2分； 项目建设工期超过了项目批文和PPP项目合同规定期限，且未按照PPP项目合同规定办理延期手续的，每超出1个月扣减0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）项目交工验收资料； （3）其他相关资料。 |
|  | 成本控制 （5分） | 7 | 成本控制计划 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否制定成本控制计划、成本风险预警及应对措施。 | （1）项目公司（社会资本）建立科学的成本管控体系，得1分； （2）制定成本超支应对措施，得1分。 | （1）成本管控体系； （2）成本超支应对措施等。 |
|  |  | 8 | 成本控制 （3分） | 3% | 评价项目是否能有效控制投资成本。 | 项目决算未突破最终批复的项目概算，得满分；项目决算突破最终批复的项目概算，原则上每超过1%（不足 1%的按 1%计取），扣0.3分。 由于非项目公司（社会资本）原因导致项目决算突破最终批复的概算，原则上不予扣分；若项目评价时点尚未完成竣工决算审计，暂按实际发生成本计算得分，最终以审计决算数为准并修正此项得分。 | （1）经审计的竣工决算资料； （2）初步设计批复概算总投资（含调概后的总投资）。 |
|  | 安全保障（10分） | 9 | 应急措施 （3分） | 3% | 评价项目公司（社会资本）是否针对工程项目特点制订生产安全事故应急预案、定期组织救援演练或采取其他应急措施，是否按照要求配备相关应急设备，以及对应急预案的执行情况。 | 制订了生产安全事故应急预案、定期组织救援演练，并按照要求配备相关应急设备，且项目公司（社会资本）对应急预案执行有效的，得满分。 （1）未制订了生产安全事故应急预案的，扣1分； （2）未定期组织救援演练的，扣1分； （3）未按照要求配备相关应急设备的，扣1分； （4）项目公司（社会资本）对应急预案执行中，一次未有效执行的，扣1分。 | （1）项目公司（社会资本）应急预案； （2）定期组织救援演练或其他应急措施记录； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 10 | 安全投入 （2分） | 2% | 评价是否制定安全生产投入保障机制，编制安全生产费用资金使用预算，足额列支、提取安全生产费用；评价安全生产经费是否专款专用；评价是否按照法律法规和合同约定购买足额保险。 | 制定安全生产投入保障机制，编制安全生产费用资金使用预算，足额列支、提取安全生产费用，安全生产经费专款专用，按照《安全生产法》、《安全生产责任保险实施办法》、《建筑法》、《保险法》等法律法规要求及合同约定足额购买保险的，得满分；每出现一处不符合要求的，扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）资金使用台账及相关凭证； （3）保险保单； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 11 | 事故管理 （5分） | 5% | 评价项目是否发生安全（质量）事故及事故管理情况。 | 严格执行相关法律法规，如：工程建设需符合《公路项目安全性评价 规范》(JTGB05-2015 )、《公路交通 安全设施设计规范》(JTGD81-2006 )、《公路交通安全设施设计技术细则》(JTG/TD81-2006 ) 、《公路交通安全 设施施工技术规范》(JTGF71-2006 )、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015 )、《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008 )、《公路护栏安全性能评价标准》(JTG/T B05-01-2013 )、《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T D60-01-2004 )、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 等标准规范。 应做到不发生较大以上生产安全事故；发生事故后，及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，无瞒报、谎报、迟报情况发生。 无事故发生的，得满分；建设期发生一般安全（质量）事故的，每次扣2.5分；项目建设期发生特别重大、重大、较大（严重）事故的，得0分。 | （1）安全（质量）事故通报记录或调查报告； （2）监理单位出具的未发生安全（质量）事故的证明材料； （3）其他相关资料。 |
| 效果 （15分） | 社会影响 （4分） | 12 | 公众维稳情况 （2分） | 2% | 评价项目建设活动对公路沿线地区社会发展所产生的直接或间接的负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。 | 项目公司（社会资本）应关注社会影响，做好舆情维稳等相关工作，包括但不限于配合做好各项征拆及涉工程建设的维稳工作。 建设期内，项目公司（社会资本）未发生重大诉讼，且项目未发生公众舆情、群体性事件（包括群体性上访阻工、斗殴等影响较大的社会事件）等负面事项的，得满分； 建设期内，项目公司（社会资本）发生过重大诉讼，或项目发生过公众舆情或群体性事件（包括群体性上访阻工、斗殴等影响较大的社会事件）等负面事项的，得0分。 | （1）国家企业信用信息公示系统、当地司法机关信息公开系统登查询信息； （2）项目建设期内相关新闻报道； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 13 | 文明施工情况 （2分） | 2% | 评价建设期内项目公司（社会资本）是否落实好文明施工各项措施。 | 因项目公司（社会资本）原因被省级部门、市级部门通报或处罚的，每一次扣1分；未按市级（含）以上有关部门要求进行整改或整改不合格的，每一次扣0.5分。 | （1）访谈报告； （2）问卷调查； （3）项目建设期内相关新闻报道； （4）主管部门检查通报。 |
|  | 生态环境影响 （5分） | 14 | 工完场清 （3分） | 3% | 评价项目公司（社会资本）建设结束是否按相关部门要求完成工后场清相关工作。 | 项目公司（社会资本）应按相关部门要求及时做好工完场清的相关工作，按要求做好施工便道恢复，接受复绿复耕验收等。 施工便道没有按要求恢复，影响当地居民的生产生活，每处扣1分； 临时用地撤场后没有按要求复绿（复耕），每处扣1分。 | （1）施工便道恢复证明材料； （2）临时用地复绿（复耕）证明材料； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 15 | 水土保持和环境保护 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）建设期间是否满足相关环境保护要求。 | 若项目公司（社会资本）被环保监管部门、水利部门、海洋环境监管部门等处以环保处罚，每发生一次扣0.5分。 | （1）环保监督部门、水利部门及海洋环境监督管理部门等对项目公司（社会资本）的通报资料、行政处罚资料等； （2）项目建设期内相关新闻报道； （3）其他相关资料。 |
|  | 可持续性 （3分） | 16 | 项目试运营准备情况 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）是否做好项目试运营准备工作。 | 在项目交工验收通过后二个月内，通车运营的，得满分；在项目交工验收通过后二个月到四个月之间，通车运营的，得0.5分；在项目交工验收通过后四个月之后，通车运营的，得0分。 | （1）交工验收证书； （2）调研资料； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 17 | 沟通协商机制 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否是否建立沟通协调机制及沟通机制执行的有效性。 | 项目公司（社会资本）能够建立有效的沟通机制，对建设期合同履行过程中的整改事项及日常配合进行积极响应的，得 满分； 项目公司（社会资本）未建立有效的沟通机制，对政府方的日常配合未进行积极响应，每发生一次，扣0.2分，扣完为止。 | （1）问卷调查； （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
|  | 满意度 （3分） | 18 | 政府相关部门满意度 （1分） | 1% | 评价机构开展的满意情况调查得出的政府相关部门对项目公司（社会资本）建设期间相关工作的满意程度。 | 政府相关部门满意率≥85%，得满分； 政府相关部门满意率＜70%，得0分； 70%≤政府相关部门满意率＜85%，在0-1分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 19 | 社会公众满意度 （2分） | 2% | 评价机构开展的满意情况调查得出的社会公众（包括但不限于沿线居民等）对项目公司（社会资本）建设期间相关工作的满意程度。 | 社会公众满意率≥85%，得满分； 社会公众满意率＜70%，得0分； 70%≤社会公众满意率＜85% ，在0-2分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
| 管理 （30分） | 组织管理 （10分） | 20 | 制度管理 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否建立了一套健全且适用于公司建设管理的制度体系（包括计划、统计、技术、财务、物资材料、设备设施等在内的各项管理制度）。 | 项目公司（社会资本）制定了一套健全的建设管理制度且及时报送给实施机构的，得满分； 项目公司（社会资本）制定了一套健全的建设管理制度但未报送给实施机构的，得1分； 项目公司（社会资本）未制定建设管理制度或制定的建设管理制度不够健全的，得0分。 | （1）项目公司（社会资本）管理制度文件； （2）项目建设管理大纲； （3）现场访谈； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 21 | 组织架构 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）组织架构是否健全。 | 项目公司（社会资本）组织架构健全，能满足项目日常运作需求，得满分； 项目公司（社会资本）组织架构不健全，不能满足项目日常运作需求，得0分。 | （1）项目公司（社会资本）组织架构资料； （2）公司章程； （3）现场访谈； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 22 | 人员配置 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）人员是否按PPP招投标文件及PPP项目合同约定配置齐全，主要管理人员调整是否报政府方批准同意。 | 人员配置齐全，主要管理人员调整按规定上报，得满分； 人员配备齐不全，主要管理人员调整未按规定上报，得0分。 | （1）项目公司（社会资本）人员配置情况； （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 23 | 绩效监控 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否按照规范要求做好PPP项目绩效监控工作，对年度目标实现程度进行有效的跟踪、监测和管理。 | 项目公司（社会资本）按照规范要求对项目年度目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等进行有效跟踪、监测和管理的，得满分；绩效监控工作开展不完善、不到位的，得1分；未开展绩效监控工作的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）绩效监控报告； （3）目标纠偏措施及纠偏效果等材料； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 24 | 接受和配合监督情况 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否能够按照国家相关法律法规和《PPP项目合同》的规定，接受和配合项目实施机构和相关政府部门的监督。 | 项目公司（社会资本）能够按照国家相关法律法规和PPP项目合同的规定，接受和配合项目实施机构和相关政府部门监督的，得满分； 项目公司（社会资本）未能按照国家相关法律法规和PPP项目合同的规定，接受和配合项目实施机构和相关政府部门监督的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）问卷调查； （3）现场访谈； （4）其他相关资料。 |
|  | 资金管理 （14分） | 25 | 资本金到位情况 （4分） | 4% | 评价社会资本方的资本金是否足额、按时到位。资本金到位率=（实际到位资本金/计划投入资本金）*100%。 | 社会资本方的各期资本金均足额、按时到位，各年度资本金到位率≥100%的，得满分； 资本金在评价时点仍未足额到位的，得0分； 资本金存在延期到位现象，85%＜年度资本金到位率＜100%，年度得分在0-4/Y分之间插值法计算，其中Y是计划资本金分期到位年数，年度资本金到位率≤85%，年度得0分，该项得分为各年度得分之和。 | （1）PPP项目合同； （2）出资通知书（函）；（3）年度资金计划； （4）资金到位财务凭证； （5）其他相关资料。 |
|  |  | 26 | 融资到位情况 （4分） | 4% | 评价社会资本的融资资金是否根据项目实际资金需求及时到位。 融资资金到位及时率=（及时到位融资资金/应到位融资资金*100%。 | 社会资本根据项目实际资金需求，能够及时到位融资资金保障项目建设，融资资金到位及时率≥100%的，得满分； 融资资金未按实际需求及时到位且影响项目建设的，得0分； 存在融资资金未按实际需求及时到位的情况，85%＜年度融资资金到位及时率＜100%，得分在0-4/Y分之间插值法计算，其中Y是计划建设期年数，年度融资资金到位及时率≤85%，年度得0分，得分为各年度得分之和。 | （1）PPP项目合同； （2）出资通知书（函）； （3）年度资金计划； （4）资金到位财务凭证； （5）其他相关资料。 |
|  |  | 27 | 资金使用合规性 （4分） | 4% | 评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，以及项目资金的规范运行情况。 | 严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定的，得满分；资金使用不规范，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0分。 | （1）资金监管协议； （2）财务管理制度； （3）审计报告； （4）检查报告及资金实际使用情况； （5）其他相关资料。 |
|  |  | 28 | 资金支付及时性 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否及时、足额支付建设期各项费用。 | 项目公司（社会资本）应遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时、足额支付项目建设中材料、设备货款、承包人工程款及民工工资等费用，及时、足额向政府方支付PPP项目合同约定由政府包干使用的各项费用。 及时、足额支付各项费用的，得满分；每出现一次未及时、足额支付相关费用的，扣0.5分，扣完为止。拖欠民工工资的，得0分。 | （1）支付凭证； （2）审计报告； （3）其他相关资料。 |
|  | 档案管理 （4分） | 29 | 资料上报 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）否按照PPP项目合同要求及时、完整的上报项目资料。 | 应及时、完整的上报项目资料，如施工合同、项目建设计划（包含总体实施性施工组织设计、重大技术方案、工程量清单、施工安全风险评估、超过一定规模的危险性较大的分部分项专项施工方案及质量安全标准化方案等）、交工验收报告、参建各方信用评价资料、经审计的年度财务报告等需上报政府方。项目资料按合同约定或相关要求及时、完整上报的，得满分。每出现1次未及时提交或未提交或数据不齐的，扣1分。 | （1）PPP项目合同； （2）问卷调查； （3）现场访谈； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 30 | 归档资料真实完整性 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否按照规范要求做好建设期档案资料管理工作，根据部级、省级和市级行业主管部门的检查要求做好检查年度的内业资料汇总整理工作。综合评价项目建设相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性。 | 项目建设相关资料真实、完整、有效，并能及时归集整理，得满分。 每发现一处项目建设相关资料不完整、明显错误、缺乏真实性或归档不及时现象扣0.5分。 | （1）现场核实检查 （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
|  | 信息公开 （2分） | 31 | 及时准确性 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否依照《收费公路管理条例》、《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理办法》等规定，及时上报信息公开系统、填报PPP综合信息平台等，公开披露项目相关信息，保障公众知情权，接受社会监督，并保证履行信息公开义务的及时性与准确性。 | 项目公司（社会资本）能够按照国家相关法律法规和PPP项目合同的规定，及时和准确的履行信息公开义务的，得满分； 项目公司（社会资本）未能按照国家相关法律法规和PPP项目合同的规定，及时和准确的履行信息公开义务的，得0分。 | （1）信息公开平台； （2）PPP项目合同； （3）其他相关资料。 |
| 备注：各项三级指标评分以其设置的分值为限，扣完即止。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

宁波市高速公路PPP项目建设期绩效评价指标体系（实施机构）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 三级指标权重 | 指标解释 | 评价标准与评分方法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 建设过程控制 （19分） | 1 | 成本控制管理 （7分） | 7% | 评价实施机构对项目建设成本的监督管控工作到位情况。 | 实施机构按PPP项目合同约定及时、合理、严谨的对各类涉及建设成本变动事项进行审核和管控，并按政府投资项目概算调整工作流程完成报批的，得满分；成本变动事项管控不及时、不合理、不严谨的，酌情扣分；未按概算调整工作流程完成报批的，得0分。 | （1）项目概算调整相关材料； （2）其他证明资料。 |
|  |  | 2 | 成本控制效果 （6分） | 6% | 评价实施机构对项目建设成本的监督管控效果。 | 排除不可抗力、政策变动、物价上涨等因素影响后，由政府方引起的概算调整，未突破最终批复概算的，得满分；项目调整突破概算的，每超过1%（不足1%的按1%计算），扣0.5分；超出10%的，得0分。 | （1）工程概算文件及批复； （2）竣工决算资料及批复； （3）其他证明资料。 |
|  |  | 3 | 进度控制 （6分） | 6% | 评价实施机构对施工组织总体计划和年度施工进度计划及其执行情况的监督管控。 | 实施机构应合理管控施工总体计划和年度施工进度计划，合理下达每年度项目投资计划，项目实际工期不超过合同约定的期限。因不可抗力导致工期延长的，以批准变更后的工期为准。实际工期进度满足总体计划和年度施工计划的，得满分；实际工期进度未满足年度施工计划但满足约定工期的，得7分；实际工期进度未满足年度施工计划且未满足约定工期的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）项目交工验收资料； （3）其他证明资料。 |
|  | 履约情况 （21分） | 4 | 政府出资到位情况 （8分） | 8% | 评价实施机构是否及时拨付股权投入或配套资金。 | 预算资金下达后，实施机构按照PPP项目合同约定及时、足额拨付资金的，得满分；实施机构未及时、足额拨付资金但未影响项目建设的，得4分；实施机构未及时、足额拨付资金且未影响项目建设的，得0分。 | （1）相关会议纪要及文件； （2）银行拨付记录凭证； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 5 | 征地拆迁（若有） | - | 评价实施机构是否及时完成征地拆迁工作。 | 实施机构按PPP项目合同约定做好征地拆迁工作。实施机构及时完成地拆迁工作的，得满分；排除不可抗力、政策变动等因素影响外，未能及时完成征地拆迁工作，但不影响项目工期的，酌情扣分；未及时完成征地拆迁工作，且影响项目工期的，酌情扣分。 | （1）PPP项目合同； （2）项目开工、交（竣）工验收资料； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 6 | 资产移交手续（若有） | - | 对于存量项目，评价实施机构是否及时、完整移交项目前期相关文件。 | 实施机构及时移交相关文件的，得满分；因实施机构原因导致项目公司（社会资本）未能及时、完整承接存量项目的，得0分。 | （1）资产现场勘查； （2）存量资产评估报告； （3）资产移交相关文件。 |
|  |  | 7 | 绩效评价情况 （7分） | 7% | 评价实施机构是否编制合理、明确的建设期绩效目标与指标，并确定在建设期绩效评价工作方案中，是否及时、规范开展绩效评价工作。 | 实施机构编制明确的总体绩效目标和年度绩效目标，总体绩效目标产出和效果明确，年度绩效目标与指标具体、可衡量、可实现，并在建设期绩效评价工作方案中予以明确，按照PPP项目合同约定，按期规范开展绩建设期效评价工作的，得满分；出现绩效目标绩效与指标不合理、不明确，绩效评价工作流程不完整、评价工作不规范、评价结果缺少等问题的，酌情扣分；未编制绩效目标与指标或未开展绩效评价工作的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）绩效评价工作方案； （3）绩效评价报告； （4）其他相关材料。 |
|  |  | 8 | 其他履约情况 （6分） | 6% | 评价实施机构是否及时、有效履行PPP合同约定的义务。 | 实施机构按PPP项目合同约定遵守与项目各项工作有关的法律法规，执行行业部门有关规定和要求，承担政府方应承担的风险；在项目管理中不缺位、不越位，不干扰项目公司（社会资本）正常活动，保障项目有序推进。实施机构履约良好的，得满分；每出现一次PPP项目合同中约定的管理缺位或越位的，扣2分。 | （1）调查问卷； （2）其他证明材料。 |
| 效果 （20分） | 满意度 （10分） | 9 | 项目公司（社会资本）满意度 （3分） | 3% | 评价项目公司（社会资本）对实施机构工作开展的满意程度。 | 项目公司（社会资本）满意度≥85%，得满分； 项目公司（社会资本）满意度＜70%，得0分； 70%≤项目公司（社会资本）满意率＜85% ，在0-3分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）项目公司（社会资本）访谈； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 10 | 社会公众满意度 （7分） | 7% | 评价社会公众对实施机构工作开展的满意程度。 | 社会公众满意率≥85%，得满分； 社会公众满意率＜70%，得0分； 70%≤社会公众满意率率＜85% ，在0-7分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）社会公众访谈； （3）其他证明材料。 |
|  | 可持续性 （10分） | 11 | 沟通协调机制 （6分） | 6% | 评价实施机构是否为项目可持续性建立有效的工作保障和沟通协调机制。 | 实施机构有专人负责对接项目公司（社会资本），建立顺畅、高效的沟通协商途径，保障项目正常推进的，得满分；不满足以上条件的，酌情扣分。 | （1）机构和人员岗位职责文件； （2）项目公司（社会资本）调查问卷或访谈； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 12 | 内控机制 （4分） | 4% | 评价实施机构内控制度制定及执行情况。 | 实施机构有健全的工作保障机制，规范内部管理，有效防范和管控风险，保证项目建设合法合规、促进各项工作高效有序推进的，得满分；内控环节薄弱、风险控制不到位，影响项目建设效果的，酌情扣分。 | （1）内控制度； （2）其他证明材料。 |
| 管理 （40分） | 前期工作 （12分） | 13 | 项目审批手续 （6分） | 6% | 评价实施机构是否及时获得或协助项目公司（社会资本）及时获得相关许可或批准文件。 | 实施机构及时获得由实施机构负责办理的相关许可或批准文件的，得满分；因实施机构原因导致报批不及时、没有按程序履行报批手续的，酌情扣分；实施机构协助项目公司（社会资本）及时获得由项目公司（社会资本）负责办理的相关许可或批准文件的，得满分；因实施机构原因导致报批不及时、没有按程序履行报批手续的，酌情扣分； | （1）各项审批手续； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 14 | 配套支持 （6分） | 6% | 评价实施机构是否及时提供或协助项目公司（社会资本）获得相应配套支持等。 | 实施机构协助项目公司（社会资本）及时获得项目临时用地、用水、用电、排污等相关配套支持的，得满分；因实施机构原因导致项目未能及时获得配套支持但未影响工期的，得5分；因实施机构原因导致项目未能及时获得配套支持且影响工期的，得0分。 | （1）各项配套支持文件； （2）其他证明材料。 |
|  | 资金管理 （5分） | 15 | 预算编制 （5分） | 5% | 评价实施机构是否及时、准确将PPP项目政府方股权投入、项目资本金和配套资金（若有）纳入年度预算。 | 实施机构及时、准确将政府方股权投入、项目资本金和配套资金（若有）纳入年度预算的，得满分；实施机构未及时、准确将政府方股权投入、项目资本金和配套资金（若有）纳入年度预算但未影响项目建设的，得3分；实施机构未及时、准确将政府方股权投入、项目资本金和配套资金（若有）纳入年度预算且影响项目建设的，得0分。 | （1）项目预算资金安排相关证明材料。 |
|  | 监督管理 （16分） | 16 | 质量监管 （4分） | 4% | 评价实施机构是否按照PPP合同约定履行质量监督管理职能。 | 实施机构按照PPP项目合同约定按期、按频次履行质量监管工作的，得满分；未按约定及时开展质量监管工作的，酌情扣分。 | （1）现场考核； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 17 | 财务监督 （3分） | 3% | 评价实施机构是否按照PPP合同约定履行财务监督管理职能。 | 实施机构按照PPP项目合同约定对项目公司（社会资本）资本金到位情况、资金来源合法性、投融资方案及其合规性、建设资金专款专用情况等履行财务监督职能的，得满分；每出现一次财务监督管理不到位的，扣1分。 | （1）现场考核； （2）融资合同、资金到位凭证等资料； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 18 | 安全管理 （3分） | 3% | 评价实施机构是否按照PPP合同约定履行安全管理职能。 | 实施机构按照PPP项目合同约定进行项目安全文明施工检查、参加施工安全风险评估或施工安全影响评价专家论证会、审核专项施工方案等。无安全（质量）事故发生的、发生事故但经有关部门认定不存在监管问题的，得满分；发生事故，经有关部门认定存在监管不到位等问题的，得0分。 | （1）现场考核； （2）安全文明施工相关资料； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 19 | 日常管理 （3分） | 3% | 评价实施机构是否按照PPP合同约定履行日常管理监督职能。 | 实施机构按照PPP项目合同约定履行组织架构和人员管理、档案管理、项目制度监管、影响公共利益事件的处理等日常管理事务。日常管理工作开展良好的，得满分；日常管理不到位的，酌情扣分。 | （1）现场考核； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 20 | 绩效监控 （3分） | 3% | 评价实施机构是否按照规范要求做好PPP项目绩效监控工作，对年度目标实现程度进行有效的跟踪、监测和管理，对目标偏离情况进行有效的跟踪、分析和纠正。 | 实施机构按照规范要求对项目年度目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等进行有效跟踪、监测和管理的，得满分；绩效监控工作开展不完善、不到位的，得1分；未开展绩效监控工作的，得0分。 若绩效目标存在偏差，且偏差原因涉及实施机构的，在本项得分基础上酌情扣分。 | （1）PPP项目合同； （2）绩效监控报告； （3）其他相关资料。 |
|  | 信息公开 （7分） | 21 | 信息公开 （7分） | 7% | 评价实施机构是否按照信息公开相关要求及时、准确公开信息。 | 实施机构按照相关要求做好信息公开工作，及时、准确、完整填报PPP综合信息平台，协助、督促项目公司（社会资本）按要求及时上报信息公开系统等。满足相关要求的，得满分；有缺失项的，酌情扣分。 | （1）信息公开平台查询记录； （2）其他证明材料。 |
| 备注：1.根据项目实际情况，选择是否设置三级指标“征地拆迁”、“资产移交手续”，若确定设置，则相应分值权重按需调整； 2.各项三级指标评分以其设置的分值为限，扣完即止。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

宁波市高速公路PPP项目运营期绩效评价指标体系（项目公司/社会资本）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 三级指标权重 | 指标解释 | 评价标准与评分方法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （80分 | 项目运营 （30分） | 1 | 收费服务 （5分） | 5% | 评价收费规范性，绿色通道、重大节假日小客车免费通行、专项保障任务等政策的落实效果，收费服务投诉情况等。 | （1）严格落实高速公路联网收费运行要求，保持收费管理系统和设施良好运行。高速公路联网收费运行未达到国家、省级要求的，扣2分，出现违反国家、省级规定乱收费、乱罚款的，得0分； （2）认真执行绿色通道、重大节假日小客车免费通行、专项保障任务等政策，出现相关政策落实不到位的，每次扣1分； （3）收费公示牌及引导标识清晰准确，收费人员统一着装和微笑服务规范，每发现一处未达到以上标准的，每次扣0.2分； （4）建立完善的投诉受理和处理机制，收费服务被有责投诉并查实的，每次扣0.2分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关专项检查资料； （3）投诉处理记录； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 2 | 车道管理 （4分） | 4% | 评价人工车道和ETC车道的充足率和与交通流量的适应性。 | （1）人工车道和ETC车道的数量应与收费路段的交通流量相适应，收费车道应按规定开足，配足收费人员，避免车辆拥挤、堵塞，因未开足收费车道而造成待交费车辆严重堵塞的，每次扣1分； （2）收费车道设备应保持良好运行，设备故障超过二日未进行报修的，每次扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关专项检查资料； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 3 | 所站管理 （3分） | 3% | 评价高速公路收费站站容站貌情况。 | （1）收费站站容站貌干净整洁，办公区域、收费区域保持地净、墙洁、窗明。收费广场有垃圾、积水，每发现三处扣0.1分，绿化带有垃圾，每发现三处扣0.1分； （2）及时做好收费站的监控设施、收费管理系统等设施设备的安装、升级、备份、测试工作。 未及时做好相关设施设备更新维护工作，设备故障超过二日未进行报修的，每次扣0.5分，相关设施设备年度运转完好率低于95%的，扣2分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关专项检查资料； （3）双方认定的设备设施清单； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 4 | 服务区管理 （5分） | 5% | 评价服务区综合服务质量情况、各级日常检查及考核情况。 | （1）按交通运输部《全国高速公路服务区服务质量等级评定办法（试行）》（交公路发〔2015〕29号）要求，各服务区在全国服务质量等级评定工作中均应达标。在考评检查中被通报批评的，每次扣2分； （2）按《浙江省高速公路星级文明服务区创建管理办法》（浙交〔2012〕45号）要求，在全省高速公路服务区服务质量等级评定工作中应获得三星及以上等级。在省市级各项考核中未达标或在考评检查中被通报批评的，每次扣2分； （3）服务区建设规范，停车、如厕、加油、餐饮、超市等配套功能完善，环境卫生良好，无垃圾、杂物、积水等，相关服务、安保工作人员配备充足，公共秩序良好。在专项检查中发现的服务区不整洁、硬件设施缺失损毁、停车不规范，标识不清晰、服务不到位等不符合上述要求的问题，每项扣0.1分。 | （1）PPP项目合同； （2）服务区服务质量等级评定结果； （3）相关专项检查资料； （4）服务区管理台账； （5）其他相关资料。 |
|  |  | 5 | 通行保障 （5分） | 5% | 评价高速公路通畅率和按相关规定落实关闭或通行情况。 | （1）制定完善的路网联勤机制，保持路网畅通。未建立路网联勤机制的，得0分； （2）遇有公路损坏、施工或发生交通事故等影响车辆正常安全行使的情形时，应在现场设置安全防护设施，进行必要的示警，及时报告有关部门并协助疏导车辆。未及时示警、上报的，每次扣0.5分； （3）因公路严重损毁、恶劣气象条件、重大交通事故等原因严重影响车辆通行安全的，应积极配合公安机关依法采取的限速通行、关闭公路等交通管制措施。未积极配合相关管制措施的，每次扣2分，未及时将有关交通管制信息向通行车辆提示的，每次扣1分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关专项检查资料； （3）情报板记录； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 6 | 超限运输管理 （2分） | 2% | 评价超限运输车辆管理情况。 | （1）积极配合综合治超工作，按规定设置公路超限检测设施，加强重点路段、桥隧的监测。未按要求的设置超限检测设施设备的，每处扣0.5分； （2）严格执行入口计重检测和超限车辆禁行管理，并将违法超限运输车辆信息及时报告相关管理部门。发现超限运输车辆未及时报告的，每次扣0.5分，因管理不到位造成超限车辆违规进入高速公路的，每次扣0.5分，由此引发交通安全事故的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关政策法规； （3）违法超限运输车辆信息记录； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 7 | 路网运行监测及调度 （3分） | 3% | 评价路网监控及调度工作的执行情况，应急管理制度及执行情况。 | （1）全路段监控可视、可控，严格执行路网运行调度指令。对监控范围内事故及其他异常情况未及时发现并处理的，每次扣0.5分，未按要求执行路网调度指令的，每次扣1分； （2）严格执行路网应急指挥指令，按要求编制各类应急预案，并开展应急演练。相关制度不完善、应急指令执行不到位的，每次扣1分。 | （1）PPP项目合同； （2）监测和应急管理制度； （3）相关专项检查资料； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 8 | 路网信息发布 （3分） | 3% | 评价路况信息发布、公路运行信息和保障信息报送等工作的及时性和准确性。 | 及时发布路网信息，特别是施工、日常实时路况、突发应急事件、重大节假日路网情况等信息发布。做好公路运行信息和保障信息等报送工作，确保报送信息及时、准确。未及时发布路网信息的，每次扣0.5分，信息发布或报送错误的，每次扣0.5分，因信息不及时、不准确引起不良后果的，每次扣1分。 | （1）PPP项目合同； （2）内业资料； （3）其他相关资料。 |
|  | 项目维护 （30分） | 9 | 路况水平 （8分） | 8% | 评价高速公路PQI均值、优等率路等情况。 | （1）PQI≥94，得4分；每下降0.1个点，扣0.2分； （2）优等路率99%以上的，得4分；每下降0.1个点，扣0.2分。 | （1）PPP项目合同； （2）年度公路技术状况评定结果； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 10 | 养护工程 （8分） | 8% | 评价大中修工程、预防性养护，桥、隧、坡专项工程，技术状况。 | （1）按时报送年度养护工程计划和项目推进情况，完成年度养护工程目标；及时消除新发现次差路段，通车2年后每年预防性养护里程比例至少不小于路段总里程的8%；通车2年后每年大中修（含预防性养护）里程至少不少于路段总里程的17%；加强工程监管，按规定做好招投标、信用管理、质量评定和交竣工验收并进行备案，达到以上标准的，得4分。定性未按要求的，每发现一处扣0.15分。定量每低于1个百分点扣0.5分； （2）除跨年度项目外，整个运营年度桥、隧、坡专项工程完成率达100%的得2分，每存在一个项目未完成扣0.4分； （3）根据当年度桥、隧、坡技术状况评定结果，1、2类桥、隧、坡比例均在95%以上，得2分；每下降1个点，扣0.5分；存在4类、5类桥梁、4类隧道或4类边坡的不得分。 | （1）PPP项目合同； （2）年度公路技术状况评定结果（依据省检测数据）； （3）年度实施计划； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 11 | 小修保养 （3分） | 3% | 评价日常保洁、路基路面日常养护、绿化及养护作业情况。 | 路基养护到位，路面状况良好，病害处置及时，无桥头跳车；日常保洁到位，路容整洁，绿化管养到位，宜林路段绿化覆盖率100%；养护作业布设规范，设施齐全，组织有序，无安全隐患。未做到以上要求且未及时整改到位的，每发现一处扣0.1分。 | （1）PPP项目合同； （2）经常性及专项检查资料； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 12 | 桥隧规范化管养 （8分） | 8% | 评价桥隧规范化管养程度，是否符合上级行业管理部门工作要求。 | （1）严格执行桥隧管养十项制度要求，十项制度完善且执行到位的得4分，制度建立和执行不规范的每发现一处扣0.2分，缺少任意一项制度或任意一项制度未执行的不得分； （2）根据部省市级专项行动要求严格完成当年专项行动，按规定时间节点完成率达100%的得2分，未按时间节点完成的，每被市级通报一次扣0.5分，省部级通报一次不得分； （3）严格根据规范要求进行各项例行检查，得2分，未按规范执行的发现一处扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）内页资料； （3）经常性及专项检查资料； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 13 | 路域环境管理 （1分） | 1% | 评价路域环境管理的及时性、规范性。 | 做好职责范围内的桥下空间管理，定期开展巡查，确保公路附属设施完好，及时清理路面整洁；未做到以上要求且未及时整改到位的，每发现一处扣0.1分。工作落实不到位，被市级行业监管部门通报且未在规定时间内整改到位的，每次扣0.2分。 | （1）PPP项目合同； （2）经常性及专项检查资料； （3） 其他相关资料。 |
|  |  | 14 | 标志标线管理 （1分） | 1% | 评价标志标线管理的及时性、规范性。 | 标志标线设置合规、准确、清晰、完好，做好质量安全性能测评、维护、修复及时到位。未按要求的，每发现一处扣0.1分。工作落实不到位，被市级行业监管部门通报且未在规定时间内整改到位的，每次扣0.2分 | （1）PPP项目合同； （2）经常性及专项检查资料； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 15 | 涉路施工管理 （1分） | 1% | 评价涉路施工管理的规范性。 | 涉路施工做好事前审批，事中监管，无明显安全隐患，得满分；未按要求的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）内业资料； （3）相关专项检查资料； （4）其他相关资料。 |
|  | 安全保障 （15分） | 16 | 安全制度和应急措施 （5分） | 5% | 评价安全管理落实情况，以及安全事故应急预案、定期组织救援演练等应急措施准备，按照要求配备相关应急设备，以及对应急预案的执行情况。 | 落实安全生产责任制，定期召开安全生产会议，按需进行安全培训，制订了生产安全事故应急预案、定期组织救援演练，并按照要求配备相关应急设备，且项目公司（社会资本）对应急预案执行有效的，得满分； （1）未制定安全管理制度、安全生产操作规程等，未进行安全培训的，扣1分； （2）未制订了生产安全事故应急预案的，扣1分； （3）未定期组织救援演练的，扣1分； （4）未按照要求配备相关应急设备的，扣1分； （5）项目公司（社会资本）对应急预案执行中，一次未有效执行的，扣1分。 | （1）PPP项目合同； （2）内业资料； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 17 | 安全投入 （2分） | 2% | 评价是否制定安全生产投入保障机制，编制安全生产费用资金使用预算，足额列支、提取安全生产费用；评价安全生产经费是否专款专用；评价是否按照法律法规和合同约定购买足额保险。 | 制定安全生产投入保障机制，编制安全生产费用资金使用预算，足额列支、提取安全生产费用，安全生产经费专款专用，按照《安全生产法》、《安全生产责任保险实施办法》、《建筑法》、《保险法》等法律法规要求及合同约定足额购买保险的，得满分；每出现一处不符合要求的，扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）资金使用台账及相关凭证； （3）保险保单； （4）其他相关资料。 |
|  |  | 18 | 事故管理 （8分） | 8% | 评价项目是否发生安全（质量）事故及事故管理情况。 | 应严格执行相关法律法规及制度规范要求，不发生较大以上生产安全事故；发生事故后，及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，无瞒报、谎报、迟报情况发生。 发生较大以上生产安全事故的，安全管理项整个大项不得分；发生一般生产安全事故的，本项不得分；养护作业期间发生较大以上交通事故的（养护施工企业或经营单位负主责以上的），扣4分；养护作业期间发生一般交通事故的（养护施工企业或经营单位负主责以上的），扣3分；发现瞒报、谎报，每次扣1分，迟报的，每次扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）事故通报情况； （3）内业资料； （4）其他相关资料。 |
|  | 成本管控 （5分） | 19 | 成本控制管理 （5分） | 5% | 评价项目运营维护的成本控制和成本管理情况。 | 有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法，运营维护相关的成本费用清晰、有序，能实现有效控制与管理，得满分；未达到以上要求的，每次扣1分。 | （1）运营养护相关文件； （2）运营养护成本费用台账； （3）其他相关资料。 |
| 效果 （10分） | 经济影响 （1分） | 20 | 经济影响 （1分） | 1% | 项目经济项目效益是否达到项目预期，综合考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接的正面影响或负面影响。 | 对经济发展带来直接或间接的正面影响的，得满分；有负面影响的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）上门访谈； （3）其他证明材料。 |
|  | 生态环境影响 （2分） | 21 | 生态环境影响 （2分） | 2% | 评价项目公司（社会资本）是否满足相关环境保护要求。 | 若项目公司（社会资本）被环保监管部门、水利部门、海洋环境监管部门等处以环保处罚，每发生一次扣0.5分。 | （1）环保监督部门、水利部门及海洋环境监督管理部门等对项目公司（社会资本）的通报资料、行政处罚资料等； （2）其他证明材料。 |
|  | 社会影响 （2分） | 22 | 公众维稳情况 （2分） | 2% | 评价项目运营期对公路沿线地区社会发展所产生的直接或间接的正负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。 | 运营期内，项目公司（社会资本）未发生重大诉讼，且项目未发生公众舆情、群体性事件（包括群体性上访阻工、斗殴等影响较大的社会事件）等负面事项的，得满分；运营期内，项目公司（社会资本）发生过重大诉讼，或项目发生过公众舆情或群体性事件（包括群体性上访阻工、斗殴等影响较大的社会事件）等负面事项的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）上门访谈； （3）其他证明材料。 |
|  | 可持续性 （2分） | 23 | 沟通协商机制 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）是否是否建立沟通协调机制及沟通机制执行的有效性。 | 项目公司（社会资本）能够建立有效的沟通机制，对运营期合同履行过程中的整改事项及日常配合进行积极响应的，得 满分； 项目公司（社会资本）未建立有效的沟通机制，对政府方的日常配合未进行积极响应，每发生一次，扣0.2分，扣完为止。 | （1）问卷调查； （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 24 | 可持续运行情况 （1分） | 1% | 评价项目在资产设备运行、发展和运营管理、财务状况等方面的可持续性情况。 | 项目资产设备运行良好、发展和运营管理顺畅、财务状况良好不会发生资金链断裂风险、能保障稳定运行的，得满分；未达到以上标准的，每出现一处，扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）项目公司（社会资本）访谈； （3）其他证明材料。 |
|  | 满意度 （3分） | 25 | 政府相关部门满意度 （1分） | 1% | 评价机构开展的满意情况调查得出的政府相关部门对项目公司（社会资本）建设期间相关工作的满意程度。 | 政府相关部门满意率≥85%，得满分； 政府相关部门满意率＜70%，得0分； 70%≤政府相关部门满意率＜85%，在0-1分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）项目公司（社会资本）访谈； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 26 | 社会公众满意度 （2分） | 2% | 评价机构开展的满意情况调查得出的社会公众（包括但不限于司机、游客等）对项目公司（社会资本）运营期间相关工作的满意程度。 | 社会公众满意率≥85%，得满分； 社会公众满意率＜70%，得0分； 70%≤社会公众满意率＜85% ，在0-2分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）社会公众访谈； （3）其他证明材料。 |
| 管理 (10分) | 组织管理 （3分） | 27 | 组织架构 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）组织架构是否健全。 | 项目公司（社会资本）组织架构健全，能满足项目日常运作需求，得满分； 项目公司（社会资本）组织架构不健全，不能满足项目日常运作需求，得0分。 | （1）项目公司（社会资本）组织架构资料； （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 28 | 文明创建和作风建设 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）是否服从省、市两级政府关于文明创建方面的专项行动，积极配合做好文明城市创建、城市大型活动等保障工作。 | 未积极响应文明创建活动的，每次扣0.2分；在重要创建活动中有损城市形象的，每次扣0.2分；大型活动交通保障不力，产生不良影响的，每次扣0.2分；被上级主管部门或纪检监察部门点名通报的，发生1次扣0.2分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关专项检查资料； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 29 | 绩效监控 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）是否按照规范要求做好PPP项目绩效监控工作，对年度目标实现程度进行有效的跟踪、监测和管理。 | 项目公司（社会资本）按照规范要求对项目年度目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等进行有效跟踪、监测和管理的，得满分；绩效监控工作开展不完善、不到位的，得0.5分；未开展绩效监控工作的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）绩效监控报告； （3）目标纠偏措施及纠偏效果等材料； （4）其他相关资料。 |
|  | 财务管理 （2分） | 30 | 财务管理制度健全性 （1分） | 1% | 财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理在制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 财务管理制度健全有效，得满分；财务管理制度不健全，无法保障资金的规范使用，得0分。 | （1）项目公司（社会资本）财务管理制度； （2）上门访谈； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 31 | 资金使用合规性 （1分） | 1% | 评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，以及项目资金的规范运行情况。 | 严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定的，得满分；资金使用不规范，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得0分。 | （1）财务管理制度； （2）审计报告； （3）检查报告及资金实际使用情况； （4）其他相关资料。 |
|  | 制度管理 （2分） | 32 | 运营管理制度 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）是否制定了规范化的养护、收费、安全管理制度，以及评价养护、收费、安全管理制度是否有效落实。 | 制定了规范化的养护、收费、安全管理制度，且养护、收费、安全管理制度得到有效落实的，得满分；未制定或制定的养护、收费、安全管理制度不合理的，得0分；对于管理制度未落实的，每次扣0.5分。 | （1）养护计划资料； （2）历史记录资料； （3）其他相关资料。 |
|  |  | 33 | 内控管理制度 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）内控制度制定及执行情况。 | 项目公司（社会资本）有健全的内控制度，规范内部管理，有效防范和管控风险，保证项目运营合法合规、促进各项工作高效有序推进，得满分；内控环节薄弱、风险控制不到位，影响项目运营效果的，得0分。 | （1）内控制度； （2）其他证明材料。 |
|  | 档案管理 （2分） | 34 | 资料上报 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）否按照PPP项目合同要求及时、完整的上报项目资料。 | 应及时、完整的上报项目资料，如运营养护月度报告、运营各方信用评价资料、经审计的年度财务报告等。根据部级、省级和市级行业主管部门的检查要求做好检查年度的内业资料汇总整理工作。项目资料按PPP合同约定或相关要求及时、完整上报的，得0.5分。未及时提交或未提交或数据不齐的、不符合要求的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）内业资料； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 35 | 归档资料真实完整性 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）按照规范要求做好运营期档案资料管理工作，根据部级、省级和市级行业主管部门的检查要求做好检查年度的内业资料汇总整理工作。综合评价项目运营相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性。 | 按照规范要求做好运营期档案资料管理工作； 项目运营相关资料真实、完整、有效，并能及时归集整理，得满分； 每发现一处项目运营相关资料不完整、明显错误、缺乏真实性或归档不及时现象扣0.5分。 | （1）现场核实检查； （2）现场访谈； （3）其他相关资料。 |
|  | 信息公开 （3分） | 36 | 信息报送整改反馈 （1分） | 1% | 评价相关工作落实整改情况。 | 及时准确报送各类工作数据和信息（含上年度经审计的财务报告和项目运营成本说明材料等），对省、市养护和交通执法检查、季度巡查通报中提到的问题，及时进行整改，并将整改结果书面反馈。对信访件、提案等反映的情况及时反馈、落实、整改。未落实，每事项扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）内业资料； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 37 | 桥隧管养信息公开 （1分） | 1% | 评价桥隧管养信息公开情况。 | 未按照要求设置“一桥一牌”的，每一处扣1分；桥隧管养信息公开内容不符合要求的，每一处扣0.5分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关专项检查资料； （3）项目调研； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 38 | 其他信息公开 （1分） | 1% | 评价项目公司（社会资本）是否依照《收费公路管理条例》、《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理办法》等规定，及时上报信息公开系统、填报PPP综合信息平台等，公开披露项目相关信息，保障公众知情权，接受社会监督，并保证履行信息公开义务的及时性与准确性。 | 项目公司（社会资本）能够按照国家相关法律法规和《PPP项目合同》的规定，及时和准确的履行信息公开义务的，得满分； 项目公司（社会资本）未能按照国家相关法律法规和《PPP项目合同》的规定，及时和准确的履行信息公开义务的，得0分。 | （1）PPP项目合同； （2）相关专项检查资料； （3）项目调研； （4）其他证明材料。 |
| 备注：各项三级指标评分以其设置的分值为限，扣完即止。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

宁波市高速公路PPP项目运营期绩效评价指标体系（实施机构）

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 三级指标权重 | 指标解释 | 评价标准与评分方法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 按效付费 （30分） | 1 | 绩效目标与指标编制 （5分） | 5% | 评价实施机构是否编制合理、明确的绩效目标与指标，并在年度绩效评价工作方案中予以确定。 | 实施机构编制明确的总体绩效目标和年度绩效目标，总体绩效目标产出和效果明确，年度绩效目标与指标具体、可衡量、可实现，并在年度绩效评价工作方案中予以确定的，得满分；绩效目标与指标存在指向模糊、缺乏量化、可操作性差、与预期产出和效果相违背的，或未在绩效评价工作方案中予以确定的，酌情扣分。 | （1）PPP项目合同； （2）总体绩效目标和年度绩效目标； （3）绩效评价工作方案； （4）其他证明材料。 |
|  |  | 2 | 绩效评价工作情况 （15分） | 15% | 评价实施机构是否及时、规范开展绩效评价工作。 | 实施机构按照PPP项目合同约定，按期、按频次规范开展绩效评价工作的，得满分；出现绩效评价工作流程不完整、评价工作不规范、评价结果缺少等问题的，酌情扣分；未开展绩效评价工作的，得0分。 | （1）绩效评价工作方案； （2）绩效评价报告； （3）其他相关材料。 |
|  |  | 3 | 付费及时性 （10分） | 10% | 评价实施机构在绩效评价后是否足额、及时拨付资金。 | 实施机构按PPP项目合同约定及时、足额按效付费的，得满分；除不可抗力外，付费延迟的，每延迟1个月，扣2分。 | （1）付费批复； （2）银行拨付记录凭证； （3）其他证明材料。 |
|  | 交通流量情况 （5分） | 4 | 交通流量预测偏差 （5分） | 5% | 评价实施机构规划交通流量与实际交通流量的偏差程度。 | 实际交通流量与可研预测交通流量偏差0-10%的，得满分； 实际交通流量与可研预测交通流量偏差大于20%的，得0分； 实际交通流量与可研预测交通流量偏差10-20%的，在0-5分之间插值计算得分。 | （1）项目可行性研究报告； （2）年度交通流量记录； （3）其他证明材料。 |
|  | 合同履约情况 （5分） | 5 | 其他履约情况 （5分） | 5% | 评价实施机构是否及时、有效履行PPP合同约定的义务。 | 实施机构按PPP项目合同约定遵守与项目各项工作有关的法律法规，执行行业部门有关规定和要求，承担政府方应承担的风险；在项目管理中不缺位、不越位，不干扰项目公司（社会资本）正常活动（为落实上级要求或行业新规的情况除外），保障项目有序运营。实施机构履约良好的，得满分；每出现一次PPP项目合同中约定的管理缺位或越位的，扣2分。 | （1）PPP项目合同； （2）调查问卷； （3）其他证明材料。 |
| 效果 （20分） | 满意度 （10分） | 6 | 项目公司（社会资本）满意度 （3分） | 3% | 项目公司（社会资本）对实施机构的满意程度。 | 项目公司（社会资本）满意度≥85%，得满分； 项目公司（社会资本）满意度＜70%，得0分； 70%≤项目公司（社会资本）满意率＜85% ，在0-3分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）项目公司（社会资本）访谈； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 7 | 社会公众 满意度 （7分） | 7% | 评价社会公众对实施机构的满意程度。 | 社会公众满意率≥85%，得满分； 社会公众满意率＜70%，得0分； 70%≤社会公众满意率率＜85% ，在0-7分之间插值计算得分。 | （1）调查问卷； （2）社会公众访谈； （3）其他证明材料。 |
|  | 可持续性 （10分） | 8 | 沟通协调机制 （6分） | 6% | 评价实施机构是否为项目可持续性建立有效的工作保障和沟通协调机制。 | 实施机构有专人负责对接项目公司（社会资本），建立顺畅、高效的沟通协商途径，保障项目正常运营的，得满分；不满足以上条件的，酌情扣分。 | （1）机构和人员岗位职责文件； （2）项目公司（社会资本）调查问卷或访谈； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 9 | 内控机制 （4分） | 4% | 评价实施机构内控制度制定及执行情况。 | 实施机构有健全的内控制度，规范内部管理，有效防范和管控风险，保证项目运营合法合规、促进各项工作高效有序推进的，得满分；内控环节薄弱、风险控制不到位，影响项目运营效果的，酌情扣分。 | （1）内控制度； （2）其他证明材料 |
|  | 物有所值（若有） | 10 | 物有所值开展情况 | - | 评价实施机构物有所值工作开展情况。 | 实施机构结合中期评估等工作按期、规范开展物有所值评价工作的，得满分。 | - 物有所值报告； - 其他证明材料。 |
|  |  | 11 | 物有所值指数 | - | 评价项目物有所值实现程度。 | 物有所值定量评价指数达到或优于项目准备阶段时的评价指数的，得满分；低于原物有所值评价指数的，酌情扣分；物有所值评价指数小于0的，得0分，并启动纠偏工作。 | （1）政府付费记录； （2）物有所值报告； （3）其他证明材料。 |
| 管理 （40分） | 预算编制 （7分） | 12 | PPP支出预算编制 （7分） | 7% | 评价实施机构是否及时、准确将运营期PPP项目支出责任纳入年度预算。 | 实施机构及时、准确将运营期PPP支出责任纳入年度预算的，得满分；未及时、准确纳入年度预算但不影响付费的，得4分；未及时、准确纳入年度预算且影响付费的，得0分。 | （1）项目预算资金安排相关证明材料。 |
|  | 监督管理 （16分） | 13 | 质量监督 （4分） | 4% | 评价实施机构是否按照PPP合同约定履行质量监督管理职能。 | 实施机构按照PPP项目合同约定按期、按频次履行质量监督工作的，得满分；未按约定及时开展质量监督工作的，酌情扣分。 | （1）现场考核； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 14 | 财务管理 （4分） | 4% | 评价实施机构是否按照PPP合同约定履行财务监督管理职能。 | 实施机构按照PPP项目合同约定对项目公司（社会资本）的通行费收入、服务区收入（若有）等运营收入，以及运营成本等履行财务监督职能；实施机构按照会计准则要求做好PPP项目财务记账工作。财务管理工作开展良好的，得满分；财务管理不到位的，酌情扣分。 | （1）现场考核； （2）项目公司（社会资本）、实施机构相关财务报表； （3）其他证明材料。 |
|  |  | 15 | 日常管理 （4分） | 4% | 评价实施机构是否按照PPP合同约定履行日常管理监督职能。 | 实施机构按照PPP项目合同约定履行组织架构和人员管理、档案管理、项目公司（社会资本）制度监管、影响公共利益事件的处理等日常管理事务。日常管理工作开展良好的，得满分；日常管理不到位的，酌情扣分。 | （1）现场考核； （2）其他证明材料。 |
|  |  | 16 | 绩效监控 （4分） | 4% | 评价实施机构是否按照规范要求做好PPP项目绩效监控工作，对年度目标实现程度进行有效的跟踪、监测和管理，对目标偏离情况进行有效的跟踪、分析和纠正。 | 实施机构按照规范要求对项目年度目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等进行有效跟踪、监测和管理的，得满分；绩效监控工作开展不完善、不到位的，得2分；未开展绩效监控工作的，得0分。 若绩效目标存在偏差，且偏差原因涉及实施机构得，在本项得分基础上酌情扣分。 | （1）PPP项目合同； （2）项目可行性研究报告； （3）总体绩效目标和年度绩效目标 （4）绩效监控报告； （5）其他相关资料。 |
|  | 安全应急管理 （8分） | 17 | 安全管理和应急响应 （8分） | 8% | 评价实施机构针对安全事故和重大灾害的应急指导能力。 | 实施机构按照PPP项目合同约定进行项目安全检查，对洪涝、台风、火灾、地质灾害等事故及时响应并通知、指导项目公司（社会资本）启动应急措施。安全管理和应急响应工作开展良好的，得满分；发生一般等级及以上安全生产事故的，按事故严重程度扣分。 | （1）现场考核； （2）安全管理相关资料； （3）应急指导相关证明文件； （4）其他证明材料。 |
|  | 信息公开 （9分） | 18 | 信息公开 （9分） | 9% | 评价实施机构是否按照信息公开相关要求及时、准确公开信息。 | 实施机构按照相关要求做好信息公开工作，及时、准确、完整填报PPP综合信息平台，协助、督促项目公司（社会资本）按要求及时上报信息公开系统等。满足相关要求的，得满分；有缺失项的，酌情扣分。 | （1）信息公开平台查询记录； （2）其他证明材料。 |
| 备注：1.应结合中期评估工作，在开展中期评估当年的绩效评价中设置“物有所值”指标，相应分值权重按需调整； 2.各项三级指标评分以其设置的分值为限，扣完即止。 |  |  |  |  |  |  |  |