嘉兴市城乡规划建设管理委员会文件

嘉建委城〔2011〕131号

关于印发《嘉兴市区生态绿道建设工作规程》

的通知

市级有关部门、市区各有关单位：

为深入贯彻市委、市政府实施“三清两绿”行动计划，加快推进生态绿道建设，规范各项操作程序，我委特制订了《嘉兴市区生态绿道建设工作规程》，现印发给你们，请遵照执行。

嘉兴市城乡规划建设管理委员会

| 主题词：绿道 建设 发4术师）科，现按工程师职务，按文件精神按下一职（助理工程师）000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 规程 通知 |  |
| --- | --- |
| 抄送：市委办、市府办，陈越强副市长、赵树梅副市长， 陈祖生副秘书长，葛永元副秘书长。 共印30份 |  |
| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会办公室 | 2011年4月18日印发 |

二0一一年四月十四日

嘉兴市区生态绿道建设工作规程

嘉兴市区生态绿道建设是市委、市政府提出的“三清两绿”生态文明建设工作的重要组成部分，是2011年市政府民生实事工程之一。为加快推进生态绿道建设，同时规范简便操作各项工作程序，根据嘉兴市人民政府办公室[2011]8号专题会议纪要精神，特制定如下建设程序：

一、招投标管理。各实施主体依据实际情况，可采用邀请招标形式，有针对性选择信誉好、实力强、经验足的设计、施工和监理单位。其中施工招标采用固定价格招标，在进行招投标组价时，慢行通道的建设价格参照试验段确定的价格标准，其它参照行业标准；工程造价由财政、审计部门负责全过程进行跟踪评审。

二、工程管理。为保证生态绿道建设质量，设计、施工、监理和验收等各环节应遵守下列工作要求：

1、设计。设计单位必须具有风景园林工程设计专项乙级及以上资质，外地设计单位应按规定取得进嘉备案；设计单位应明确首席设计师，设计团队必须由园林、市政中级及以上专业技术人员组成；设计人员必须坚持现场踏勘，结合现场地形进行定线定位，提出整体的设计构思；设计人员对施工企业和监理单位在施工过程中提出的意见及时作出回应，对合理建议明确变更内容、及时修改设计图纸，并按跟踪评审要求，明确价格；设计方案由各实施主体组织会审，报市建委备案。

2、施工。施工单位必须同时具备城市园林绿化贰级及以上资质和市政公用工程施工总承包贰级及以上资质（可以组成投标联合体），外地施工企业应按规定取得进嘉备案；施工单位必须配备园林项目主管和市政建造师组成的施工团队，明确项目总负责人，项目施工期间不得变更项目总负责人、园林项目主管和市政建造师；施工企业必须树立精品意识，精心组织施工建设,熟悉地形和设计意图，负责结合实际及时提出合理化建议；施工企业必须严格执行施工规范和操作程序，制定科学合理的施工组织方案，对重要施工出入口、道路交叉口做好安全围护，文明施工，尽量减少对附近居民的影响，及时妥善处理施工建设中存在的各种问题，争创标化工地。

3、监理。监理企业必须同时具备园林和市政二个专业的监理资质，外地监理企业应按规定取得进嘉备案；监理单位应明确首席监理工程师，并组织由市政、园林监理工程师组成的监理团队；监理人员必须树立精品意识，加强质量监控，对关键部位、关键工序认真做好旁站和记录，建立每周组织召开一次列会的制度；负责督促施工单位做好安全、文明施工，及时妥善处理好施工建设中存在的各种问题和争创标化工地，负责参与根据现场情况调整设计的研究和决策。

4、工程验收。工程验收由各实施主体负责，组织相关设计、监理等单位进行；工程验收标准应以《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-99）和《嘉兴生态绿道规划设计导则》、《嘉兴生态绿道建设施工规范》为依据，并参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2009），进行验收。

三、监督管理。

1、为了加强现场管理，各工程项目应成立业主、设计、施工、监理、跟踪评审专人组成的现场管理小组，负责协调解决现场各类问题。

2、嘉兴市生态绿道规划建设工作领导小组办公室根据工程进展情况，组织经常性的督促检查。