ZJFC01-2015-0007

嘉兴市人民政府办公室文件

嘉政办发〔2015〕26号

嘉兴市人民政府办公室关于构建城乡一体化

文化馆总分馆服务体系的实施意见

各县（市、区）人民政府，市政府各部门、直属各单位：

近年来，嘉兴市以文化强市建设为目标，坚持“城乡一体、普惠均等”的原则，初步构建了覆盖城乡、较为完善的公共文化服务体系。为深入贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发［2015］2号），统筹推进全市文化馆服务均衡发展，促进标准化、均等化，有效对接群众文化需求，着力创建国家公共文化服务体系示范区，经市政府同意，现就构建嘉兴市城乡一体化文化馆总分馆服务体系提出如下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持以人民为中心，以基层为重点，以改革为动力，加强统筹协调，优化资源配置，提高服务效能，发挥文化馆系统的整体优势，建立城乡联动机制，打通公共文化服务“最后一公里”，构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平，具有嘉兴特色的城乡一体化文化馆总分馆服务体系，为国家公共文化服务体系示范区创建探索路径、积累经验、提供示范。

（二）基本原则。

坚持政府主导。认真研究文化馆（站）建设现状和发展趋势，因地制宜，科学规划，统筹安排，按照服务标准落实相关保障，推动实现文化馆服务的均等化。

坚持城乡一体。促进城市优质文化资源向基层和农村流动，维护和保障城乡群众同等享受基本公共文化服务的权益，不断满足城乡居民的精神文化需求。

坚持效能优先。强化基层文化阵地的标准化管理、规范化服务，有效对接群众文化需求，提供多样化的产品和服务，增强发展活力，发挥最大的社会效益。

坚持创新发展。建立完善文化馆总分馆体系的管理运行机制，配强配优文化下派员和村级文化专职管理员，发挥“两员”的纽带作用，统筹整合资源，建立协同机制，创新公共文化服务内容和形式，做到物尽其用、人尽其才。

（三）主要目标。

到2015年底，以县域为基本单元，构建以县（市、区）文化馆为总馆，镇（街道）综合文化站为分馆，村（社区）文化活动中心（文化礼堂）为支馆的“设施成网、资源共享、人员互通、服务联动”的文化馆总分馆服务体系；到2016年底，在“大嘉兴”范围内，形成以嘉兴市文化馆为中心馆，以“统一网点布局、统一服务标准、统一数字服务、统一效能评估、统一下派上挂”为主要特点的“中心馆—总分馆”服务体系，不断提升文化馆服务的标准化、均等化水平，满足群众的基本文化需求。

二、重点任务

（一）加强市文化馆中心馆建设。

嘉兴市文化馆既是面向公众提供公共文化服务的地区馆，又是服务体系的中心馆。除履行好现有地区馆职能外，重点要加强中心馆职能建设，调整内设机构，承担起规划协调中心、业务支持中心、人才培训中心、创新研究中心和数字服务中心等五大职能，规范服务标识，建设数字平台，加强辅导培训，优化资源配置，不断提升文化馆总分馆体系的服务效能。

（二）强化县级文化馆总馆建设。

各县（市、区）文化馆既是面向公众提供公共文化服务的县级馆，又是县域范围内总分馆服务体系的总馆。各地除履行好现有县级馆职能外，重点要强化总馆的职能，设置相应的工作机构。总馆要在中心馆指导下全面参与全市各类文化活动，主动接受全市面上的资源调配，同时实施好文化员下派上挂，协调好各分馆之间的资源配送，开展好文艺骨干培训、活动策划统筹、数字文化服务等，并为分馆提供支持，开展对分馆的绩效评估。

（三）完善文化馆镇（街道）分馆建设。

文化馆镇（街道）分馆以镇（街道）综合文化站为依托，除履行好现有免费开放等职能外，重点在总馆的指导下全面承担文化艺术辅导、文化活动实施、文化项目承办、特色文化建设等分馆职能，加强村级文化专职管理员配备和管理，指导、支持村级分馆建设和活动，开展延伸服务。

1.规范形象标识。镇（街道）文化站增挂县（市、区）文化馆XX镇（街道）分馆牌匾，统一标有嘉兴市文化馆总分馆服务体系形象标识，并做到服务时间公开、服务项目公开、服务内容公开。

2.明确机构人员。各镇（街道）分馆馆长，原则上由文化站站长或符合条件的文化下派员及其他人员担任，具体由当地政府征求县级文化部门意见后聘任。文化下派员及其他人员担任分馆馆长的，在岗期间享受该镇（街道）中层副职待遇。文化下派员兼任镇（街道）分馆联络员。各镇（街道）分馆建立与总馆相对应的内部工作机构，所辖村级专职文化管理员由分馆进行业务管理，在村（社区）文化活动中心（文化礼堂）开展工作。

3.统一运行模式。镇（街道）分馆与县总馆互联互通、资源共享，通过创新管理方式，落实总分馆运行机制，承担总馆部署的各项任务，策划、组织本地特色文化活动和培训、辅导、创作，协调好所辖村级支馆之间的文化资源配送，吸引社会力量广泛参与，形成常态化的工作机制。

（四）推进文化馆村（社区）支馆建设。

村（社区）文化活动中心（文化礼堂）是服务体系的支馆。各村（社区）专职文化管理员任支馆干事。支馆在分馆的指导下开展服务，重点解决公共文化服务“最后一公里”问题。要加强对村级公共文化设施的管理，确保文化阵地长期正常开放、免费开放，创作编排具有本地特色的文艺节目，根据村（居）民需求组建培育村（社区）各类文艺团队，组织开展健康有益的文体活动，丰富基层群众业余文化生活。

（五）确保文化馆总分馆体系化运行。

嘉兴市文化馆作为服务体系的中心馆，要充分发挥辐射带动作用，在深化与总馆会议联席、活动联办、培训联做、平台联建、场地联用“五联”工作机制的基础上，进一步强化统筹协调，编制《嘉兴市文化馆事业发展规划》，制订文化馆总分馆的服务标准和服务规范，统筹全市性群众文化活动，整合全市范围内文化馆系统的数字资源、人才资源和节目资源，完善效能评估，建立协调机制、激励机制，促进各类资源在体系内流动，最大限度地实现文化馆服务的均衡发展。县级文化馆作为服务体系的总馆，要充分发挥龙头和枢纽作用，进一步密切与中心馆、分馆的联系，建立起县域范围内的文化馆总分馆运行机制，统筹协调本地区的演出、展览、培训等活动及设施设备，为分馆提供资源、服务、技术、资金等支持，对分馆开展绩效考核。基层分馆、支馆既要参与落实总馆的各项任务和活动项目，又要挖掘地方特色，策划、组织各类群众文化活动，组建培育业余文艺团队，丰富活跃基层群众文化生活。通过体系化运行，实现嘉兴市文化馆总分馆“统一网点布局、统一服务标准、统一数字服务、统一效能评估、统一下派上挂”，提高服务效能。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各地、各部门要把构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系作为全面深化改革，转变政府职能，加快构建现代公共文化服务体系的重要内容，纳入议事日程，明确目标责任，抓好工作落实。各县（市、区）要抓紧制订实施方案，明确时间表、路线图，加快推进实施。各有关部门要各司其职，协同配合，支持创新，合力构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的“嘉兴模式”。

（二）加大投入保障。市财政要加大扶持力度，确保中心馆数字文化馆等项目建设、全市文化馆资源调配和体系化运行的资金保障；县级财政要落实总分馆标准化服务和运行经费的投入；各镇（街道）政府（办事处）要统筹规划，把分馆、支馆的运行经费纳入财政预算，确保此项工作顺利推进。同时，各级要重视多元投入，积极引导社会资本、民间资本等参与公共文化服务体系建设。

（三）健全制度体系。各地要根据加快构建现代公共文化服务体系的要求，在嘉兴市文化馆总分馆服务体系标准框架下，健全调查研究、工作例会、法人治理、绩效评估、考核激励等相关制度，加强“两员”建设管理长效机制，充分发挥其在总分馆服务体系中联络协调、整合资源、规范服务等作用，从而形成文化馆服务城乡统筹、互联互通、便捷高效的管理运行机制。

附件：《嘉兴市文化馆总分馆服务体系标准》（暂行）

嘉兴市人民政府办公室

2015年4月29日

（此件公开发布）

附件

嘉兴市文化馆总分馆服务体系标准（暂行）

| 层级 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 中心馆 （市文化馆） | 规划协调 | 编制《嘉兴市文化馆事业发展规划》，制订全市范围内各级文化馆、镇（街道）文化站、农村文化活动中心（文化礼堂）的公共文化服务规范，编制全市文化馆资源、产品、服务提供的指导目录，统筹全市性群众文化活动，统一全市文化馆总分馆形象标识； |
|  | 免费开放 | 在醒目位置设有公告牌、显示屏等媒介，公示免费开放基本项目、服务内容、时间、方式等； |
|  |  | 免费向群众预约开放多功能厅、展览厅、培训教室、舞蹈排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、戏曲等）、公共电子阅览室等公共空间设施场地； |
|  |  | 免费提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、展览展示、文艺演出等； |
|  |  | 每周开放时间不少于56小时； |
|  | 群众文化活动 | 每年组织大型文化活动10次以上，组织大型展览8次以上； |
|  |  | 每年举办公益性培训、讲座不少于30期； |
|  |  | 成立业余艺术总团，拥有相对稳定并经常开展活动的各类文艺团队不少于8支，业余文艺团队每年下基层（社区、农村）演出不少于30场； |
|  |  | 打造群众文化品牌2项以上； |
|  |  | 组织区域文化联动，每年开展“文化走亲”不少于6次； |
|  | 流动文化服务 | 配备一台以上流动文化服务车； |
|  |  | 制订文化活动、文化礼堂配送计划和菜单，每年组织流动演出不少于20场，流动展览不少于15场； |
|  | 数字文化服务 | 建立全市统一的群众文化数字化服务平台，统筹特色数字资源建设项目不少于2个，推动服务方式、服务手段的数字化，指导各总馆数字文化资源建设； |
|  | 人才培训 | 每年组织开展总馆、分馆文化人员和业余文艺团队骨干培训不少于2期，每期不少于60人； |
|  |  | 每年开展示范性培训（全市文化下派员、村级文化专职管理员、文化志愿者等）不少于2期，每期不少于80人； |
|  | 文艺创作 | 指导各地开展群众文化、民间艺术保护与传承和地方特色文化建设，组织全市群众文艺创作、评比和交流，每年向国家、省选送代表全市的群众文艺精品、项目，获省级以上表演奖、创作奖、组织奖10件次以上； |
|  | 创新研究 | 每年组织开展群众文化创新课题研究，举办学术研讨活动不少于2次，编辑出刊《嘉兴公共文化》和其他研究成果； |
|  | 支持保障 | 建立嘉兴市文化馆总分馆服务体系建设协调机制、考核激励机制； |
|  |  | 把文化馆总分馆运行经费纳入年度财政经常性支出预算，为全市文化馆总分馆开展活动提供资源、服务支持； |
|  |  | 调整内设机构，优化资源配置，建设一支与中心馆服务标准相适应的专业人员队伍，业务人员占职工总数不低于75%，同时建立一定数量的文化志愿者队伍； |
| 总馆 （县级文化馆） | 规划协调 | 依据《嘉兴市文化馆事业发展规划》，结合本地区经济、人口和社会发展状况，编制本地区文化馆事业发展规划，制订文化馆总馆和分馆服务标准和服务目录，统筹本地区群众文化活动，为分馆服务提供支持； |
|  | 免费开放 | 在醒目位置公示公共文化服务的基本项目、内容、时间、方式，多功能厅、展览厅、培训教室、排练厅、公共电子阅览室等公共空间设施场地实行免费开放，免费提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、展览展示、文艺演出等； |
|  |  | 每周开放时间不少于42小时； |
|  | 群众文化活动 | 统筹本地区年度群众文化活动项目，每年组织大型群众文化活动不少于12次； |
|  |  | 每年举办公益性培训、讲座不少于12期； |
|  |  | 成立总馆艺术团，拥有相对稳定并经常开展活动的各类文艺团队不少于8支，业余文艺团队每年下基层（社区、农村）演出不少于30场； |
|  |  | 打造本地区群众文化品牌，每年策划特色文化活动不少于2项； |
|  |  | 每年组织跨区域“文化走亲”不少于5次； |
|  | 流动文化服务 | 配备一台流动文化服务车； |
|  |  | 制订文化活动、文化礼堂配送计划和菜单，每年组织流动演出不少于20场，流动展览不少于15场； |
|  | 数字文化服务 | 建立文化馆网站，原创信息更新量每月10条以上，群众文化文献资源、活动项目数字化不少于4项； |
|  | 人才培训 | 每年组织开展分馆、支馆从业人员及本地文化志愿者、文艺骨干和业余文艺团队培训不少于2期，每期不少于80人； |
|  |  | 每年为基层文艺创作编排提供艺术指导、辅导，举办各类艺术培训班不少于20期； |
|  | 文化员下派 | 增加总馆人员，向每个分馆下派1名文化员，提高专业化水平，为总分馆的运行提供人才支撑，服务期满后可根据工作需要在全县文化馆总分馆系统内流动； |
|  | 文艺创作 | 挖掘、整理、发展民间艺术、地方特色文化资源，积极编排反映当地风土人情的文艺节目，创作文艺精品，为优秀群众文化艺术品牌提供交流和推介服务，每年选送群众文艺精品、项目获地（市）级表演奖、创作奖、组织奖10件次以上。 |
|  | 创新研究 | 组织开展公共文化、群众基本文化需求、民间艺术保护与传承等研究，形成研究成果，并积极开展展示活动，办好馆办群众文化刊物； |
|  | 支持保障 | 建立文化馆总分馆运行机制，落实经费保障、考核激励等措施； |
|  |  | 专业人员配备合理，业务人员占职工总数不低于80%，同时建立一定数量的文化志愿者队伍； |
|  |  | 统筹协调本地区的演出、展览、培训等设施设备，提高利用率和服务效能，为分馆提供资源、服务、技术、资金等支持； |
| 分馆 （镇街文化站） | 免费开放 | 在醒目位置公示公共文化服务基本项目、内容及开放时间，公共空间设施场地实行免费开放，所提供的基本服务项目全部免费； |
|  |  | 每周开放时间不少于42小时； |
|  | 群众文化活动 | 在总馆指导下，组织、策划实施本地区的演出、展览、放映等群众文化活动，每年不少于10次，其中大型活动3次以上； |
|  |  | 参与承办总馆发布的活动项目，承办当地党委政府指定的文化活动，开展经常性文化惠民服务，每年不少于6次； |
|  |  | 整合社会资源，每年举办公益性培训、讲座不少于6期； |
|  |  | 成立分馆艺术团，建立10人以上镇（街道）群众文艺团队不少于6支，并指导帮助每个所辖行政村（社区）建立至少3支以上业余文艺团队； |
|  |  | 挖掘地方特色，开展“一镇一品”文化活动建设； |
|  | 流动文化服务 | 每年组织送戏、送演出下村活动达到每个行政村（社区）2场，每年开展送戏进城、文化交流活动不少于1场； |
|  | 数字文化服务 | 依托文化信息资源共享工程、公共电子阅览室等，开展数字文化服务； |
|  | 培训辅导 | 对所属村级文化专职管理员、文艺爱好者、文化志愿者、文艺骨干、业余文艺团队进行培训辅导，每年不少于2期； |
|  |  | 为村（社区）文艺节目的创作编排提供指导、辅导； |
|  | 创作研究 | 加强地方特色文化的保护与传承，创作反映当地风土人情的文艺作品，至少有1个代表当地特色的精品文艺节目； |
|  | 文化专管员 | 每个行政村（社区）配备至少1名财政补贴的专职文化管理员，实行“镇招镇聘”、“镇村共管”的双重管理模式； |
|  | 支持保障 | 落实分馆运行经费，纳入当地财政经常性支出预算； |
|  |  | 配齐配强分馆工作人员，所辖常住人口3万人及以下的镇（街道）综合文化站配备工作人员不少于3名，3～5万人不少于4名，5万人以上不少于5名； |
|  |  | 建立一定数量的文化志愿者队伍； |
|  |  | 指导、支持村级文化活动中心（文化礼堂）建设和活动，开展延伸服务； |
| 支馆 （村级文化中心） | 免费开放 | 结合“文化礼堂”建设加强对村级公共文化设施的管理，确保文化阵地长期正常开放、免费开放，公示、预告活动内容； |
|  | 群众文化活动 | 参与承办分馆的活动，在分馆指导下创作编排具有本地特色的文艺节目，每年组织开展健康有益的文体活动不少于8次； |
|  |  | 根据需求组建培育各类文艺团队，每个行政村（社区）建立至少3支以上相对稳定并经常开展活动的业余文艺团队。 |

备注：（1）大型文化活动：一般参与人数不少于500人；

（2）大型展览：一般展线不低于60米；

（3）省级以上奖项：一般指省文化厅、省文化馆和省级文化专业协会评定和颁发的奖项；

（4）地（市）级以上奖项：一般指地（市）文化局、文化馆和市级文化专业协会评定和颁发的奖项。

|  | 抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，市纪委，嘉兴军 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分区，市法院，市检察院。 |  |  |
|  | 嘉兴市人民政府办公室 |  | 2015年4月29日印发 |  |