太原市创建“一星级”生态园林城市指标对照责任分解及年度计划安排表

附件

| 类别 | 一星级生态园林城市标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目前我市现状情况 |  |  |  | 责任单位 |  | 职 责 | 计划安排 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 序号 | 指标内容 |  |  |  | 备注 | 考核要求 | 计分 方式 | 是否达标 |  | 现 状 |  |  |  |  | 2016 年底 | 2017 年底 | 2018 年底 | 2019 年底 | 2020 年底 |
| 申报条件 | 1 |  | 已获得“国家园林城市”、“国家节水型城市”、“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”命名，且获得国家园林城市命名3年以上； |  |  |  |  |  |  | √ |  | “国家园林城市”已获得 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续巩固 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | “国家节水城市”已获得 |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续巩固 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  | “国家环保模范城市”尚未获得 |  | 牵头单位 | 市环保局 | 确保指标按期达标 | 申报 | 努力创建 | 努力创建 | 争取创建成功 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  | “国家卫生城市”尚未获得 |  | 牵头单位 | 市卫生计生委 | 确保指标按期达标 | 申报 | 争取创建成功 | / | / | / |
|  | 2 |  | 达到《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）Ⅰ级 |  |  |  |  |  |  | × |  | 目前是Ⅱ级 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标按期达标 | 开展达标活动 | 开展达标活动 | 开展达标活动 | 确保达标 | / |
|  | 3 |  | 城市人民政府制定了生态园林城市创建工作目标及包括宣传发动在内的年度实施方案，并已报送省级住房城乡建设（园林绿化）主管部门备案，且实施3年以上 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 已制定 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 每年出台 | 每年出台 | 每年出台 | 每年出台 | 每年出台 |
|  | 4 |  | 近3年内未发生违规损毁、移植、砍伐树木、大规模移植大树、古树进城等破坏园林绿化成果及生态环境保护方面的重大恶性事件，未曾被通报批评或媒体曝光 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 符合要求 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 |
|  |  |  | 近3年内未发生市政设施建设运营、城市管理等方面的较大安全事故，未曾被通报批评或媒体曝光 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 符合要求 |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 | 继续巩固，严格管理 |
| 申报条件 | 5 |  | 北方采暖地区城市,居住建筑集中供热计量收费比例需达到40%以上； |  |  |  |  |  |  | × |  | 2015年底按用热量计量收费的集中供热居住建筑面积占到集中供热居住总面积的30%。 |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 牵头确保指标达标 | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 负责既有居住建筑供热计量及节能改造项目达到供热计量收费条件，采用竣工验收手段确保新建居住建筑供热计量设施具备供热计量条件 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 综合管理 | 1 | 城市园林绿化管理机构 |  |  |  |  | ①按照政府职能分工的要求，设立职能健全的专业管理机构； | 一项不足-1分 | √ |  | 符合要求。 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②依照相关法律法规有效行使园林绿化管理职能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③专业管理机构领导层至少有两个园林绿化专业（包括从事园林绿化工作5年以上）人员，并具有相应的专业技术队伍，负责全市园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理全过程指导服务与监督管理。 |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保本级园林机构健全 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 综合管理 | 2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 |  |  |  |  | ①政府财政预算中专门列项“城市园林绿化维护资金”，保障园林绿化日常维修养护及相关人员经费； | 一项不足-1分 | √ |  | 基本达标。 |  | 牵头单位 | 市财政局 | 牵头确保指标达标，资金到位 | 确保落实 | 确保落实 | 确保落实 | 确保落实 | 确保落实 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②园林绿化养护管理资金占本市上一年度园林绿化建设总投入的10%以上，并不低于当地园林绿化养护管理定额标准； |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市园林局 | 配合，协调资金部门确保资金到位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③近3年城镇园林绿化建设资金保障到位，养护资金逐年增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 综合管理 | 3 | 城市园林绿化科研 |  |  |  |  | ①具有以城市园林绿化研究、成果推广和科普宣传为主要工作内容的科研机构，并具有与城市规模、经济实力及发展需求相匹配的技术队伍，且制度健全、管理规范、资金保障到位； | 一项不足-1分 | × |  | 虽然，我市已成立了园林植物研究中心，但是我市园林科研能力不强，远远不能适应园林事业发展的需要。需要市财力加大园林科研经费投入，每年预算安排一定规模的园林科研资金，加大支持园林科研和新技术、新成果应用推广力度，积极组织申报省、国家有关科技项目，使园林科研工作能与我市快速发展园林事业相适应。 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 至少有1项省、国家级园林可研成果，并在实际应用中得到推广 | 至少有1项省、国家级园林可研成果，并在实际应用中得到推广 | 至少有1项省、国家级园林可研成果，并在实际应用中得到推广 | 至少有1项省、国家级园林可研成果，并在实际应用中得到推广 | 至少有1项省、国家级园林可研成果，并在实际应用中得到推广 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②近3年（含申报年）有园林科研项目在实际应用中得到推广。 |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市科技局、市财政局 | 配合提供园林科研资金 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 综合管理 | 4 | 《城市绿地系统规划》编制 |  |  | ▼ |  | ①《城市绿地系统规划》由具有相关规划资质的单位编制，经政府批准实施，纳入《城市总体规划》并与之相协调； | 未编制《城市绿地系统规划》为否决项 | √ |  | 我市绿地系统规划修编已完成，已进行公示，待市城乡规划局组织论证后报请市政府批准。 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 获得批准 | 实施良好 | 实施良好 | 实施良好 | 实施良好 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②绿地系统规划的编制和实施具有相对的稳定性，已实施3年以上，绿地布局更趋合理。 |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 配合确保规划得到落实 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 城市绿线管理 |  |  | ▼ |  | ①严格实施城市绿线管制制度； | 未划定绿线为否决项 | × |  | 绿线划定方面还没有全部完成，已发放绿地证293宗，需待《城市绿地系统规划》修编后实施。 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 严格实施，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布 | 严格实施，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布 | 严格实施，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布 | 严格实施，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布 | 严格实施，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡管委 | 配合，查处违反绿线管制制度性危机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）要求划定绿线，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布 |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 配合划定绿线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 对辖区内绿线进行监管 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 综合管理 | 6 | 城市蓝线管理 |  |  |  |  | 划定城市蓝线，蓝线的管理和实施符合《城市蓝线管理办法》（建设部令第145号）的规定。 | 不满足-1分 | √ |  | 太原市人民政府令（第27号）发布了《太原市城市规划管理技术规定》，其中第二十九条对沿河道规划蓝线划定进行了规定。近几年，我市已实施了城市蓝线管理。现太原市人民政府法制办正在修订新的《太原市城市规划管理技术规定》，已通过专家论证，正在修改中，准备上报市政府审批。 |  | 牵头单位 | 市城乡规划局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固 | 继续巩固 | 继续巩固 | 继续巩固 | 继续巩固 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡管委 | 配合，查处违反蓝线管制制度的行为 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市水务局 | 确保蓝线得到有效实施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 对辖区内蓝线进行监管 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 城市园林绿化制度建设 |  |  |  |  | 绿线管理、园林绿化工程管理、养护管理、公示制度、“绿色图章”及控制大树移栽、防止外来物种入侵、古树名木保护等各项管理制度健全。 | 一项不足-1分 | √ |  | 符合要求。 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 |
| 基础指标 | 综合管理 | 8 | 城市园林绿化管理信息技术应用 |  |  |  |  | ①已建立城市园林绿化数字化管理系统、信息发布与社会服务信息共享平台； | 一项不足-1分 | √ |  | 基本建立了市区园林绿化数字化信息库和城市园林绿化信息化监管体系 |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续完善、充实 | 继续完善、充实 | 继续完善、充实 | 继续完善、充实 | 继续完善、充实 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②城市园林绿化建设和管理实施动态监管； |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市财政局 | 确保数字化系统建设资金到位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市国土局 | 提供“数字太原”系统支持 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③保障公众参与和社会监督。 |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 提供“12319”系统支持 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 提供规划方面资料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 公众对城市园林绿化的满意率（%） |  |  |  |  | ≥90% | 不达标-1分 | 需进行统计 |  |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标统计达标 | 开展满意率调查活动 | 开展满意率调查活动 | 开展满意率调查活动 | 开展满意率调查活动 | 开展满意率调查活动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市统计局 | 配合确保指标统计达标 |  |  |  |  |  |
|  | 绿地建设 | 1 | 建成区绿化覆盖率（%） |  |  |  |  | ≥40% | 每少1%，-1分 | √ | 绿化覆盖率达到41% |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续提升 | 继续提升 | 继续提升 | 继续提升 | 达到42% |
|  |  | 2 | 建成区绿地率（%） |  |  | ▼ |  | ≥35% | 否决项 | √ | 绿地率达到36.07% |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续提升 | 继续提升 | 继续提升 | 继续提升 | 达到37% |
|  |  | 3 | 建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率（%） |  |  |  |  | ≥70% | 不达标-1分 | √ | 达70%以上，我市现在所有项目均倡导以乔灌木为主，如；滨河东西路、各公园绿化等。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 |
| 基础指标 | 绿地建设 | 4 | 城市各城区绿地率最低值（%） |  |  |  |  | ≥25% | 不达标-1分 | √ | 城市各城区绿地率最低值为28.8%，其中迎泽区为28.8%，杏花岭区为29.19%，万柏林区为39.64%，尖草坪区为41.42%，小店区为30.05%，晋源区为41.15%。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区内绿地建设任务 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 城市各城区人均公园绿地面积最低值（㎡/人） |  |  | ▼ |  | ≥5.00㎡/人 | 否决项 | √ | 城市各城区人均公园绿地面积最低值为5.41平方米/人, 其中迎泽区为5.41平方米/人，杏花岭区为6.23平方米/人，万柏林区为13.68平方米/人，尖草坪区为20.91平方米/人，小店区为8.04平方米/人，晋源区为24.91平方米/人。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区内公园绿地建设任务 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 绿地建设 | 6 | 万人拥有综合公园指数 |  |  |  |  | ≥0.07 | 不达标-1分 | √ | 我市共有汾河公园、迎泽公园、龙潭公园、晋祠公园、森林公园、南寨公园、玉门河公园、漪汾公园等31个综合性公园，建成区人口为330万人，万人拥有综合公园指数达到0.094。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 | 继续保持、提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 城市道路绿化普及率（%） |  |  |  |  | 100% | 不达标-1分 | √ | 我市目前道路绿化率基本达标。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续完善提升 | 继续完善提升 | 继续完善提升 | 继续完善提升 | 继续完善提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 在道路建设中留足绿化空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 在道路建设中留足绿化空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 绿地建设 | 8 | 城市新建、改建居住区绿地达标率（%） |  |  |  |  | 100% | 不达标-1分 | × | 按“新区建设绿地率35%，旧区建设绿地率30%”要求我市新建改建居住区未达标现象仍然存在。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 组织对指标进行摸底，提高指标 | 80% | 90% | 94% | 97% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头审批确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市住建委 | 从验收环节确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市房产局 | 从验收环节确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城六区政府、四开发区（园区）管委会 | 城六区政府、四开发区（园区）管委会要先建立台账，各自完成不达标居住区绿地的改造任务 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 城市公共设施绿地达标率（%） |  |  |  |  | ≥95% | 不达标-1分 | × | 有许多地区缺少配套公共绿地，需从规划和建设入手，尽快改变 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 组织对城市城市公共设施绿地达标率进行摸底，提高指标 | 75% | 85% | 90% | 93% | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头审批确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市住建委 | 从验收环节确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市房产局 | 从验收环节确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城六区政府、开发区（园区）管委会 | 要先建立台账，各自完成不达标单位绿地的改造任务 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 绿地建设 | 10 | 苗木生产 |  |  |  |  | ①编制并按照《区域植物及引种育种规划》，合理规划、生产苗木，保证出圃苗木种类、规格、质量等满足城市园林绿化工程建设需要； | 一项不足-1分 | √ | 截至目前，建有环城苗圃18个，面积788.62公顷，生产绿地占建成区面积达到了2.39%，普通苗木自给率达到了85% |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②生产绿地占建成区面积比率≥2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 绿地建设 | 11 | 城市防护绿地实施率（%） |  |  |  |  | ≥90% | 不达标-1分 | √ | 在太原周边，通过“东西山义务植树工程”和“环城林带建设”，形成了一条长90公里、面积30万亩的绿色长龙，构成了太原市外围城乡一体的绿色生态圈。东山西山是太原市的绿色生态屏障，东西山完成绿化15万亩。市委市政府决定对西山地区进行综合整治，范围包括北起尖草坪区芮城村、南至晋源区迎宾路，东起和平路及晋祠路，西至西环高速及西山地区，整治面积97平方公里。实施范围内万柏林区投巨资建设的“万亩生态园”已成为广大市民休闲观光的又一好去处。市区绿化带以汾河为主轴，11条边山沟河为骨架，结合国道、省道、铁路防护林带，共同构成了太原生态系统骨架改善了城市的生态环境。城市防护绿地实施率达到85%。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区内防护绿地建设任务 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 绿地建设 | 12 | 城市道路绿地达标率（%） |  |  |  |  | ≥80% | 不达标-1分 | √ | 按照道路修到哪里就绿化到哪里的总原则，道路绿化严格按《城市道路绿化规划与设计规范》进行。全市道路绿化总长度达1694.42公里,绿化道路共计774条。道路绿化达标率达到85%. |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 在道路建设中留足绿化空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 在道路建设中留足绿化空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 大于40hm的植物园数量 |  |  |  |  | ≥1 | 不达标-1分 | × | 植物园建设进度需进一步加快 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 建设 | 建设 | 竣工开园 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 配合完成项目规划手续 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市国土局 | 配合完成项目土地手续 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 林荫停车场推广率（%） |  |  |  |  | ≥60% | 不达标-1分 | × | 目前，我市停车场除了极个别外，大部分缺乏乔木，需进一步对现有的停车场进行林荫化改造。 |  |  | 牵头单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头审批确保林荫停车场推广率达标 | 40% | 50% | 55% | 58% | 60% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市园林局 | 组织对林荫停车场推广率进行摸底，提高指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城六区政府、开发区（园区）管委会 | 要先建立台账，各自完成停车场的林荫化改造任务 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 绿地建设 | 15 | 河道绿化普及率（%） |  |  |  |  | ≥80% | 不达标-1分 | × | 目前，我市大部分河道绿化水平不高，仅有汾河沿岸及部分进行公园化治理的河段达到标准，达到30%多，很多河道两侧达不到绿化标准。需将边山支河、汾河灌渠、防洪渠系作为城市组团、生态隔离廊道纳入实施计划，提升河道及沿河两岸绿化景观。 |  |  | 牵头单位 | 市水务局 | 确保全市河道绿化普及率达标 | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 配合完成河道抢险路等周边设施建设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 配合完成河道抢险路等周边设施建设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市园林局 | 配合完成河道周边绿化 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城六区政府 | 配合完成不达标河道的改造任务 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 受损弃置地生态与景观恢复率（%） |  |  |  |  | ≥80% | 不达标-1分 | √ | 截止2013年8月，共完成生态修复治理面积23255亩，如万柏林区万亩生态园，完成绿化面积1.14万亩，对改善西山地区生态恢复及采煤沉陷区治理起到带头作用。恢复率达80%。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续恢复、巩固、提高 | 继续恢复、巩固、提高 | 继续恢复、巩固、提高 | 继续恢复、巩固、提高 | 继续恢复、巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市林业局 | 完成本单位范围内受损弃置地生态与景观恢复任务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市西山办 | 完成本单位范围内受损弃置地生态与景观恢复任务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区范围内受损弃置地生态与景观恢复任务 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 建设管控 | 1 | 城市园林绿化综合评价值 |  |  |  |  | ≥9.00 | 不达标-1分 | 需进行统计；2014年评价值为8.96 |  |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标统计达标 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市统计局 | 配合确保指标统计达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 城市道路绿化评价值 |  |  | * |  | ≥9.00 | 不达标-1分 | 需进行统计；2014年评价值为8.83 |  |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标统计达标 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市统计局 | 配合确保指标统计达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 公园管理规范化率（%） |  |  |  |  | ≥95% | 不达标-1分 | √ | 我市所有公园均管理规范，有专门的机构与人员，并独创性开展一园一品一特色活动。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续保持提升 | 继续保持提升 | 继续保持提升 | 继续保持提升 | 继续保持提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 确保下属公园管理规范化水平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 | 确保下属单位公园管理规范化水平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市文物局 | 确保下属公园管理规范化水平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内公园管理规范化水平 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 建设管控 | 4 | 古树名木保护率（%） |  |  |  |  | 100% | 不达标-1分 | √ | 达到100%。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 确保指标达标 | 继续保持提升 | 继续保持提升 | 继续保持提升 | 继续保持提升 | 继续保持提升 |
|  |  | 5 | 节约型绿地建设率（%） |  |  |  |  | ≥80% | 不达标-1分 | × | 在建成区公园、道路等绿地积极采用喷灌、滴灌等灌溉技术及透水材料、透水结构铺装等节约型园林绿化建设，已达71.8%。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 确保下属公园节约型绿地建设符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 | 确保下属公园节约型绿地建设符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市文物局 | 确保下属公园节约型绿地建设符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 立体绿化推广 |  |  |  |  | ①因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案； | 一项不足-1分 | √ | 已出台立体绿化政策，立体绿化效果良好。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续推进提升 | 继续推进提升 | 继续推进提升 | 继续推进提升 | 继续推进提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②立体绿化面积逐年递增且效果良好。 |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区范围内立体绿化任务 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 建设管控 | 7 | 城市“其他绿地”控制 |  |  |  |  | ①依据《城市绿地系统规划》要求，建立城乡一体的绿地系统； | 一项不足-1分 | × | 部分规划中绿地未实施，如河道两侧尚未全部实施绿化等； |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 实施良好 | 实施良好 | 实施良好 | 实施良好 | 实施良好 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 在进行其它绿地建设确保符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 在进行其它绿地建设确保符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②城市郊野公园、风景林地、城市绿化隔离带等“其他绿地”得到有效保护和合理利用，郊野公园规划建设合理、管理到位，并与建成区内公园绿地相得益彰； |  |  |  |  |  |  | 市交通运输局 | 在进行其它绿地建设确保符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市水务局 | 在进行其它绿地建设确保符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③“其它绿地”（包括改建绿地、生态修复等）建设需统一规划、统一指导建设、统一监督管理，园林绿化主管部门负责全过程指导服务与跟踪监督，水利、交通、市政等各有关部门负责按规划和规范要求建设和管理 |  |  |  |  |  |  | 市林业局 | 在进行其它绿地建设确保符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头加强其它绿地控制 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 建设管控 | 8 | 生物防治推广率（%） |  |  | * |  | ≥50% | 不达标-1分 | √ | 在城市建成区内积极推广生物防治，确保生物防治推广率≥50% |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续推进提升 | 继续推进提升 | 继续推进提升 | 继续推进提升 | 继续推进提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 确保下属公园生物防治推广率符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 | 确保下属公园、景区、苗圃生物防治推广率符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市文物局 | 确保下属公园、景区生物防治推广率符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 公园绿地应急避险场所实施率（%） |  |  | * |  | ≥70% | 不达标-1分 | √ | 建成区内大部分公园绿地为应急避险场所，实施率≥70% |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市防震减灾局 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 建设管控 | 10 | 水体岸线自然化率（%） |  |  | * |  | ≥80% | 不达标-1分 | √ | 除汾河一期河岸为规划式外，其余规划区内的水体，在满足防洪、排涝等水利功能要求的基础上，岸线尽量模拟自然形态，修建基本符合生态学和景观学要求。水体驳岸采用自然手法，对水体湖底进行防渗处理 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市水务局 | 确保管辖范围内水体岸线自然化率符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市住建委 | 确保管辖范围内水体岸线自然化率符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 | 确保管辖范围内水体岸线自然化率符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内水体岸线自然化率符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 城市历史风貌保护 |  |  |  |  | ①已划定城市紫线，制定《历史文化名城保护规划》或城市历史风貌保护规划，经过审批，实施效果良好； | 一项不足-1分 | √ | 现有各级重点文物保护单位534处，编制完成文物保护规划、历史文化街区保护规划，划定城市紫线。对重点文物周边环境进行了整治。制定了晋祠历史文化区保护规划及其详规。 |  |  | 牵头单位 | 市城乡规划局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②城市历史文化街区得到有效保护。 |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市文物局 | 确保城市紫线，《历史文化名城保护规划》或城市历史风貌保护规划得到有效实施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内城市历史风貌保护得到有效保护 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 建设管控 | 12 | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 |  |  | 考核规划区设有风景名胜区的城市 |  | 国家级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化、自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规进行保护管理。 | 不满足-1分 | √ | 对蒙山景区进行了修复，启动了崛围山景区建设工程、双塔景区、牛驼寨景区整治工程。 |  |  | 牵头单位 | 市文物局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市民政局 | 确保管辖范围内或承担建设的风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 确保管辖范围内或承担建设的风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市园林局 | 确保管辖范围内或承担建设的风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理符合要求 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 生态环境 | 1 | 年空气污染指数小于或等于100的天数 |  |  | * |  | ≥300天 | 不达标-1分 | × | 2012年太原市环境空气二级以上天数为324天，但2013年为162天，2014年为197天,2015年为230天 |  |  | 牵头单位 | 市环保局 | 牵头确保指标达标 | 250 | 270 | 285 | 292 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市发改委、市经信委、市住建委、市城乡管委、各区政府、开发区（园区）管委会 | 根据各自职能确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 区域环境噪声平均值 |  |  | * |  | ≤54.00dB(A) | 不达标-1分 | √ | 2013年太原市区域环境噪声等效声级平均值为53分贝，2014年为54分贝 |  |  | 牵头单位 | 市环保局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市公安局、市住建委、市城乡管委、市城乡规划局、市交警支队、各区政府、开发区（园区）管委会 | 根据各自职能确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 本地木本植物指数 |  |  | * |  | ≥0.90 | 不达标-1分 | √ | 0.9456 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市林业局 | 配合增加本地木本植物运用 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 生态环境 | 4 | 城市湿地资源保护 |  |  | 考核规划区内有湿地资源的城市 |  | ①已完成城市规划区内的湿地资源普查； | 一项不足-1分 | √ | 2012年全国第2次湿地资源调查，太原市城区湿地面积4177.42公顷，野生植物物种24个群系；并建成了汾河湿地公园。 |  |  | 牵头单位 | 市林业局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 继续巩固汾河湿地公园 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②已制定《城市湿地资源保护规划》和实施措施； |  |  |  |  |  |  | 市水务局 | 完成管辖范围内湿地资源保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保湿地资源得到保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③城市湿地资源保护已见成效。 |  |  |  |  |  |  | 市园林局 | 完成管辖范围内湿地资源保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区范围内湿地资源保护 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 生态环境 | 5 | 城市自然生态保护 |  |  | 考核范围为市域范围 |  | ①城市原有自然生态系统得到较好保护，确保其原貌性、完整性； | 一项不足-1分 | √ | 通过大力开展污水截流工程使城市河道水体保持良好，水体岸线模拟生态学治理。 |  |  | 牵头单位 | 市林业局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市水务局 | 城市水体生态保护完好，没有破坏河湖岸线及水底硬质化等情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②城市水体生态保护完好，水体岸线绿化遵循生态学原则，自然河流水系无裁弯取直、筑坝截流、违法取砂等情况； |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 确保无改变风景名胜区等生态敏感区域用地性质及相应的保护规划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市国土局 | 确保没有改变自然地貌、开山采石、填埋水体等行为发生 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③无改变风景名胜区等生态敏感区域用地性质及相应的保护规划、改变自然地貌、开山采石、填埋水体、破坏湿地及生物物种资源、河湖岸线及水底硬质化等情况； |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保自然生态得到保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市园林局 | 完成管辖范围内自然生态保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ④按照城市卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地。 |  |  |  |  |  |  | 市西山办 | 完成管辖范围内自然生态保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区范围内自然生态保护 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 生态环境 | 6 | 生物多样性保护 |  |  | 考核范围为规划区范围 |  | ①已完成不小于市域范围的生物物种资源普查，制定《城市生物多样性保护规划》； | 一项不足-1分 | √ | 09年对市域内的植物物种资源进行了普查，经调查，太原市应用园林植物已达400余种，其中仅园林树木运用已达237种。大力开展乡土植物应用研究，耐旱、耐寒、耐瘠薄、耐盐碱植物研究，先后引种培育驯化新品种30余个。2012年全省第二次陆生野生动物资源调查，太原市重点保护野生动物种类67种。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②根据城市发展需要，建立物种引进、驯化、应用、保育（护）的机制、机构和基地； |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市林业局 | 加强管辖范围内生物多样性保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③本地区生物物种总量保持合理增长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 节能减排 | 1 | 单位GDP工业固体废物排放量 |  |  |  |  | ≤25千克/万元 | 不达标-1分 | √ | 2014年我市单位GDP工业固体废物排放量为4.1千克/万元， |  |  | 牵头单位 | 市环保局 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  | 2 | 城市工业废水排放达标率（%） |  |  |  |  | ≥80% | 不达标-1分 | 该指标目前已取消，需重新统计。 |  |  |  | 牵头单位 | 市环保局 | 确保指标达标 | 重新统计 | 重新统计 | 重新统计 | 重新统计 | 重新统计 |
|  |  | 3 | 城市再生水利用率（%） |  |  |  |  | ≥30% | 不达标-1分 | × | 2013年城市再生水利用率15.2%；2014年城市再生水利用率17.1% |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 牵头确保指标达标 | 20% | 25% | 27% | 29% | 30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市环保局 | 从环保角度推行再生水利用水平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保城市再生水利用率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内城市再生水利用率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 新建建筑执行节能强制性标准的比例（%） |  |  |  |  | 设计阶段100%，施工阶段100% | 不达标-1分 | √ | 100% |  |  | 牵头单位 | 市住建委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市发改委 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 节能减排 | 5 | 可再生能源建筑应用规划实施 |  |  |  |  | 在城市可再生能源资源评估的基础上完成并实施可再生能源建筑应用规划。 | 不满足-1分 | √ | 2009年编制了《太原市可再生能源资源评估报告》、《太原市可再生能源建筑应用发展规划》，并通过财政部、住建部组织的可再生能源示范城市评审，获批成为首批可再生能源示范城市 |  |  | 牵头单位 | 市住建委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市发改委 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 建成区人口密度 |  |  |  |  | ≥1万人/平方公里,且应与《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）中所规定的规划人均城市建设用地面积指标相对应。 | 不达标-1分 | √ | 符合要求。 |  |  | 牵头单位 | 市统计局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市国土局 | 测算建成区面积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 | 提供建成区人口 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 测算建成区面积 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 市政设施 | 1 | 城市容貌评价值 |  |  | * |  | ≥9.00 | 不达标-1分 | 需进行统计;2014年评价值为8.75 |  |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 城市管网水检验项目合格率（%） |  |  |  |  | 100% | 不达标-1分 | √ | 管网水检验项目的浑浊度、色度、臭和味、余氯、细菌总数、总大肠菌群、CODMn7项的合格率达100% |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 |
|  |  | 3 | 城市污水处理率（%） |  |  | ▼ |  | ≥90%，且不低于申报年全国设市城市平均值。 | 否决项 | √ | 2014年底太原市区污水处理率为90.02% |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 达到95% |
|  |  | 4 | 水环境质量达标率（%） |  |  |  |  | 100% | 不达标-1分 | × | 我市市区现有4个地表水环境功能区，现有2个市域跨界(市界)断面，按照《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅴ类水质标准进行考核，2个断面水质均未达到考核目标要求。2015年地表水环境功能区达标率为50% |  |  | 牵头单位 | 市环保局 | 牵头确保指标按期达标 | 75% | 80% | 85% | 95% | 100% |
| 基础指标 | 市政设施 | 5 | 城市生活垃圾无害化处理率（%） |  |  | ▼ |  | 100% | 否决项 | √ | 100% |  |  | 牵头单位 | 市市容环卫局 | 牵头确保指标达标 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 | 继续保持 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围城市生活垃圾无害化处理率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 城市道路完好率（%） |  |  |  |  | ≥98% | 不达标-1分 | √ | 2013年城市道路完好率≥98% |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 城市道路建设质量符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围城市道路完好率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 城市主干道平峰期平均车速 |  |  |  |  | ≥40.00km/h | 不达标-1分 | × | 37 |  |  | 牵头单位 | 市交警支队 | 确保指标达标 | 36km/h | 37km/h | 38km/h | 39km/h | 40km/h |
|  |  | 8 | 城市排水 |  |  |  |  | ①城市建成区实施雨污分流，雨水收集、排放系统按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定的高限建设； | 一项不足-1分 | √ | 部分道路排水系统实现了雨污分流，老旧管网未实施雨污分流 |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②有专门的排水设施管理机构和专项维护资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 市政设施 | 9 | 城市景观照明控制 |  |  |  |  | ①除体育场、建筑工地和道路照明等功能性照明外，所有室外公共活动空间或景物的夜间照明严格按照《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）进行设计，被照对象照度、亮度、照明均匀度、照明功率密度（LPD）及限制光污染指标等均达到规范要求； | 一项不足-1分 | √ | 个别景观照明未达到规范要求，已全部淘汰低效照明产品 |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②低效照明产品全部淘汰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 人居环境 | 1 | 社区配套设施建设 |  |  |  |  | 社区教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕、绿地等各类设施配套齐全。 | 不满足-1分 | × | 52个街道办事处，543个社区居委会共划分4007个网格，社区办公服务用房平均246平方米。共有市级社区服务中心1个，市级社区服务信息网络平台1个，区级社区中心4个，区级社区服务信息网络平台2个，街办级社区服务中心31个，社区服务站543个。依托社区劳动保障工作平台，创建充分就业社区351个，开展社区居家养老工作，招募社区居家养老服务商500余家，设立为老服务点2461个，建立服务队760支。在条件成熟的试点社区建立社区日间照料中心115个，床位1380余张。对全市社区的健身路径进行了梳理，对群众使用率高、设施老化严重和部分损坏较多的健身路径进行更新；对一些新增社区和较大的社区进行了重新规划。截止2013年底，新安装健身路径123条；启动了汾河健身长廊建设工作。在汾河景区东西两岸，建设长风桥西五人制足球场地4块，南中环桥西网球场地4块，管线桥东五人制足球场地2块、七人制足球场地场1块、篮球场地1块，小轮车训练基地网球场地3块、篮球场地5块。 在130个居家养老试点社区开展社区家庭医生试点工作。各社区普遍组建了“辅警队伍、专职队伍、义务巡防队伍”共2763支、18926人，全市共建社区警务室268个。为120个社区文化活动室配备了价值600万元的文体设施。在15个社区建立图书馆分馆，全年共下基层辅导319次，提供图书27000余册。截止2013年底,我市所有社区配备了各类文化活动器材，已实现社区基础文化设施全覆盖；由于社区配套公厕国家没有明确规定和标准，难以达到每个社区都有公厕标准。 |  |  | 牵头单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 牵头确保指标达标 | 积极准备 | 积极准备 | 积极准备 | 积极准备 | 确保社区教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕、绿地等各类设施配套齐全。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市教育局 | 社区教育各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市民政局 | 社区便民服务各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡管委 | 社区管网等各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市文化局 | 社区文化各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市卫生计生委 | 社区医疗各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市体育局 | 社区体育各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保社区各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市园林局 | 社区绿地各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市市容环卫局 | 社区公厕各类设施配套齐全 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 人居环境 | 2 | 棚户区、城中村改造 |  |  |  |  | ①建成区内基本消除棚户区，居民得到妥善安置，实施物业管理； | 一项不足-1分 | × | 统筹兼顾、科学有序地推动城中村整村改造，计划用5到6年时间，在2020年左右全部完成170个城中村改造任务。2015、16年完成包括中环内54个村在内的85个城中村整村拆除并同步启动建设。 |  |  | 牵头单位 | 市住建委 | 牵头确保指标达标 | 严格完成当年改造计划 | 严格完成当年改造计划 | 严格完成当年改造计划 | 严格完成当年改造计划 | 严格完成当年改造计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市房产局 | 负责棚户区改造和物业管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ②制定城中村改造规划并按规划实施。 |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内棚户区、城中村改造按计划完成 |  |  |  |  |  |
|  | 社会保障 | 1 | 保障性住房建设计划完成率（%） |  |  |  |  | 100% | 不达标-1分 | √ | 符合要求。 |  |  | 牵头单位 | 市房产局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 | 继续巩固、保持 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内保障性住房建设计划完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 无障碍设施建设 |  |  |  |  | 主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，其管理、使用情况良好。 | 不满足-1分 | √ | 已创建完成国家无障碍建设城市 |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 在主要道路、公共建筑等公共场所设有无障碍设施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市园林局 | 在公园公共场所设有无障碍设施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内公共场所设有无障碍设施 |  |  |  |  |  |
| 基础指标 | 社会保障 | 3 | 城镇社会保险参保率（%） |  |  |  |  | ≥90% | 不达标-1分 | √ | 截至2015年底，全市城镇社会保险参保率达到97.7% |  |  | 牵头单位 | 市人社局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 城市最低生活保障 |  |  |  |  | 最低生活保障线高于本省（自治区）同类城市平均水平，实现应保尽保,正常发放。 | 不满足-1分 | √ | 截止2013年6月，我市有城市低保对象23315户，43134人，覆盖率1.6%,月人均补差341元，比全省平均补差水平高106元，目前，我市六城区城市低保标准为430元/月，基本实现了应保尽保，均通过金融机构社会化按月发放 |  |  | 牵头单位 | 市民政局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 园林绿化 | 1 | 绿地系统规划实施率（%） |  |  |  |  | ≥70% | 每少2%，-1分 | 需进行统计 |  |  |  | 牵头部门 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 开展绿地系统规划实施活动 | 开展绿地系统规划实施活动 | 开展绿地系统规划实施活动 | 开展绿地系统规划实施活动 | 统计达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合部门 | 市城乡规划局 | 编制科学合理绿地系统规划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市国土局 | 保障绿地新系统规划实施土地落实 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 城市人均公园绿地面积（城市人均建设用地大于100 m2/人） |  |  |  |  | ≥11 | 不达标-1分 | √ | 达到11.56平方米 |  |  | 牵头部门 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 达到13平方米/人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合部门 | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 完成辖区范围公园绿地建设 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） |  |  | * ▼ |  | ≥90% | 否决项 | × | 2014年底达到41%。2015年底达到65%。从现状看与标准要求相比，仍有较大的差距。特别是贴近广大市民的小游园、小绿地短缺，存在服务盲区。 |  |  | 牵头部门 | 市园林局 | 组织对指标进行摸底，提高指标 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合部门 | 市城乡规划局 | 从规划源头审批确保公园绿地服务半径覆盖率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城六区政府、开发区（园区）管委会 | 要建立台账，各自完成小游园、绿地建设任务 |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 园林绿化 | 4 | 林荫路推广率（%） |  |  | ▼ |  | ≥85% | 否决项 | × | 需对全市林荫路进行普查,2015年底为68%，针对性开展林荫路创建工程，对新规划建设主干道路必须按林荫路要求进行建设，对已建成的道路绿化需制定改造计划，开展达标活动 |  |  | 牵头部门 | 市园林局 | 组织对林荫路推广率进行摸底，提高指标 | 70% | 75% | 80% | 83% | 85% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合部门 | 市城乡规划局 | 从规划源头审批确保林荫路推广率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城六区政府、四开发区（园区）管委会 | 城六区政府、四开发区（园区）管委会要先建立台账，要各自完成不达标道路的林荫化改造任务 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 节约型园林绿化 |  | ①采用节水技术达到的节水率（%） | ☆ |  | 10% | 各项达标均可酌情加分 | × | 虽然我市已采取了一系列措施，加大节约型绿地建设步伐，在推广喷灌、滴灌、中水回用、雨水回收、渗水材料应用技术，提高园林垃圾再生利用能力，加大太阳能等新能源在园林建设中的应用等方面还需加大力度。单纯从上述指标看，差距还比较明显。 |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 确保下属公园节约型园林绿化符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ②园林绿化再生水利用率（%） |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  | 市林业局 | 确保下属公园节约型园林绿化符合要求 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
|  |  |  |  |  | ③道路广场透水面积比例（%） |  |  | 40% |  |  |  |  |  |  | 市文物局 | 确保下属公园节约型园林绿化符合要求 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 分级指标 | 园林绿化 | 6 | 城市公园绿地综合评价 |  |  |  |  | ≥8 | 不达标-1分 | 需进行统计 |  |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市统计局 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  | 生态环境 | 1 | 综合物种指数 |  |  |  |  | ≥0.5 | 不达标-1分 | 需进行统计 |  |  |  | 牵头单位 | 市园林局 | 牵头确保指标达标 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 | 开展调查统计活动 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市林业局 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 城市热岛效应强度（℃） |  |  | * |  | ≤3.5℃ | 达标酌情加分 | √ | 1.4℃ |  |  | 牵头单位 | 市气象局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡管委、市环保局、市住建委、市城乡规划局、市园林局、各区政府、开发区（园区）管委会 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | PM2.5 年、日均浓度达标情况 |  |  |  |  | 已建立城市大气中PM2.5平均浓度监测体系及管理机制，并及时向公众发布相关信息 | 不达标-1分 | √ | 2012年已建立PM2.5平均浓度监测体系及管理机制，2013年开始向公众发布相关信息,2015年指标确定为≥55%。 |  |  | 牵头单位 | 市环保局 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市气象局 | 及时向公众发布相关信息 |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 生态环境 | 4 | 地表水Ⅳ类及以上水体比率（%） |  |  | * |  | ≥60% | 不达标-1分 | × | 根据省环保厅《关于印发<山西省地表水环境监测网络优化结果>的通知(晋环发[2011]114号)》规定，我市市辖区地表水例行监测断面为汾河上兰、迎泽桥、小店桥断面，2015年市辖区地表水Ⅳ类及以上水体比率为30%。 |  |  | 牵头单位 | 市环保局 | 确保指标按期达标 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
|  | 市政设施 | 1 | 非常规水资源利用率（%） |  |  | ☆ |  | ≥20% | 达标酌情加分 | √ | 21% |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市环保局 | 从环保角度推行非常规水资源利用水平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内城市非常规水资源利用率达标 |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 市政设施 | 2 | 城市污水处理厂污泥资源化利用 |  |  | ☆ |  | 城市污水处理厂污泥全部实现减量化、无害化处置。 | 达标酌情加分 | √ | 正在筹建城市污水厂污泥处置中心；目前，太原市市区7座城市污水处理厂日产污泥约500吨，含水率为80%，处理工艺主要为堆肥，其产品主要用于园林、山林绿化及生态修复。 |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 经无害化处理后的污水处理厂污泥用于建材制造、协同焚烧、植树造林、荒山绿化、盐碱地改造等的消纳率≥20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 城市生活垃圾无害化处理 |  |  |  |  | 填埋场全部达到Ⅱ级标准，焚烧厂全部达到A级标准 | 不满足-1分 | √ | 我市填埋场近几年一直保持Ⅱ级标准，焚烧场正在建设中 ，2015年投产运行，确保达到A级标准。 |  |  | 牵头单位 | 市市容环卫局 | 确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
| 分级指标 | 市政设施 | 4 | 城市生活垃圾分类及减量化、资源化 | ①政策制定和宣传教育 |  |  |  | 政府已出台垃圾源头减量鼓励政策及实施办法,已全面开展宣传和培训教育。 | 一项不足-1分 | × | 我市2014年全面开展城市生活垃圾分类及减量化、资源化宣传教育，并制定相关政策，2015年达到规范和完善。 |  |  | 牵头单位 | 市市容环卫局 | 牵头确保指标达标 | 制定政策，并全面开展宣传 | 制定政策，并全面开展宣传 | 制定政策，并全面开展宣传 | 制定政策，并全面开展宣传 | 制定政策，并全面开展宣传 |
|  |  |  |  | ②生活垃圾分类收运、处理系统规划和建设 |  |  |  | 已启动并实施《生活垃圾分类收运、处理专项规划》，至少有一个城区实现生活垃圾分类收运、处理。 |  |  | 我市首批确定了贾家寨等10个村庄按有机物垃圾和无机垃圾进行分类试点，长治路等12个试点社区按可回收垃圾、有毒害垃圾、厨余垃圾和其它垃圾进行分类，扎实稳妥地推进生活垃圾分类试点工作，并向住建部等五部委申报了生活垃圾分类示范城市。 |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内城市生活垃圾分类及减量化、资源化达标 | 每区开展20个试点 | 每区开展50个试点 | 每区开展100个试点 | 力争各城区分类试点区域不少于辖区面积的50% | 达到考核标准 |
|  |  |  |  | ③人均生活垃圾日产生量 |  |  |  | 1.0千克/天 |  |  | （147-30）万吨/365天/320万人=1.0017 |  |  |  |  |  | 1.0千克/天 | 1.0千克/天 | 1.0千克/天 | 1.0千克/天 | 1.0千克/天 |
| 分级指标 | 市政设施 | 5 | 城市数字化管理 | ①数字化城市管理系统对公共区域的监管范围覆盖率 |  |  |  | ≥80% | 一项不足-1分 | √ | 覆盖438平方公里，覆盖率≥80% |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市财政局 | 保障数字化管理资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ②数字化城市管理信息系统案件结案率 |  |  |  | ≥90% |  |  | 2012年办结率为94.06% |  |  |  | 市国土局 | 确保结案率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市住建委 | 确保结案率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③地下管线管理 |  |  |  | 地下管线等城建基础设施档案健全 |  |  | 正在开展基础设施建档工作 |  |  |  | 市城乡规划局 | 确保结案率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市园林局 | 确保结案率达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 城市步行和自行车交通系统规划实施 |  |  |  |  | 编制完成城市步行和自行车交通系统规划，且实施率达到80% | 不满足-1分 | √ | 达到80% |  |  | 牵头单位 | 市城乡规划局 | 编制保城市步行和自行车交通系统规划 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市住建委 | 抓好步行道和自行车道建设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市交通运输局 | 完善公共交通设施运营、管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡管委 | 配合加强城市步行系统实施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内城市步行和自行车交通系统规划得到有效实施 |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 市政设施 | 7 | 公共交通覆盖率 |  |  |  |  | ≥55% | 不达标-1分 | √ | 77%（因公交都市实施方案中该指标是根据500米为半径，而不是以300米为半径） |  |  | 牵头单位 | 市交通运输局 | 牵头确保指标达标 | 进一步统计测算 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 从规划源头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  | 节能减排 | 1 | 低碳经济 |  |  |  |  | 编制低碳经济发展等相关规划 | 不满足-1分 | √ | 2011年编制了《太原市十二五循环经济发展规划》，2012年完成《太原市循环经济促进办法》（初稿），2013年编制了《十二五控制温室气体排放工作方案》（初稿） |  |  | 牵头单位 | 市发改委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市经信委、市城乡规划局 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 紧凑混合用地模式 |  |  |  |  | ≥1.0 | 一项不足-1分 | 需进行统计 |  |  |  | 牵头单位 | 市城乡规划局 | 牵头确保指标达标 | 进行统计 | 进行统计 | 进行统计 | 进行统计 | 进行统计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A、B类城市：≤45min |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 市交警支队 | 牵头确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委、市交通运输局、市统计局、市城乡规划局 | 配合测算通勤时间 |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 节能减排 | 3 | 节能建筑比例 |  |  | ☆ |  | ≥50% | 不达标-1分 | 需进行统计 | 太原市从2006年4月10日起，在全市全面实行建筑节能设计认定备案制度以来，截止目前，太原市执行50%及以上节能标准的民用建筑面积为5932.12万平方米。 |  |  | 牵头单位 | 市住建委 | 牵头确保指标统计达标 | 进行统计 | 进行统计 | 进行统计 | 进行统计 | 进行统计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 可再生能源应用比例（%） |  |  |  |  | 10% | 不达标-1分 | √ | 2014年在继续加强推广热泵类可再生能源应用技术的基础上，加大了对太阳能光热建筑应用技术的推广力度。下发了《关于大力推进太阳能光热建筑应用的通知》，自2014年起在全市范围内对新开工建设的12层及以下的居住建筑、高层居住建筑的逆12层和有生活热水需求的医院、学校等公共建筑中强制推广应用太阳能光热建筑应用系统，与建筑工程同步规划、设计、施工、验收。目前，全市新增太阳能光热建筑应用项目444.23万平方米，占全市新增建筑面积的49%。 |  |  | 牵头单位 | 市住建委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市发改委 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
| 分级指标 | 节能减排 | 5 | 新建建筑中绿色建筑比例（%） |  |  | ☆ |  | 40% | 达标酌情加分 | × | 推广绿色建筑，着力打造长风商务新区绿色建筑示范区 |  |  | 牵头单位 | 市住建委 | 牵头确保指标达标 | 33% | 35% | 37% | 39% | 40% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  | 截至12月底，全市新增获得认证标识的绿色星级建筑83.15万平方米，超额完成新增绿色建筑80万平方米的指标任务。其中太原市第二十七中学校是按照一星级绿色建筑标准由政府主导投资建设的项目，太原万国城MOMA C公寓部分是按照二星级绿色建筑标准建设的保障性住房项目。 |  |  |  |  |  | 13% | 15% | 17% | 19% | 20% |
| 分级指标 | 节能减排 | 6 | 建筑垃圾回收利用率（%） |  |  |  |  | 70% | 不达标-1分 | × | 35%（包括综合利用如制作建筑材料，回填利用如修路回填） |  |  | 牵头单位 | 市市容环卫局 | 牵头确保指标达标 | 38% | 50% | 60% | 65% | 70% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市住建委 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 城市照明节能 |  |  |  |  | ≥80% | 一项不足-1分 | √ | 85% |  |  | 牵头单位 | 市城乡管委 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 绿色出行分担率（%） |  |  | ☆ |  | ≥75% | 达标酌情加分 | 需进行统计（近年来我市未做居民出行调查，无步行交通出行人次数据） |  |  |  | 牵头单位 | 市统计局 | 通过抽样调查方式调查我市绿色出行分担率 | 需统一统计口径，明确基数，进一步测算指标 | 60% | 65% | 70% | 75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市交通运输局 | 提供公共交通出行人次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市住建委 | 提供建成后的轨道交通出行人次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 市城乡规划局 | 配合提供统计支持 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市交警支队 | 配合确保指标达标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会保障 | 1 | 住房保障率（%） |  |  |  |  | ≥85% | 不达标-1分 | √ |  |  | 85% | 牵头单位 | 市房产局 | 牵头确保指标达标 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 | 继续巩固、提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合单位 | 各区政府、开发区（园区）管委会 | 确保辖区范围内住房保障率达标 |  |  |  |  |  |