附件

加快推进残疾人小康进程重点任务分工及进度安排

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全困难残疾人生活补贴制度和建立重度残疾人护理补贴制度 | 市民政局、市财政局、市残联、市人力资源社会保障局 | 各责任单位分别持续实施 |
| 2 | 落实低收入残疾人家庭生活用电、水、气、暖等费用优惠和补贴政策，落实国家和省有关聋人、盲人特定的信息消费政策 | 市财政局、市民政局、市经信委、市发展改革委、市残联 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 3 | 逐步扩大基本医疗保险支付的医疗康复项目 | 市人力资源社会保障局、市卫生计生委、市民政局、市财政局、市残联 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 4 | 完善重度残疾人医疗报销制度，做好重度残疾人就医费用结算服务 | 市卫生计生委、市人力资源社会保障局、市财政局、市民政局、市残联 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 5 | 建立用人单位按比例安排残疾人就业公示制度，对达不到比例要求的严格依法征缴残疾人就业保障金；对超比例安排残疾人就业的，按规定给予奖励。各级党政机关、事业单位、国有企业要带头招录和安置残疾人就业 | 市残联、市人力资源社会保障局、市国资委，各县（市、区）人民政府 | 各责任单位分别持续实施 |
| 6 | 落实残疾人集中就业单位资格认定管理办法，政府优先采购残疾人集中就业单位的产品和服务，培养扶持吸纳残疾人集中就业的文化创意产业基地 | 市残联、市民政局、市工商局、市财政局、市人力资源社会保障局 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时间进度 |
| 7 | 建立残疾人创业孵化机制，残疾人创办的小微企业优先享受国家扶持政策，对其优惠提供孵化服务 | 市残联、市民政局、市发展改革委、市财政局、市人力资源社会保障局、市工商局 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 8 | 把农村贫困残疾人作为重点扶持对象纳入精准扶贫工作机制和贫困监测体系，以及全市打赢脱贫攻坚战的“九大工程”中，将农村贫困残疾人数量减少纳入贫困县考核指标 | 市扶贫开发办、市农委、市财政局、市残联 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 9 | 建立残疾儿童康复救助制度 | 市残联、市民政局、市财政局、市卫生计生委、市教育局、市人力资源社会保障局 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 10 | 实施重点康复项目，为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务 | 市残联、市财政局、市卫生计生委 | 各责任单位分别持续实施 |
| 11 | 将残疾人社区医疗康复纳入城乡基层医疗卫生机构考核内容 | 市卫生计生委、市民政局、市残联、市人力资源社会保障局 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 12 | 完善残疾考生考试辅助办法 | 市教育局、市财政局、市残联 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 13 | 制定加快发展残疾人职业教育的政策措施 | 市教育局、市人力资源社会保障局、市残联 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 14 | 加强残疾人康复、托养等服务设施建设 | 市发展改革委、市民政局、市残联、市财政局、市卫生计生委，各县（市、区）人民政府 | 各责任单位分别持续实施 |
| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时间进度 |
| 15 | 推动各县（市、区）建成一批残疾人体育健身示范点，通过社会体育指导员普及一批适合残疾人的体育健身项目 | 市体育局、市发展改革委、市财政局、市残联，各县（市、区）人民政府 | 各责任单位分别持续实施 |
| 16 | 严格执行国家和省有关无障碍建设的法律法规、标准规范，对新建、改建设施的规划、设计、施工、验收严格监管。加快推进政府机关、学校、社区、福利机构、公共交通等公共场所和设施的无障碍改造，逐步推进小城镇和农村地区的无障碍环境建设,对贫困残疾人家庭无障碍改造给予补贴。加强对无障碍设施的日常维护和监督管理。逐步推进政务信息以无障碍方式发布。 | 市住房城乡建设委、市城乡管委、市发展改革委、市民政局、市财政局、市交通运输局、市教育局、市卫生计生委、市质监局、市残联，各县（市、区）人民政府 | 各责任单位分别持续实施 |
| 17 | 鼓励食品药品添加无障碍识别标识 | 市食品药品监管局、市残联 | 各责任单位分别持续实施 |
| 18 | 推进影像制品加配字幕。办好太原广播电视台手语新闻节目，县级电视台逐步开播手语节目 | 市委宣传部、市文化局、太原广播电视台、 市残联 | 各责任单位分别持续实施 |
| 19 | 落实国家有关残疾人服务相关职业设置、专业技术人员和技能人员职业能力水平评价的规定，加快培养残疾人服务专业人才 | 市人力资源社会保障局、市教育局、市民政局、市卫生计生委、市残联 | 2017年3月底前,各责任单位分别出台具体政策措施 |
| 20 | 健全全市残联系统网上信访工作平台 | 市残联 | 2017年3月底前完成 |
| 21 | 大力弘扬人道主义思想和残疾人“平等、参与、共享”的现代文明理念，在全社会营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围 | 市委宣传部、市政府新闻办、市文化局、 市残联 | 各责任单位分别持续实施 |