附件1

三亚市“一老一小”重点任务分工表

| 序号 | 重点任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立基本养老服务清单；衔接实施全国统一的老年人能力和照护需求评估标准。 | 市民政局、市卫健委按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 2 | 基本形成满足多层次的婴幼儿照护服务体系，婴幼儿照护能力明显提升。 | 市卫健委牵头，各区人民政府负责。 |
| 3 | 构建市、区、村（居）三级养老托育服务网络，提高城乡养老托育服务均等化水平。 | 市民政局、市卫健委牵头，各区人民政府负责。 |
| 4 | 支持普惠型养老托育服务发展。对公办养老机构实行建设成本标准指导和收费价格指导。 | 市民政局、市发展改革委按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 5 | 开展城企联动普惠养老专项行动，鼓励民办养老机构提供普惠养老服务。 | 市发展改革委、市民政局、市卫健委、市市场监管局、市旅文局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 6 | 严格按规划落实新建小区配建养老托育服务设施，市资规局出让住宅用地时就养老托育服务设施用地规划充分征询市民政局、市卫健委意见，做到同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。 | 市自然资源和规划局、市住建局、市民政局、市卫健委、市教育局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 7 | 到2022年，新建城区、新建居住（小）区配套建设养老服务设施达标率达到100%。每个区至少建有1所以失能特困人员专业照护为主的供养服务设施（敬老院）。 | 市民政局牵头，各区人民政府负责。 |
| 8 | 按规划要求推进老旧小区、已建成居住（小）区基本补齐社区养老托育服务设施。 | 市住建局、市资规局、市民政局、市卫健委按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 9 | 到2025年，全市每千名老年人口拥有养老床位数达32张。 | 市民政局牵头，各区人民政府负责。 |
| 10 | 至2025年，全市公立型和普惠性婴幼儿照护服务机构在托覆盖率不低于30%，其中公立型婴幼儿照护服务机构在托婴幼儿占比原则上不低于10%。 | 市卫健委牵头，各区人民政府负责。 |
| 11 | 落实养老、托育等社区家庭服务业税费优惠和各项行政事业性收费减免政策。养老服务机构用电、用水、用气享受居民价格政策，不得以土地、房屋性质等为理由拒绝执行相关价格政策。 | 市财政局、国家税务总局三亚市税务局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 12 | 对符合条件的鼓励类产业企业，落实海南自由贸易港鼓励类产业企业减按一定比例税率征收企业所得税政策。 | 市商务局、市财政局、国家税务总局三亚市税务局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 13 | 完善运营补贴激励机制，对接收经济困难的高龄失能老年人的养老机构，不区分经营性质按上述老年人数量同等享受运营补贴，入住的上述老年人按规定享受养老服务补贴。 | 市民政局、市卫健委、市财政局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 14 | 对吸纳符合条件劳动者的养老托育机构按规定给予社保补贴。 | 市民政局、市卫健委、市财政局、市人社局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 15 | 到2022年，全市至少建有1所老年大学。 | 市教育局牵头，各区人民政府负责。 |
| 16 | 将养老、托育、护理等相关职业（工种）培训纳入我市职业技能提升行动，按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴。 | 市人社局、市民政局、市卫健委按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 17 | 到2025年底，全市培训养老护理人员0.2万人次。 | 市民政局牵头，各区人民政府负责。 |
| 18 | 提升公办幼儿园3岁以下婴幼儿就读比例和普惠性托育机构覆盖率。 | 市卫健委、市教育局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 19 | 组织开展养老托育职业技能大赛。 | 市人社局、市民政局、市卫健委按职责分工负责。 |
| 20 | 加快实施老年人居家适老化改造工程，推进设置“家庭养老床位”。 | 市民政局牵头，市财政局、市住建局、市卫健委、市残联、市乡村振兴局、市农业农村局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 21 | 到2022年，全面建立特殊困难老年人居家探访制度。 | 市民政局、市卫健委牵头，各区人民政府负责。 |
| 22 | 2022年，全市至少建有一家以上手续完备、管理规范、具有示范作用的公立托育服务机构。到2025年，每个社区均有婴幼儿托育服务机构，按每千常住人口拥有托位数达4.5个。 | 市卫健委牵头，市财政局、市资规局、市住建局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 23 | 到2022年，每个区至少建有一所具备综合功能的社区养老服务机构（社区老年人日间照料中心）。 | 市民政局牵头，市财政局、市资规局、市住建局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 24 | 加强公办养老机构建设，支持公办养老机构升级改造和护理能力提升。 | 市民政局牵头，市财政局、市资规局、市住建局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 25 | 按规划要求推进老旧城区、已建成居住（小）区基本补齐社区养老服务设施。 | 市民政局牵头，市财政局、市资规局、市住建局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 26 | 支持纳入分散特困人员、城乡低保对象和乡村部门认定的监测对象中的高龄、失能、残疾、计划生育特殊老年人家庭，按标准实施家庭适老化改造工程。 | 市民政局牵头，市财政局、市住建局、市卫健委、市残联、市乡村振兴局、市农业农村局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 27 | 在具备条件的机场、车站、商场、医院等公共场所应普遍设置母婴室、老年专席及绿色通道。 | 市住建局、市卫健委、市交通局、市残联、市资规局、市旅文局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 28 | 支持发展旅居型养老服务，因地制宜发展中医康养、森林康养等健康养老模式，打造一批具有三亚特色的旅游休闲、生态康养基地。 | 市卫健委、市民政局、市旅文局、市生态环境局、市林业局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 29 | 开展老年健康教育，提升老年人健康素养。 | 市教育局牵头，市民政局、市卫健委按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 30 | 到2025年，全市养老机构护理型床位占比不低于60%，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上。 | 市卫健委、市民政局、市社会保险服务中心按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 31 | 发展老年体育，提升老年人身体素质，提高老年人参加体育健身占比。 | 市旅文局、市民政局、市卫健委员会、市社会保险服务中心按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 32 | 鼓励150张（含）以上床位的养老机构内部设置门诊部、诊所、医务室、护理站、卫生所（室），并将符合条件的纳入医保定点范围。 | 市卫健委、市民政局、市社会保险服务中心按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 33 | 支持保险机构开发相关责任险、意外险等产品，为养老托育机构运营提供全方位保养保障。 | 人民银行三亚市中心支行、市金融发展局、三亚银保监分局、市财政局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 34 | 加快发展以智慧养老为主要业态的养老服务业，推进人工智能、物联网等新信息技术和智能硬件产品在养老服务领域深度应用与推广。 | 市民政局、市卫健委、市科工信局、市市场监管局、市残联职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 35 | 以社会保障卡为载体，推进“一卡通”服务管理模式在养老托育补贴待遇发放、身份识别等服务的应用。 | 市民政局、市卫健委按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 36 | 建立各司其职、各尽其责、相互配合的监管机制，加强质量安全、从业人员、涉及资金、运营秩序等重点领域监管。 | 市民政局、市卫健委、市市场监督管理局、市公安局、市应急管理局、市金融发展局、市消防救援支队、三亚银保监分局、市综合行政执法局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 37 | 将养老托育纳入公共安全重点保障范围，提升养老托育机构突发事件应急保障能力，保障养老托育服务机构安全平稳运转。 | 市民政局、市卫健委、市市场监督管理局、市公安局、市应急管理局、市消防救援支队、三亚银保监分局按职责分工负责，各区人民政府负责。 |
| 38 | 大力培育发展养老托育社会组织和志愿者队伍，充分发挥养老托育领域行业社会组织积极性。 | 市民政局、市委精神文明爱卫办、市卫健委、市残联按职责分工负责，各区人民政府负责。 |