附件3

成都市工程建筑项目生成阶段

建设条件集成办事指南

一、事项概述

（一）事项名称：工程建筑项目生成阶段建设条件集成

（二）办理窗口：区（市）县政务服务中心工程建设项目综合窗口

（三）收费依据及标准：按照相关规定执行

二、政策依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》

- 《中华人民共和国土地管理法》

- 《中华人民共和国矿产资源法》

- 《中华人民共和国文物保护法》

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》

- 《中华人民共和国军事设施保护法》

- 《中华人民共和国消防法》

- 《四川省土壤污染防治条例》

- 《四川省城乡规划条例》

- 《四川省城市园林绿化条例》

- 《四川省世界遗产保护条例》

- 《古树名木保护条例》

- 《地质灾害防治条例》

- 《成都市城乡规划条例》

- 《城市道路管理条例》

- 《成都市园林绿化条例》

- 《成都市地下空间开发利用管理条例》

- 《成都市文物保护管理条例》

- 《成都市城市供水管理条例》

- 《成都市城市轨道交通管理条例》

- 《成都市公园建设管理办法（试行）》

- 《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）

- 《住房和城乡建设部关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》（建办〔2020〕97号）

- 《成都市人民政府关于印发成都市持续优化营商环境促进企业高质量发展若干举措的通知》（成府发〔2024〕1号）

- 《成都市规划和自然资源局关于印发成都市拟供地“净地”审查管理办法的通知》（成自然资函〔2019〕423号）

- 《中共成都市委办公厅 成都市人民政府关于关于开展“优化提质、特色立园、赋能增效、企业满园”行动推动产业园区高质量发展的通知》（成委厅〔2024〕64号）

三、申请资料

（一）必要材料

1. 成都市工程建筑项目策划生成阶段申请表（原件1份，盖鲜章，word电子文档，pdf格式各1份）

2. 用地单位或建设单位营业执照或组织机构代码证书（核原件，收复印件1份、盖鲜章，pdf格式1份）

3. 用地单位或建设单位委托办理函（原件1份、盖鲜章，pdf格式1份）、被委托人身份证明材料（核原件，收复印件，pdf格式1份）

4. 合规性审查意见书（pdf格式，系统推送）

5. 规划用地红线图（pdf及成都平面坐标系、2000国家大地坐标系3度分带的shp格式矢量数据，系统推送）

6. 规划条件（pdf格式，系统推送）

7. 勘测定界图（pdf及成都平面坐标系、2000国家大地坐标系3度分带的shp格式矢量数据，系统推送）

（二）非必要材料（视项目不同情况选择提供的材料）

8. 建设项目用地预审与选址意见书（pdf格式，仅划拨土地提供，系统推送）

9. 其他需要提交的材料

四、办理事项及办理时限

（一）建设条件集成主线事项办理时限：10个工作日（产业园区范围内的工业用地、仓储物流用地，重点项目办理时限5个工作日）。

（二）建设条件集成辅线事项办理时限：净地审查时限7个工作日；地下文物勘探审查办理时限为25个工作日至60个工作日；项目压覆重要矿产资源审查时限10个工作日（不含编制调查报告和省自然资源厅批复用时）；地质灾害危险性评估成果审查时限10个工作日（不含编制评估报告用时）；地下空间开发利用地质适宜性审查时限10个工作日（不含编制评估报告用时）；土壤污染状况调查审查时限60个工作日；征求军事设施管理单位意见时限20至60个工作日。

五、办理流程

第一步：申请建设条件集成。申请人凭申请表及申请材料在区（市）县工程建设项目综合窗口（简称综合窗口）发起申请，综合窗口工作人员受理后，将申请资料上传至市建审平台。

第二步：发起建设条件集成。综合窗口发起建设条件集成，根据推送规则统一将建设条件集成前置要件推送至“13+N”并联审查部门征求项目审查意见。

第三步：综合窗口发放建设条件集成主线事项审查结果。

1. 建设条件集成主线事项的并联审查部门意见均为“通过审查”的，由综合窗口向申请人发放《成都市工程建筑项目生成告知书》（含附件：所有并联单位的《主线事项审查意见表》），即完成项目生成。

2. 建设条件集成主线事项的并联审查部门出具“不予通过”否决意见的，由综合窗口发放《主线事项函复意见书》（含附件：“不予通过”否决意见的《主线事项审查意见表》）。

3.并联审查部门无否决意见，但出现“需补充开展XX调查评估”的，由综合窗口发放《主线事项函复意见书》（含附件：“需补充开展XX调查评估”的《主线事项审查意见表》）。

第四步：建设条件集成辅线事项办理。建设条件集成主线事项审查无否决意见，但明确提出需要开展补充开展调查评估的，由申请人向相关辅线事项主管部门提出申请，开展地下文物勘探审查、压覆重要矿产资源项目审查、地质灾害危险性评估成果审查和地下空间开发利用地质适宜性审查、土壤污染状况调查报告审查、征求军事设施管理单位意见等一个或多个辅线事项，相关辅线事项主管部门按时完成建设条件集成辅线事项审查。

第五步：综合窗口发放建设条件集成辅线事项审查结果。综合窗口归集辅线事项办理结果后，针对辅线事项审查结论均为“通过”的，由综合窗口向申请人发放《成都市工程建筑项目生成告知书》（含附件：主线、辅线事项审查意见表）；针对辅线事项审查意见存在“不通过”的，由综合窗口向申请人发放《成都市工程建筑项目生成阶段建设条件集成辅线事项函复意见书》（含附件：“不予通过”的《辅线事项审查意见表》）。

六、建设条件集成办理结果

（一）建设条件集成主线事项审查意见均为“通过审查”的办理结果：

《成都市工程建筑项目生成告知书》（含附件：“13+N”并联审查部门的《主线事项审查意见表》）（纸质件）。

（二）建设条件集成主线事项审查意见有“不予通过”的办理结果：

《成都市工程建筑项目生成阶段建设条件集成主线事项函复意见书》（含附件：“不予通过”否决意见的《主线事项审查意见表》）（纸质件）。

（三）建设条件集成主线事项审查无否决意见，但出现 “需补充开展XX调查评估”意见的办理结果：

1. 主线结果：《成都市工程建筑项目生成阶段建设条件集成主线事项函复意见书》（含附件：“需补充开展XX调查评估”的《主线事项审查意见表》）（纸质件）

2. 辅线结果：辅线事项审查均通过的，发放《成都市工程建筑项目生成告知书》（含附件：主线、辅线事项审查意见表）；辅线事项审查结论存在“不予通过”的，发放《辅线事项函复意见书》（含附件：“不予通过”的《辅线事项审查意见表》）（纸质件）。