## Sheet1
附件2
齐齐哈尔市工程建设项目审批制度改革任务分解表
分类 | 工作任务 | 序号 | 具体内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
一 | 精简审批环节 | 1 | 取消建设工程规划许可阶段定位事项，取消修建性详细规划。 | 市自然资源局 |  | 已完成
|  | 2 | 取消勘查合同备案、设计合同备案、施工合同备案、监理合同备案。 | 市住建局
|  | 3 | 取消工程建设资金到位证明、预存农民工工资保证金作为施工许可办理前置条件，改由人社部门建立专项核查机制，并在项目施工过程中通过事中事后监管予以核查。 | 市住建局 | 市人社局
|  | 4 | 按照方便企业和群众办事的原则，对下级机关有能力承接的审批事项，下放或委托下级机关审批。 | 市营商局 | 市自然资源局 市住建局 市发改委 市人防办
|  | 5 | 工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理，建设主管部门核发施工许可时同步安排质量安全监督部门进行监督工作。 | 市住建局
|  | 6 | 推行“联合审图”，将工程消防设计审核、人防工程建设审查等分散的技术审查环节并入施工图设计文件审查。制定施工图设计文件联合审查管理办法。引进具备相应资质的综合审图公司，依据各专业技术标准在线审查，分别出具审查意见和结论，并承担技术审查责任。 | 市住建局 | 市人防办 | 9月底前
|  | 7 | 推行“联合测绘”，将原竣工验收阶段涉及的测量项目及房产测绘、地籍测绘等进行整合，制定统一的“多测合一”综合技术标准，由建设单位委托测绘机构进行竣工综合测绘，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 | 市自然资源局 | 市住建局
|  | 8 | 推行“联合验收”，自然资源、住建、人防等部门对建设项目统一现场查验，并出具验收意见，限时联合验收。对申报材料齐全、符合法定形式和要求的，竣工验收备案即时办理。出台联合验收管理办法。 | 市住建局 | 市自然资源局 市人防办
|  | 9 | 对于能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为政府内部协作事项。 | 市营商局 | 市自然资源局 市住建局 | 9月底前
|  | 10 | 建设工程规划许可证核发时一并进行设计方案审查。 | 自然资源局
|  | 11 | 经过多规合一信息平台联合审查的项目，项目选址意见书和用地预审不再作为项目可研评审的前置要件，发改部门收件即可开展可研评审，等项目选址意见书和用地预审正式下达后，即可出具可研批复。 | 市发改委 | 市自然资源局 市营商局
|  | 12 | 地震安全性评价在工程设计前完成即可，环境影响评价、节能评价等评估评价和取水许可等事项在开工前完成即可。 | 市政府相关部门
|  | 13 | 可以将用地预审意见或国有建设用地使用权出让合同作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证，用地批准手续在施工许可前完成即可。 | 自然资源局
|  | 14 | 将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 | 市住建局 | 水务集团、港华燃气公司 供热燃气管理处、市排水处、国网电力公司 黑龙江网络公司齐分公司、市移动公司、市电信公司、市联通公司
二 | 规范审批事项 | 15 | 对工程建设项目审批事项进行全面清理，统一审批事项和法律依据，逐步形成与全国相统一的审批事项名称、申请材料和审批时限。要本着合法、精简、效能的原则，制定工程建设项目审批事项清单，明确各项审批事项的适用范围和前置条件，并实行动态管理。 | 市营商局 | 市自然资源局 市住建局 市发改委 | 9月15日前
三 | 合理划分审批阶段 | 16 | 立项用地规划许可阶段，包括项目审批备案（核准项目除外）、选址意见书核发、用地预审、用地规划许可等。工程建设许可阶段，主要包括设计方案审核、建设工程规划许可证核发等。实行并联办理，实现“一家牵头、并联审批、限时办结”。 | 市自然资源局 | 市住建局 市发改委 | 已完成
|  | 17 | 施工许可阶段，主要包括消防、人防等设计审核确认和施工许可证核发等。竣工验收阶段，主要包括国土、规划、消防、人防等验收和竣工验收备案等。实行并联办理，实现“一家牵头、并联审批、限时办结”。 | 市住建局 | 市自然资源局 市人防办
四 | 分类制定审批流程 | 18 | 共划分：政府投资类建设项目、集体土地类建设项目、招拍挂类建设项目、划拨土地类建设项目、协议土地类建设项目、基础设施类建设项目等六大类、20个审批流程。 | 市营商局 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 | 已完成
五 | 优化项目生成机制 | 19 | 建立工程建设项目储备库，在建设项目策划生成阶段，相关审批部门要加强协同，对项目可行性及配套条件进行充分论证，确定建设内容，确保项目可落地、可实施。 | 市发改委 | 各有关部门 | 9月底前
|  | 20 | 依托“多规合一”业务协同平台，统筹协调各部门集中提出项目建设条件，建立出让用地建设条件一次性集成公布机制。 | 市自然资源局 | 市发改委、市营商局
六 | 实行区域统一评估 | 21 | 制定建设用地区域评估细则，在各类开发区、工业园区和其他有条件的区域内统一组织对建设用地的环境影响、土地勘测、矿产压覆、地质灾害、水土保持、洪水影响、地震安全性、节能评价等事项评估，按区域统一编报，实现区域内建设项目共享评估评价成果。对于不符合或需要突破区域评估结果的，相关审批事项按照原有规定程序办理。 | 市经合局 | 各有关部门、各县（市）区政府
七 | 推行告知承诺制 | 22 | 对通过事中事后监管能够纠正不符合审批条件的行为且不会产生严重后果的审批事项，实行告知承诺制。公布实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求，申请人按照要求作出局面承诺的，审批部门可以直接作出审批决定。对已经实施区域评估的工业园区内项目和产业项目，相应的审批事项实行告知承诺制，实行“承诺即开工”。 | 市营商局 | 市自然资源局、市住建局 市发改委、市城管局
八 | 建立工程建设项目审批管理系统 | 23 | 2019年8月底，基本建成工程建设项目审批管理系统，覆盖各部门和县（市）区各层级。2019年年底前，并与省级在线监管系统互联互通，实现审批数据实时共享。制定审批管理系统运行管理办法。通过工程建设项目审批管理系统加强对工程建设项目审批的指导和监督。 | 市营商局 |  | 已完成
|  | 24 | 依托黑龙江省投资项目在线审批监管平台的统一赋码，整合工程建设项目审批过程中各相关业务办理系统，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、电子归档，审批全过程由各相关部门在线办理的运行模式。其中，涉密工程按照有关保密要求执行。 | 市营商局 | 市发改委和县（市）区及相关部门 | 已完成
九 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 25 | 建立“多规合一”协调机制； | 市自然资源局 | 市营商局 市发改委 市生态环境局 市城管局 市住建局 | 已完成
|  | 26 | 制定项目生成管理办法； |  |  | 9月底前
|  | 27 | 基本形成“多规合一”的“一张蓝图”； |  |  | 已完成
|  | 28 | 完成差异图斑分析； |  |  | 9月底前
|  | 29 | 制定政府投资年度计划 | 市发改委 | 各有关部门 | 12月底前
十 | “一个窗口”提供综合服务 | 30 | 设立统一的工程建设项目审批综合服务窗口，制定综合服务窗口工作规则和服务事项清单。实行“前台受理、后台分类审批、材料网上流转、窗口统一发件”的综合受理审批模式。 | 市营商局 | 市政务服务中心 | 9月15日前
十一 | “一张表单”整合申报材料 | 31 | 建立工程建设项目并联审批统筹协调机制，公开服务标准和办事流程，严格按时限完成审批。制定各审批阶段的办事指南、申报表单和申报材料目录。 | 市营商局 | 市自然资源局 市住建局 市发改委 | 9月15日前
十二 | “一套机制”规范审批运行 | 32 | 建立健全工程建设项目审批配套制度，明确部门职责，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。建立审批协调机制，协调解决部门意见分歧。建立督办督查制度，实时跟踪审批办理情况，对全过程进行督查。 | 市营商局 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 市司法局 | 9月底前
|  | 33 | 同步推进工程建设项目审批制度改革涉及的相关地方性法规、规章和规范性文件清理工作。 | 市营商局 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 市司法局 | 12月底前
十三 | 加强事中事后监管 | 34 | 各地、各部门要在精简审批事项、优化办理流程的同时，建立与工程建设项目审批制度改革相适应的监管体系。 | 市城管局和市住建局分别牵头制定加强事中事后监管办法 |  | 已完成
|  | 35 | 全面推行“双随机、一公开”监管，加大监督检查力度，严肃查处违法违规行为。
|  | 36 | 对于实行告知承诺制审批事项，审批部门应当在规定时间内对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销行政审批决定，由申请人承担违反承诺造成的所有经济损失和相关法律责任，并依法追究申请人和有关当事人的相应责任。
十四 | 规范中介和市政公用服务 | 37 | 清理规范行政审批中介服务事项，健全中介服务市场体系，依托工程建设项目审批管理系统，建立中介服务网上交易平台，鼓励发展具有多种资质的综合性中介机构，进一步提升中介服务质量和效率。完善中介服务机构信用体系，行业主管部门对中介服务行为实施全过程监管。建立健全中介服务管理制度。 | 市营商局牵头制定中介服务管理办法 |  | 9月底前
|  | 38 | 建立健全市政公用服务管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准和办理流程，规范服务收费。 | 市住建局牵头制定市政公用服务管理办法
|  | 39 | 供水、供电、燃气、热力、排水、通讯等市政公用服务要全部入驻政务服务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。 | 市营商局 | 市政务服务中心、市水务集团、国网电力公司、港华燃气公司、市供热燃气管理处、市排水处、 黑龙江网络公司齐分公司、市移动公司、市电信公司、市联通公司
十五 | 加强信用体系建设 | 40 | 建立工程建设项目审批信用信息平台，建立红黑名单制度，将企业和从业人员违法违规、不履行承诺的不良行为向社会公开，严格依法实行准入限制、资格限定等措施，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。 | 市营商局 | 各有关部门、各县（市）区政府 | 9月15日前
十六 | 强化组织领导 | 41 | 制定实施方案、改革领导小组成员名单和改革任务分解表 | 市住建局 | 各相关部门和单位 | 已完成
十七 | 加强沟通反馈和培训 | 42 | 建立市、区县（市）沟通反馈机制，及时研究解决改革中遇到的实际问题。采取集中培训、网络培训等方式，对相关负责人、工作人员和申请人进行业务培训，提高推动改革的能力和服务企业水平。 | 市住建局 | 各有关部门、各县（市）区政府 | 12月底前
十八 | 严格督促落实 | 43 | 建立工程建设项目审批制度改革考评办法，建立专项督导制度，制定评估评价办法，引入第三方评估机构对改革进展进行全面评估。建立信息公开制度，改革方案、审批流程、审批事项清单、配套制度、评估评价标准、工作进度、评估评价结果和投诉举报核查情况，应当及时向社会公开，接受社会监督。 | 市营商局 | 各有关部门、各县（市）区政府 | 持续推进
十九 | 做好宣传引导 | 44 | 通过报刊、广播、电视、互联网等媒介，广泛宣传工程建设项目审批制度改革的政策措施、工作进展和阶段成果，及时回应群众关切，为顺利推进改革工作营造良好的舆论环境。 | 市营商局 | 各有关部门、各县（市）区政府 | 持续推进