附件2

局属单位校舍装修修缮工程项目

内部采购及部门集中采购流程

为进一步做好市教育局局属单位部门集中采购工作，保障市教育局局属单位校舍装修修缮工程项目顺利实施，特制定以下工作流程：

一、采购准备阶段

1.采购单位在年度预算下达后,按部门预算将需要实施项目的图纸、方案、投资概算或相关资料及《校舍装修修缮工程项目实施申请表》上报至市教育局，由市教育局计财处审批后，上报政府采购计划至市财政局政府采购处，待审批通过后，下达政府采购计划至常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）。

2.预算金额8万元（不含）以下校舍维修缮项目不填报实施申请，预算金额8—400万元项目在预算下达两个月内必须完成实施申请填报，逾期未报，市教育局计财处不再受理。

3.市教育局建装中心收到相关材料进入采购程序。

4.若有特殊情况不采用公开招标或竞争性谈判方式采购，则需要由采购单位提出书面申请，经市教育局同意后，由建装中心办理政府采购方式变更手续。

二、项目采购阶段

1.项目分类：按项目金额分8—20万元（不含20万元）为1类，20—100万元（不含100万元）的项目为2类，100—400万元（不含400万元）的项目为3类。

2.编制招标文件、工程量清单及招标公告（内部审核通过以后）。

3.发布采购文件（含招标公告、招标文件、工程量清单及招标控制价）。

（1）1类及2类工程需在常州市教育局网站、常州市政府采购网上发布采购信息。

（2）3类工程需在常州市教育局网站、常州市政府采购网和江苏省政府采购网上发布采购信息。

4.准备开标

（1） 1类项目公告发布后公示时间不少于5天后且答疑公示结束2天后可进行开标；

（2）2类项目公告发布后公示时间不少于10天后且答疑公示结束2天后可进行开标；

（3）3类项目公告发布后公示时间不少于20天后且答疑公示结束2天后可进行开标。

5.招标控制价与招标公告、招标文件及工程量清单应同步公示。

6.抽取评委名单

（1）1类及2类工程由专职监督人员开标前半天抽取3名专家评委组成评委小组。

（2）3类工程由专职监督人员开标前半天抽取5名专家评委组成评标小组。

注：采购单位项目负责人全权代表采购单位参与采购全过程（包括招标公告、招标文件及工程量清单的编制、现场评审、项目实施与验收等）。

7.校舍装修修缮工程项目（8—20万元）内部采购采用合理价随机确定中标人。

校舍装修修缮工程项目（20—400万元）部门集中采购采用经评审的合理低价法确定中标人。

8.签订合同

（1）中标结果公示（3个工作日）后没有投标单位提出异议且公示期未接到相关投诉，则可签发该项目中标通知书，若有异议或投诉，则转入相关处理程序。

（2）由中标单位领取中标通知书后，签订工程施工合同，并将合同及中标通知书交学校盖章。

（3）中标单位将投标文件电子稿、施工合同、廉政合同及中标通知书交建装中心经审核无误后盖章鉴证。

（4）建装中心整理资料并填写相关财政报表。

9.采购单位必须在6月底完成招标采购及合同签订。

三、项目实施阶段

1.采购单位应要求中标单位严格按工程量清单进行施工，将工程总价金额控制在工程预算价内，（同时必须控制在工程合同价的110%以内）。

2.若有意外情况导致工程变更、造价增加，采购单位必须提前通知建装中心，经中心工作人员现场查验核实后,再由采购单位按照规定填报项目变更申请、办理变更手续，报市教育局计财处审核。

3.施工前采购单位必须编制工期计划，经建装中心审批后报市教育局计财处备案。

四、工程竣工及结算

1.采购单位需组织相关部门对工程项目进行验收，验收合格后开具竣工验收单。

2.由中标施工单位编制《工程造价结算书》提交给采购单位。

3.采购单位核对《工程造价结算书》中内容，并核实工程数量，确定内容及数量均无误后，填报结算审核通知单送常州市教育局，由市教育局计财处下达任务到建装中心进行结算审核，建装中心完成结算审核后开具会审记录单。

4.预算100—400万元的校舍装修修缮项目由建装中心委托第三方审计单位进行结算审核。

5.预算100万元内的校舍装修修缮项目在8月底前完成施工，9月底前完成工程造价结算书送审，10月底前完成工程款支付；100—400万元的大型修缮项目11月底完成工程款支付。

五、工程款支付

按照市教育局常教计〔2013〕9号文《校舍装饰维修等项目的实施及财务结算付款流程》并结合工程合同条款执行。

非校事业单位参照执行。

局属单位校舍修缮工程项目采购流程（1）

（采购招标）

年度预算下达两个月内采购单位完成校舍装修修缮工程项目实施申请表

审批

教育局计财处

审批

财政局政府采购处

下达采购计划至教育局基本建设与装备管理中心

（采购单位提供采购清单、图纸，建装中心编标）

20-100（不含）万为2类

竞争性谈判

100-400（不含）万为3类公开招标

8万以下单位自行采购结算自行采购

8（含）-20（不含）万为1类

内部采购

采购公告局网站、市政采网、省政采网公示20天，5评委

中标结果公示3日。中标单位领取中标通知书，与采购单位签订施工合同。中标单位带投标电子文件、施工合同、廉政合同、中标通知书到建装中心审核无误后，盖章签证。（6月底招标结束）

采购公告局网站、市政府采购网公示5天，3名评委

采购公告局网站、市政府采购网公示10天，3名评委

局属单位校舍修缮工程项目采购流程（2）

（施工结算）

施工前采购单位必须编制工期计划，由建装中心审批后报计财处备案。

采购单位填写《校舍维修修缮项目结算审批单》报市教育局计财处审批

10月底预算8-100万项目必须完成工程款支付,

11月底预算100-400万项目必须完成支付。

采购单位督促中标施工单位严格按工程清单施工，将工程总价控制在工程预算价内。

工程变更：采购单位须提前通知建装中心，经审核查验后，采购单位按规定填报项目变更申请，报计财处审批

内部采购项目在施工过程中不得变更。

暑期维修应在8月底前完工，完工后采购单位组织验收，验收合格后开具竣工验收单

施工单位编制工程造价结算书提交采购单位

采购单位核对工程数量无误后报教育局计财处，计财处下达审核任务至建装中心。采购单位9月底前完成送审。

8-100万项目由建装中心完成结算审核

100万以上项目由建装中心委托第三方审计单位结算审核位审核