附件1

宿迁市小剧场建设主要任务清单

| 序号 | 工程项目 | 重点任务 | 具体内容 | 完成时限（进度安排） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小剧场 基础建 设工程 | 中心城区小剧场建设 | 指导加快宿迁市文化馆小剧场、雪枫公园拂晓剧场等公益性小剧场功能提升。 | 2022年底 | 市文化广电和旅游局 |
| 2 |  |  | 指导加强项王故里景区项府剧场、皂河龙运城剧场等旅游演艺小剧场建设。 | 2022年底 | 市文化广电和旅游局 |
| 3 |  |  | 推动在金鹰或宝龙广场、新盛街历史文化街区等地试点建设营利性小剧场。 | 2022年底 | 市文化广电和旅游局 |
| 4 |  | 县（区）和功能区城区小剧场建设 | 各县（区）整合当地文化馆、文化艺术中心、景区景点等小剧场资源，在县（区）城区打造一批凸显各地特色的标准化小剧场。 | 2022年底 | 各县（区）委宣传部、各县（区）文化广电和旅游局 |
| 5 |  |  | 各功能区积极结合建设文化艺术中心（挂牌“新时代文明实践中心”），同步推进特色小剧场建设，于2025年底前全面完成。 | 2025年底 | 市各开发区、新区、园区组织宣传统战部（党政办），宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室、宿迁市湖滨新区旅游经济发展局、洋河新区生态旅游产业园管理办公室 |
| 6 |  | 乡镇（街道）“文明小剧场”建设 | 各乡镇（街道）将小剧场建设与新时代文明实践所、文化站建设有机融合，建成一批乡镇（街道）“文明小剧场”，打造“三位一体”乡镇（街道）综合文化服务中心。 | 2022年底完成40%以上乡镇（街道）“文明小剧场”建设，到2023年底完成60%以上，到2025年底实现乡镇（街道）“文明小剧场”建设全覆盖。 | 各县（区）委宣传部、各县（区）文化广电和旅游局，市各开发区、新区、园区组织宣传统战部（党政办），宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室、宿迁市湖滨新区旅游经济发展局、洋河新区生态旅游产业园管理办公室 |
| 7 | 小剧场 内容提 升工程 | 加大剧目创作力度 | 创作柳琴戏、淮海戏、泗州戏、小话剧、小舞剧、儿童剧、旅游演艺项目等多种形式的，反映地域特色的小剧场剧目。 | 各县（区）每年新创小剧场剧目不少于2部，各功能区新创不少于1部。 | 各县（区）委宣传部、各县（区）文化广电和旅游局，市各开发区、新区、园区组织宣传统战部（党政办），宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室、宿迁市湖滨新区旅游经济发展局、洋河新区生态旅游产业园管理办公室 |
| 8 |  | 舞台艺术人才培育 | 通过举办专题培训班、邀请专家指导、与名家合作创排剧目等方式，加大本地编剧、导演、表演、舞台设计等各类舞台艺术人才培养力度。 | 各县（区）每年培育不少于20人，各功能区每年培育不少于10人。 | 各县（区）委宣传部、各县（区）文化广电和旅游局，市各开发区、新区、园区组织宣传统战部（党政办），宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室、宿迁市湖滨新区旅游经济发展局、洋河新区生态旅游产业园管理办公室 |
| 9 |  |  | 鼓励民间演出团队发展，确保每个乡镇（街道）至少有一支活跃的民间演出团队。 | 2022年底 | 各县（区）委宣传部、各县（区）文化广电和旅游局，市各开发区、新区、园区组织宣传统战部（党政办），宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室、宿迁市湖滨新区旅游经济发展局、洋河新区生态旅游产业园管理办公室 |
| 10 |  | 丰富小剧场演出活动 | 举办“喜迎二十大，建功新时代”宿迁市首届“优秀小剧场剧目展演季”。 | 2022年6-8月 | 市委宣传部、市文化广电和旅游局 |
| 11 |  |  | 开展本辖区内小剧场剧目评选活动，组织优秀小剧场剧目参加宿迁市首届“优秀小剧场剧目展演季”演出，并组织各优秀小剧场剧目巡演分别不少于80场。 | 2022年底 | 各县（区）委宣传部、各县（区）文化广电和旅游局，市各开发区、新区、园区组织宣传统战部（党政办），宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室、宿迁市湖滨新区旅游经济发展局、洋河新区生态旅游产业园管理办公室 |
| 12 | 小剧场 品牌塑 造工程 | 打造品牌标识 | 统一设计宿迁小剧场标识、标牌和Logo。 | 2022年6月 | 市文化广电和旅游局 |
| 13 |  | 示范小剧场和小剧场精品剧目评选 | 开展首批宿迁市示范小剧场和小剧场精品剧目认定，并组织申报第二批江苏省示范小剧场和小剧场精品剧目评选。 | 2022年8-9月 | 市委宣传部、市文化广电和旅游局 |