- 附件1

- 扬州市“无废城市”建设目标清单（2022-2025年）

根据《江苏省“无废城市”建设指标体系》，结合扬州市经济社会发展水平、数据统计难易程度及固体废物管理现状等情况，扬州市“无废城市”建设共确定5个一级指标，17个二级指标，59个三级指标。在确定的三级指标中，必选指标37项（标注★）、可选指标19项（标注☆）、自选指标3项（标注※）。（★表示江苏省“无废城市”建设必选指标；☆表示江苏省“无废城市”建设特色可选指标；※表示扬州市增加的自选指标）。

附表1  “无废城市”建设指标体系（2022-2025年）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2021现状值 | 2025目标值 | 指标要求 | 计量单位 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物源头减量 | 工业源头 减量 | 通过清洁生产审核评估工业企业占比 | 100 | 100 | / | % | 市发展和改革委、市生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  |  | 一般工业固体废物产生强度 | 0.2403 | 0.23 | 零增长或负增长 | 吨/万元 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 工业危险废物产生强度 | 0.011 | 0.01 | 零增长或负增长 | 吨/万元 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 绿色矿山建成率 | / | 大中小型生产矿山绿色矿山建成率分别达到90%， 80%和50% | 大中小型生产矿山绿色矿山建成率分别达到90%， 80%和50% | % | 市自然资源和规划局 |
|  | 固体废物源头减量 | 工业源头 减量 | ※开展绿色工厂建设的企业数量 | 28 | 60 | / | 个 | 市工业和信息化局 |
|  |  |  | ※开展生态工业园区建设、绿色园区建设的工业园区数量 | 1 | 3 | / | 个 | 市生态环境局、市工业和信息化局、各园区管委会 |
|  |  | 农业源头减量 | ☆绿色优质农产品比重 | 66.7 | 70 | / | % | 市农业农村局 |
|  |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例 | 100 | 100 | 100 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 | 38 | 50 | 50 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量 | 140.3 | 150 | / | 万吨 | 市城市管理局 |
|  |  |  | 城市居民小区生活垃圾分类覆盖率 | 97.6 | 100 | 100 | % | 市城市管理局 |
|  |  |  | 农村地区生活垃圾分类覆盖率 | 87.6 | 90 | 60 | % | 市城市管理局、市农业农村局 |
|  |  |  | 快递绿色包装使用率 | 25 | 60 | 60 | % | 市邮政管理局 |
|  |  |  | ※绿色商场数量 | 4 | 8 | / | 个 | 市商务局 |
|  |  | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率 | 94.5 | 96 | 正增长 | % | 市生态环境局、市工业和信息化局、市发展和改革委 |
|  |  |  | 工业危险废物综合利用率 | 55 | 60 | 正增长 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 石膏类废物综合利用率 | 100 | 100 | 100 | % | 市生态环境局、市工业和信息化局、市发展和改革委 |
|  | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | ☆大宗固体废弃物综合利用基地建成数量 | 1 | 1 | / | 个 | 市发展和改革委 |
|  |  |  | ☆一般工业固体废物收贮运一体化中心建成数量 | 4 | 12 | / | 个 | 市生态环境局 |
|  |  | 农业固体废物资源化利用 | 秸秆综合利用率 | 97.76 | 95 | 95 | % | 市农业农村局 |
|  |  |  | 畜禽粪污综合利用率 | 96.19 | 95 | 95 | % | 市农业农村局 |
|  |  |  | 废旧农膜回收率 | 89.52 | 95 | 90 | % | 市农业农村局 |
|  |  |  | 农药包装废弃物回收覆盖率 | 100 | 100 | 100 | % | 市农业农村局 |
|  |  | 建筑垃圾资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率 | 86.8 | 88 | 50 | % | 市城市管理局、市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 工程渣土消纳场所规范设置率 | 100 | 100 | 100 | % | 市城市管理局、市自然资源和规划局 |
|  |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率 | / | 35 | 35 | % | 市城市管理局 |
|  |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率 | 100 | 100 | 100 | % | 市卫生健康委、市商务局 |
|  |  |  | 生活垃圾焚烧飞灰利用处置率 | 100 | 100 | 100 | % | 市生态环境局、市城市管理局 |
|  |  |  | ☆再生资源回收量增长率 | / | 20 | / | % | 市商务局 |
|  |  |  | ☆车用动力电池、报废机动车等产品类废物回收体系覆盖率 | / | 80 | / | % | 市发展和改革委、市商务局、市生态环境局、市工业和信息化局 |
|  | 固体废物最终处置 | 危险废物处置 | 医疗废物收集处置体系覆盖率 | 100 | 100 | 100 | % | 市卫生健康委、市生态环境局 |
|  |  |  | 工业危险废物填埋处置量下降幅度 | / | ＞0 | ＞0 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 医疗废物应急处置能力 | 已建立 | 进一步完善提升 | / | / | 市生态环境局、市卫生健康委 |
|  |  |  | ☆社会源危险废物收集处置体系覆盖率 | 未覆盖 | 100 | / | % | 市生态环境局、市城市管理局 |
|  |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度 | / | ＞0 | ＞0 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 工业污泥无害化处理率 | 100 | 100 | 100 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | ☆完成大宗工业固体废物堆存场所（含尾矿库）综合整治的堆场数量占比 | / | 100 | / | % | 市生态环境局、市自然资源和规划局、市应急管理局 |
|  |  | 农业领域固体废物处置 | ☆病死畜禽集中无害化处理率 | 100 | 100 | 100 | % | 市农业农村局 |
|  |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比 | 112 | 适度富余 | 适度富余 | % | 市城市管理局 |
|  |  |  | 有害垃圾处置率 | / | 100 | 90 | % | 市城市管理局 |
|  |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率 | 100 | 100 | 100 | % | 市住房和城乡建设局 |
|  | 保障能力 | 制度体系 建设 | “无废城市”建设地方性法规或政策性文件及有关规划制定 | 0 | 5 | / | 项 | “无废城市”建设的相关部门 |
|  |  |  | “无废城市”建设协调机制 | 未建立 | 建立 | 建立 | / | “无废城市”建设的相关部门 |
|  | 保障能力 | 制度体系 建设 | ☆“无废城市”建设成效纳入政绩考核情况 | 未纳入 | 纳入政绩考核 | 纳入政绩考核 | / | 市委组织部 |
|  |  |  | ☆开展“无废城市细胞”建设的单位数量（机关、企事业单位、饭店、商场、集贸市场、社区、村镇） | 0 | 200 | / | 个 | “无废城市”建设的相关部门 |
|  |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额 | / | 35 | / | 亿元 | 市生态环境局、人民银行扬州市中心支行、银保监会派出机构、市地方金融监管局、市财政局 |
|  |  |  | ☆纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量占比 | 100 | 100 | / | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | ☆危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率 | 100 | 100 | / | % | 市生态环境局、银保监会派出机构 |
|  |  | 技术体系建设 | ☆主要参与制定固体废物资源化、无害化技术标准与规范数量 | / | 2 | / | 个 | “无废城市”建设的相关部门 |
|  |  | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况 | / | 建成覆盖五大类固体废物的信息监管系统 | / | / | “无废城市”建设的相关部门 |
|  |  |  | 纳入危险废物全生命周期监控系统的重点涉废企业视频联网率 | 100 | 100 | 100 | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率 | 100 | 100 | / | % | 市公安局、市生态环境局 |
|  |  |  | ☆危险废物规范化管理抽查合格率 | 90.5 | 95 | / | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | ☆危险废物自建焚烧设施在线监控联网率 | 100 | 100 | / | % | 市生态环境局 |
|  |  |  | ☆涉固体废物信访、投诉、举报案件办结率 | 100 | 100 | / | % | 市生态环境局 |
|  | 保障能力 | 监管体系建设 | ☆固体废物环境污染案件开展生态环境损害赔偿工作的覆盖率 | 100 | 100 | / | % | 市生态环境局 |
|  | 群众获得感 | 群众获得感 | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度 | / | 90 | 90 | % | “无废城市”领导小组成员单位 |
|  |  |  | ☆“无废城市”建设宣传教育培训普及率 | / | 90 | / | % | “无废城市”领导小组成员单位 |
|  |  |  | ☆政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | / | 90 | / | % | “无废城市”领导小组成员单位 |

- 附件2

- 扬州市“无废城市”建设任务清单（2022-2025年）

扬州市“无废城市”建设任务清单包括制度体系、技术体系、市场体系、监管体系等四大方面，本次共设置任务清单59项：制度体系作为“无废城市”建设的基础，建设期间共部署31项任务；技术体系作为“无废城市”建设的关键支撑，建设期间共部署9项任务；市场体系作为“无废城市”建设的重要动力，建设期间共部署10项任务；监管体系作为“无废城市”建设的保障，建设期间共部署9项任务。

扬州市将对建设任务定期修订，每年年底将根据扬州市固体废物行业实际发展情况，修订并更新扬州“无废城市”建设任务清单。

附表2  扬州市“无废城市”建设任务清单及进度安排

| 序号 | 领域 | 任务清单 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制度体系建设任务清单 |  |  |  |  |  |
|  | 综合 | 成立扬州市“无废城市”建设领导小组，设立“无废城市”办公室和专项工作组 | 扬州市人民政府 | / | 2023年 |
|  |  | 制定“无废城市”建设考核机制和成效评估机制 | “无废城市”办公室 | / | 2023年 |
|  |  | 制定“无废城市”宣传机制 | “无废城市”办公室 | / | 2023年 |
|  |  | 各县（市、区）及功能区编制“无废城市”建设行动计划 | 各县（市、区）人民政府和功能区管委会 | / | 2023年 |
|  |  | 建立健全企业环境信用管理体系 | 市生态环境局 | 人民银行扬州市中心支行 | 2023年 |
|  |  | 建立扬州市“无废城市”示范园区，制定迁建帮扶方案 | “无废城市”办公室 | / | 2024年 |
|  | 综合 | 探索建立固体废物领域生态环境保护合规管理制度 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  |  | 编制《扬州市废弃矿山生态修复实施方案》 | 市自然资源和规划局 | / | 2023年 |
|  |  | 探索固体废物领域省内区域协同发展合作制度 | “无废城市”办公室 | / | 2024年 |
|  | 一般工业固体废物 | 建立一般工业固体废物收运机制 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 | 2023年 |
|  |  | 制定热电厂协同焚烧处置一般工业固体废物正面和负面清单 | 市生态环境局 | 市发展和改革委、市城市管理局 | 2023年 |
|  |  | 制定一般工业固体废物一体化收运规范化管理政策 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  | 危险废物 | 制定《扬州市危险废物集中收集体系提质增效管理办法》 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  |  | 建立健全公共卫生突发事件医疗废物“1223工作机制” | 市卫生健康委、市生态环境局 | / | 2023年 |
|  |  | 建立危险废物利用处置企业准入及退出机制 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  |  | 探索建立区域危险废物定向（配套）焚烧机制 | 邗江生态环境局 | 市生态环境局 | 2023年 |
|  |  | 制定扬州市危险废物填埋准入机制，建立填埋正面清单 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  |  | 制定危险废物经营单位提质增效引导政策 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  |  | 将美容机构、宠物医院诊疗废弃物纳入现有医疗废物收运体系 | 市卫生健康委、市农业农村局 | / | 2023年 |
|  |  | 建立危险废物经营企业环境综合绩效评估体系 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  | 生活源固体废物 | 制定生活源固体废物收运“多网融合”实施方案 | 市城市管理局 | 市商务局 | 2023年 |
|  |  | 建立可回收再生资源统计制度 | 市商务局、市城市管理局 | / | 2025年 |
|  |  | 编制《扬州市废旧物资循环利用体系建设实施方案》 | 市发展和改革委 | / | 2023年 |
|  |  | 制定河道清淤淤泥管理制度 | 市水利局 | / | 2023年 |
|  | 建筑垃圾 | 制定《扬州市建筑垃圾管理条例》 | 市城市管理局 | 市住房和城乡建设局 | 2025年 |
|  |  | 制定建筑垃圾产生量考核指标 | 市住房和城乡建设局 | / | 2023年 |
|  |  | 建立绿色建筑长效推进机制 | 市住房和城乡建设局 | / | 2024年 |
|  |  | 建立建筑垃圾申报登记管理机制 | 市城市管理局 | 市住房和城乡建设局 | 2023年 |
|  |  | 制定《扬州市市区装修垃圾临时堆放点、固定投放点及转运堆放点建设方案》 | 市城市管理局 | 市自然资源和规划局 | 2023年 |
|  |  | 探索装修垃圾按量收费机制，定期公布装修垃圾收运利用处置单位信息 | 市城市管理局 | 市物价局 | 持续开展 |
|  | 农业废弃物 | 制定农业农村碳达峰方案 | 市农业农村局 | / | 2023年 |
| 二、技术体系建设任务清单 |  |  |  |  |  |
|  | 综合 | 成立扬州市固体废物行业协会 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | / | 2023年 |
|  |  | 建立扬州“无废城市”建设专家库 | “无废城市”办公室 | / | 2023年 |
|  | 生活源固体废物 | 制定生活垃圾焚烧协同处置其他类别固体废物机制 | 市城市管理局 | / | 2024年 |
|  |  | 探索园林废弃物在生物有机肥、有机覆盖物、有机基质和园路铺装等方面的应用 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局 | / | 持续开展 |
|  |  | 探索垃圾填埋场封场地块梯级再利用 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局 | / | 持续开展 |
|  | 农业废弃物 | 加强地膜残留原位监测 | 市农业农村局 | / | 持续开展 |
|  |  | 推广强化耐候地膜和“一膜两用”“一膜多用”等技术的应用 | 市农业农村局 | / | 持续开展 |
|  | 农业废弃物 | 推广病虫害绿色防控、保护性耕作技术 | 市农业农村局 | / | 持续开展 |
|  |  | 开展高效有机肥应用推广工作 | 市农业农村局 | / | 持续开展 |
| 三、市场体系建设任务清单 |  |  |  |  |  |
|  | 综合 | 制定再生产品指引目录 | 市商务局、市自然资源和规划局、市发展和改革委、市住房和城乡建设局、市工业和信息化局、市生态环境局按职责分工负责 | / | 持续开展 |
|  |  | 落实和完善资源综合利用等相关税收优惠政策 | 市税务局 | / | 2023年 |
|  | 危险废物 | 制定危险废物经营单位环境防治保证金制度 | 市生态环境局 | 市财政局 | 2024年 |
|  |  | 发布危险废物利用处置行业社会投资引导性公告 | 市生态环境局 | / | 2023年 |
|  | 生活源固体废物 | 建立健全生活垃圾分类收运网络 | 市城市管理局 | / | 2024年 |
|  | 建筑垃圾 | 制定建筑垃圾资源化利用奖补和再生产品推广支持政策 | 市城市管理局 | / | 2024年 |
|  | 农业废弃物 | 健全农药包装废弃物回收体系 | 市农业农村局 | / | 持续开展 |
|  |  | 推广多级秸秆离田收集体系，划定秸秆离田区域并动态调整 | 市农业农村局 | / | 持续开展 |
|  |  | 健全废旧农膜回收体系 | 市农业农村局 | / | 持续开展 |
|  |  | 建立秸秆收集企业与农户间的市场运行机制 | 市农业农村局 | / | 2023年 |
| 四、监管体系建设任务清单 |  |  |  |  |  |
|  | 生活源固体废物 | 持续开展塑料污染治理 | 市发展和改革委 | 市城市管理局、市商务局、市市场监督管理局、市文化广电和旅游局 | 持续开展 |
|  | 一般工业固体废物 | 开展一般工业固体废物专项治理行动 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 | 持续开展 |
|  | 危险废物 | 开展自建危险废物焚烧处置设施整治行动 | 市生态环境局 | / | 持续开展 |
|  |  | 构建“水固协同”“气固协同”“水气固协同”治理的支撑体系 | 市生态环境局 | / | 2024年 |
|  |  | 推进危险废物规范化环境管理评估 | 市生态环境局 | / | 持续开展 |
|  | 建筑垃圾 | 建设建筑垃圾管理与服务平台 | 市城市管理局 | 市住房和城乡建设局 | 持续开展 |
|  |  | 开展建筑垃圾专项整治行动 | 市城市管理局 | 市住房和城乡建设局 | 持续开展 |
|  |  | 开展建筑垃圾利用处置行业整治行动 | 市城市管理局 | / | 持续开展 |
|  | 农业废弃物 | 开展经销商过期库存农药专项整治行动 | 市农业农村局 | 市生态环境局 | 持续开展 |

- 附件3

- 扬州市“无废城市”建设项目清单（2022-2025年）

工程项目是扬州市“无废城市”建设的根本保障，围绕一般工业固体废物、农业废弃物、生活源固体废物、建筑垃圾和危险废物五大类，建设期间共部署34个重点项目。

附表3  “无废城市”工程建设项目清单及进度安排

| 序号 | 项目名称 | 职能部门 | 实施主体 | 工程建设内容 | 总投资（万元） | 建设期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氟化钙污泥深度脱水与高效资源化利用项目 | 市生态环境局 | 晶澳（扬州）太阳能科技有限公司 | 项目建成后，可将晶澳（扬州）太阳能科技有限公司产生的氟化钙污泥含水率从55%降低到20%，干污泥量占比从45%提升至80%，污泥总重减量43.7%。产生高纯度氟化钙颗粒副产品，主要用于高强度瓷砖制造等。 | 2800 | 2023-2025年 | 市场主体类 |
| 2 | 一般工业固体废物收贮运一体化中心建设 | 市生态环境局 | 待定 | 仪征经济开发区、汽车工业园分别建设15万吨/年和2个5万吨/年的一般工业固体废物收集分拣中心。 | 3300 | 2023-2024年 | 基础设施类 |
| 3 | 年回收新能源动力锂电池3万吨项目 | 市工业和信息化局 | 吉奥环朋科技（扬州）有限公司 | 项目占地面积38.6亩，购置动力锂电池梯次组装线、锂电池破碎分选回收生产线、锂电池正、负极片破碎回收生产线一套，年回收新能源动力锂电池3万吨。 | 12000 | 2022-2023年 | 市场主体类 |
| 4 | 聚酰亚胺电子新材料产业园一般工业固体废物处置公共服务项目 | 市生态环境局 | 江苏奥邦环保有限公司 | 江苏奥邦环保有限公司拟在宝应柳堡镇配套新建30000吨/年废聚酰亚胺回收利用项目，服务在建的电子新材料产业园。 | 11200 | 2023-2024年 | 市场主体类 |
| 5 | 年产1.5亿块煤矸石新型烧结多孔砖生产线技改项目 | 市生态环境局 | 扬州锦腾环保科技有限公司 | 项目建设地点位于仪征市新集镇（原仪征市新集镇国庆第二砖瓦厂轮窑及配套设备已拆除），采用全自动切块、码坯等先进工艺技术，购置码坯机器人、双级真空挤出机等国产设备287台（套），新建生产及辅助用房12000平方米，建设1条煤矸石新型烧结多孔砖生产线，技改项目建成后，全厂将形成年产1.5亿块新型保温烧结砖的生产规模（折算标砖为6000万块）。 | 4500 | 2023-2025年 | 市场主体类 |
| 6 | 年资源化综合利用3万吨废旧鞋材生产线改造项目 | 市生态环境局 | 扬州鸿达环保科技有限公司 | 建设非金属废料和碎屑加工处理线及辅助设施，年资源化综合利用3万吨废旧鞋材。 | 12000 | 2022-2025年 | 市场主体类 |
| 二、农业废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高邮种养循环农业试点项目 | 市农业农村局 | 高邮市人民政府 | 为周边养殖户提供粪污收集处理、集中堆沤、运输配送、粪肥机械施用作业全过程服务。 | 500 | 2022-2025年 | 基础设施类 |
| 2 | 秸秆离田收集企业培育项目 | 市农业农村局 | 高邮市人民政府 | 培育秸秆离田收集企业，采取“搂草机+圆捆打包机+田间抓草机+运输设备+码垛机”的组合方式配置秸秆离田机械，配套建设秸秆利用设施。 | 1500 | 2022-2025年 | 基础设施类 |
| 3 | 年收集1万吨农用塑料薄膜、农资包装物综合利用项目 | 市农业农村局 | 扬州裕青包装有限公司 | 新增1万吨/年农用塑料薄膜、农资包装物回收、利用能力。 | 1100 | 2023-2024年 | 市场主体类、企业自我提升类 |
| 4 | 规模鸭场养殖废弃物资源化利用项目 | 市农业农村局 | 广陵区农业农村局 | 改造堆粪场312平方米，大棚圈舍间雨污分流600米，新建污道及道路硬质化96立方米。 | 31.5 | 2023年 | 基础设施类 |
| 5 | 畜禽粪污资源化利用巩固提升项目 | 市农业农村局 | 广陵区农业农村局 | 新建5座大小相同的堆粪大棚（地面长50米，宽8米，厚0.12米），共2000平方米，新建粪污通道15.12立方米。 | 37 | 2023年 | 基础设施类 |
| 6 | 肥药包装废弃物及废旧地膜回收处置项目 | 市农业农村局 | 广陵区农业农村局 | 全面开展肥药包装废弃物及废旧地膜回收，回收废旧地膜32吨以上，肥药包装废弃物30吨以上。 | 80 | 2023年 | 基础设施类 |
| 7 | 仪征市秸秆收储能力建设项目 | 市农业农村局 | 仪征市农业农村局 | 培育相关企业购置秸秆收储设施设备、新建厂房，形成秸秆收储能力9000吨/年。 | 238 | 2023-2025年 | 基础设施类 |
| 三、生活源固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 赵庄生活垃圾填埋场一期封场项目 | 市城市管理局 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 规范封场 | 3000 | 2024-2025年 | 基础设施类 |
| 2 | 高邮市可回收物分拣中心 | 市城市管理局 | 高邮市城市管理局 | 配套可回收物初加工生产线，对生活垃圾中可回收物的废纸、废金属、废塑料、废旧纺织品等进行分选、拆解、剪切、破碎、打包、储存和规模化初加工。 | 1500 | 2023-2025年 | 市场主体类 |
| 3 | 扬州市主城区大中型转运站建设项目 | 市城市管理局 | 各区城市管理局 | 邗江区新增300 t/d大中型转运站1座，广陵区新增445 t/d大中型转运站1座；生态科技新城新增300t/d的环卫综合体，经济技术开发区新增400 t/d的大中型转运站。 | 23800 | 2022-2024年 | 基础设施类 |
| 4 | 广陵区垃圾中转站项目 | 市城市管理局 | 扬州永盛投资有限公司 | 广陵区头桥新增100 t/d垃圾中转运站1座。 | 1200 | 2023年 | 基础设施类 |
| 5 | 宝应县环卫综合体建设项目 | 市城市管理局 | 宝应县城市管理局 | 拟在宝应县开发区选址建设环卫综合体，该项目占地35亩。建设内容包括：生活垃圾中转站（工艺为移动箱式）、渗滤液预处理设施、工作用房、安康驿站、就餐点、淋浴房、活动中心、汽车配件及各类耗材存储仓库、环卫及渣土车辆专用停车场洗车场、暂扣场、垃圾分类教育基地、有害垃圾暂存点、建筑垃圾临时归集处、大件垃圾拆解设施、可回收物分拣中心、园林绿化垃圾处理设施、维修场地（包含行吊、地沟检查坑、配电间、电焊间）等。 | 10000 | 2023-2024年 | 基础设施类 |
| 6 | 宝应县生活垃圾定时定点投放站建设项目 | 市城市管理局 | 宝应县城市管理局 | 宝应县新建30座生活垃圾定时定点投放站，配备分类收集车辆35辆，安排专人劝导、专车收运，从而实现垃圾分类从源头做起，分类收集、分类运输、分类处理。 | 1482 | 2023年 | 基础设施类 |
| 7 | 扬州市中心城区转运站改造项目 | 市城市管理局 | 各区城市管理局 | 对20座中心城区转运站进行改造。 | 400 | 2023-2025年 | 基础设施类 |
| 8 | 环卫机械化综合作业中心 | 市城市管理局 | 各县（市、区）城市管理局 | 新增6座环卫机械化综合作业中心。 | 1200 | 2023-2025年 | 基础设施类 |
| 9 | 园林废弃物综合利用项目 | 市住房和城乡建设局 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 服务扬州市区，提高园林废弃物资源化利用率。 | / | 2023-2025年 | 基础设施类 |
| 10 | 市区厨余垃圾资源化利用项目（一期） | 市城市管理局 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 建设厨余垃圾资源化利用项目，厨余垃圾处理能力400吨/日。 | 32000 | 2023-2025年 | 基础设施类 |
| 11 | “无废扬州”APP上线运行项目（“无废古城”+“美丽运河”） | 市生态环境局、市城市管理局、市文化广电和旅游局 | 海沃（扬州）机械有限公司（暂定） | 在现有“沃沃回收”小程序基础上，开发推行“无废扬州”APP，推动全市固体废物“多网融合”，培育一批“无废细胞”，积极倡导“无废行为”，提高公众参与活跃度和群众获得感。 | / | 2023-2025年 | 市场主体类 |
| 四、建筑垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装修垃圾临时投放点、固定投放点及转运堆放点建设项目 | 市城市管理局 | 各县（市、区）城市管理局 | 在扬州市内规划布设装修垃圾临时投放点、固定投放点及转运堆放点。 | / | 2023-2025年 | 基础设施类 |
| 2 | 宝应县建筑垃圾资源化利用处置中心 | 市城市管理局 | 扬州龙强新型材料有限公司 | 年消纳1万吨装饰装修垃圾、30万吨建筑拆迁垃圾，生产资源综合利用再生产品项目。 | 3000 | 2023年 | 市场主体类 |
| 五、危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 危险废物集中收集体系项目建设 | 市生态环境局 | 各区生态环境局 | 在邗江区、江都区、高邮市各新建1家危险废物集中收集经营单位，负责收集区域内小微企业产生的危险废物，推动全市8家危险废物集中收集经营单位提质增效。 | 2900 | 2023-2025年 | 现有企业自我提升类 |
| 2 | 医疗废物收运处全流程管理信息平台建设项目 | 市生态环境局 | 扬州扬楹等离子体科技有限公司 | 建成“医疗废物收运处全流程管理信息平台”，通过信息化平台建设与运用，实现医疗废物产生、收集、转移、处置等全流程管理，确保医疗废物的有关信息可追溯、可查询。 | 75 | 2023年 | 市场主体类 |
| 3 | “炭管家”+“废活性炭再生利用”项目 | 市生态环境局 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 设立“炭管家”服务中心，从活性炭有效使用、更换预警、质检报告，到废活性炭及时申报、规范转移、综合利用，依托现有危险废物持证经营单位升级，实现“一站式”闭环管理。 | 1500 | 2023-2024年 | 市场主体类 |
| 4 | 机加工行业含油金属屑小微危险废物收集项目 | 市生态环境局 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 收集扬州市内机加工行业产生的含油金属屑，预处理后送扬州华航特钢有限公司综合利用。 | / | 2023-2025年 | 市场主体类 |
| 六、“无废城市”示范园区（一期）预排建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗废弃物（含医疗废物）无害化处置项目 | 市生态环境局 | 扬州扬楹等离子体科技有限公司、扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 预估用地30-40亩，在“无废城市”示范区内新建医疗废物无害化处置项目，以高温焚烧或等离子熔融技术工艺为主，并兼顾未被污染输液瓶（袋）的综合利用项目。 | 9500 | 补短板类、整合搬迁类 | 基础设施类 |
| 2 | 仪征市生活垃圾焚烧厂 | 市城市管理局 | 待确定 | 预估用地80亩，在“无废城市”示范园区（一期）建设生活垃圾焚烧厂，服务仪征市域范围内生活垃圾焚烧，并作为全市一般工业固体废物协同焚烧单位。同时，作为重污染天气预警管控时，主城区生活垃圾备用焚烧处理单位。 | 35000 | 整合搬迁类 | 基础设施类 |
| 3 | 生活垃圾、危险废物焚烧飞灰综合利用项目 | 市城市管理局、市生态环境局 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 预估用地50-60亩，分两期建设综合利用生活垃圾、危险废物焚烧飞灰10万吨/年项目（一期项目5万吨/年）。 | 30000-45000 | 补短板类 | 基础设施类 |
| 4 | 危险废物应急填埋场（二期） | 市生态环境局 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团 | 预估用地80亩，新增危险废物应急柔性填埋场库容50万立方和刚性填埋场库容10万立方。 | 30000 | 补短板类 | 基础设施类 |

- 附件4

- 扬州市“无废城市”建设责任清单（2022-2025年）

| 序号 | 类别 | 责任内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物 | 引导一般工业固体废物产生量大于1000吨的企业开展清洁生产 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 |
| 2 |  | 开展园区整体清洁生产审核 | 园区管委会 |  |
| 3 |  | 倡导重点企业加强固体废物减量化技术研发，鼓励与国内知名科研机构合作，从源头上减少固体废物的产生 | 市生态环境局、市科技局、市工业和信息化局 |  |
| 4 |  | 推动化工、汽车、船舶等主导产业向“智能化、绿色化、服务化、高端化”方向发展 | 市工业和信息化局、市发展和改革委、市生态环境局按职责分工 |  |
| 5 |  | 以绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链为重点，全面推进绿色制造体系建设 | 市工业和信息化局 |  |
| 6 |  | 开展扬州市矿山地质环境保护与治理恢复任务、土地复垦排查工作 | 市自然资源和规划局 |  |
| 7 |  | 建立布局合理、交售方便、收购有序的一般工业固体废物回收网络 | 市生态环境局 |  |
| 8 |  | 推动企业落实一般工业固体废物统计制度 | 市生态环境局 |  |
| 9 |  | 引导再生资源回收经营主体积极填报再生资源系统，加强指导督促，提高填报质量 | 市商务局 |  |
| 10 |  | 对关停和历史遗留企业大宗工业固体废物堆场进行属性鉴别和场地环境分析，制定具体整治方案 | 市生态环境局 |  |
| 11 |  | 对涉及中央环境保护督察中明确整改时限要求的大宗固体废物堆场，确保按要求完成环境污染综合整治 | 市生态环境局 |  |
| 12 |  | 推动高邮市国家大宗固体废弃物综合利用示范基地建设 | 高邮市人民政府、市发展和改革委 |  |
| 13 |  | 规划建设扬州市“无废城市”示范区，作为全市现有固体废物利用处置项目新迁建整合优化提升载体，积极争取省级绿色低碳循环发展示范试点 | 市生态环境局 | 市城市管理局、市农业农村局 |
| 14 | 一般工业固体废物 | 选取焚烧工艺先进、废气治理措施高效的热电厂作为协同处置一般工业固体废物试点单位 | 市生态环境局、市发展和改革委 |  |
| 15 | 危险废物 | 从严审批危险废物产生量大、全市区域范围内无配套利用处置能力的项目 | 市生态环境局 |  |
| 16 |  | 积极推进年产生量大于100吨以上的危险废物产废单位落实强制性清洁生产审核，推动化工新材料、生物医药等重点行业加大清洁生产力度 | 市生态环境局 |  |
| 17 |  | 以扬州化学工业园为试点，开展“无废园区”建设 | 扬州市化学工业园区管理办公室 | 市生态环境局 |
| 18 |  | 加大小微企业危险废物收集覆盖面，将社会源危险废物纳入收集体系，严格小微企业危险废物集中收集单位审查制度，规范小微企业危险废物集中收集 | 市生态环境局 |  |
| 19 |  | 支持扩大废铅酸蓄电池《生产者责任延伸制度》试点工作 | 市生态环境局 |  |
| 20 |  | 进一步提高全市医疗废物收运服务规效能，保持医疗废物“日产日清” | 市生态环境局、市卫生健康委 |  |
| 21 |  | 完善医疗废物“平战结合”运输力量，落实突发公共卫生事件期间运输人员与车辆封闭化管理 | 市生态环境局、市卫生健康委 |  |
| 22 |  | 严格落实村卫生室、医务室、门诊部和诊所等基层医疗卫生机构的医疗废物收集工作，将美容机构、宠物医院等诊疗废弃物纳入现有医疗废物收运体系 | 市卫生健康委、市农业农村局 |  |
| 23 |  | 定期发布危险废物产生、利用和处置情况，引导社会资本合理投资，公告信息纳入扬州市固体废物污染环境防治信息公告 | 市生态环境局 |  |
| 24 |  | 全力推动现有危险废物综合利用企业升级改造，优先引进综合实力较强、工艺先进可靠的危险废物利用处置龙头企业，防范废矿物油、废乳化液等类别危险废物利用处置过剩产能新增 | 市生态环境局 |  |
| 25 |  | 以废无机酸综合利用项目为切入口，强化综合绩效评估结果应用，加强事中事后监管 | 市生态环境局 |  |
| 26 |  | 推动“炭管家”平台上线运行并持续优化提升 | 市生态环境局 |  |
| 27 |  | 推动工业园区与危险废物焚烧单位签订短期战略协议，区域内适合焚烧的危险废物由协议处置单位有偿处置，处置单位应给予区域内的企业最优处置价格 | 园区管委会 | 市生态环境局 |
| 28 | 危险废物 | 推动危险废物自行利用处置单位和危险废物产生单位纳入环境污染强制责任保险投保范围 | 市生态环境局 |  |
| 29 |  | 推动有条件的医疗机构增设医疗废物预处理设施，压实医疗机构的传染防治责任 | 市卫生健康委 |  |
| 30 | 生活源固体废物 | 持续推动绿色生活创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式 | 市发展和改革委、市工业和信息化局 |  |
| 31 |  | 开展生活垃圾分类宣传，加深居民分类意识，提高垃圾分类执行率 | 市城市管理局 |  |
| 32 |  | 倡导绿色生活，减少一次性用品使用，合理消费，全面落实“光盘行动” | 市商务局 |  |
| 33 |  | 推行绿色办公，加大绿色办公设备采购力度，引导使用循环再生办公用品，在政府采购领域率先全面践行绿色消费 | 市机关事务管理局 |  |
| 34 |  | 推广绿色旅游，倡导绿色旅游饭店创建，鼓励商家提供绿色产品及绿色服务 | 市文化广电和旅游局 |  |
| 35 |  | 激活“无废细胞”，指导机关、学校、商场、酒店、社区等单位按照“无废细胞”要求开展创建工作 | 市生态环境局、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市城市管理局、市农业农村局、市商务局、市机关事务管理局、市市场监督管理局按职责分工负责 |  |
| 36 |  | 商场、超市、药店、书店等场所、餐饮打包外卖服务、各类展会活动、集贸市场等，禁止使用不可降解塑料袋；城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所禁止销售不可降解塑料袋。建立集贸市场购物袋集中购销制，遏制不合格塑料购物袋进入市场 | 市发展和改革委、市生态环境局、市城市管理局 | 市商务局、市文化广电和旅游局、市市场监督管理局等部门和县（市、区）人民政府、功能区管委会按职责分工配合 |
| 37 |  | 推广使用非塑制品、可降解购物袋等，鼓励设置自助式、智慧化投放装置 | 市发展和改革委、市生态环境局、市城市管理局 | 市商务局、市文化广电和旅游局、市市场监督管理局等部门和县（市、区）人民政府、功能区管委会按职责分工配合 |
| 38 | 生活源固体废物 | 快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等。严格落实限制商品过度包装的有关规定，倡导同城快递包装材料重复使用，持续推广快递行业绿色包装使用情况 | 市邮政管理局 |  |
| 39 |  | 全面推动城区生活垃圾“四分类”工作，逐步推进农村生活垃圾分类，实现生活垃圾分类设施全覆盖 | 市城市管理局 |  |
| 40 |  | 加快城市环卫系统和再生资源系统的“两网融合”，对生活源可回收物进行统筹规划、统一管理，实现垃圾处理的减量化和资源化 | 市城市管理局、市商务局 |  |
| 41 |  | 推动主城区厨余垃圾资源化利用项目建设，补足厨余垃圾处理能力短板 | 市城市管理局 |  |
| 42 |  | 创建无异味企业，提高易腐垃圾综合利用企业污染防治水平 | 市城市管理局、市生态环境局 |  |
| 43 |  | 开展赵庄垃圾卫生填埋场一期、宝应运西和宝应运东生活垃圾填埋场的封场和生态修复工程 | 市城市管理局 |  |
| 44 |  | 合理利用热电厂协同处置市政污泥，探索污泥能源资源回收利用 | 市城市管理局、市生态环境局、市科技局 |  |
| 45 |  | 推动生活垃圾焚烧飞灰资源化利用，共商共建共享宁镇扬一体化利用处置设施，逐步实现飞灰“趋零填埋” | 市城市管理局、市生态环境局 |  |
| 46 | 农业废弃物 | 推进农业生产领域节能减排、投入品减量、农业废弃物资源化利用，加强耕地质量建设，提升农田土壤有机质含量，促进农田固碳增汇 | 市农业农村局 |  |
| 47 |  | 加强农业领域减排固碳增汇适用技术和种养模式推广应用 | 市农业农村局 |  |
| 48 |  | 实施新一轮高标准农田建设工程，探索“先流转后建设”模式，推广病虫害绿色防控、保护性耕作技术 | 市农业农村局 |  |
| 49 |  | 强化农药使用指导和培训，提高经营者、使用者的科学安全用药水平，积极扶持精准施肥施药等机械装备和技术的应用 | 市农业农村局 | 市科技局 |
| 50 |  | 指导专业化服务组织、家庭农场、规模种植户等选择大包装农资产品 | 市农业农村局 |  |
| 51 |  | 大力宣贯《农用薄膜管理办法》等政策法规和地膜国家强制性标准，确保非标地膜不进店、不下田 | 市农业农村局 | 市市场监督管理局 |
| 52 |  | 加强生态健康养殖模式宣传推广力度，鼓励引导畜禽养殖场户使用节水饮水器和干清粪养殖工艺，鼓励养殖场设施设备，加大粪污综合治理利用，推进畜牧业清洁养殖，促进畜禽养殖生态化发展 | 市农业农村局 |  |
| 53 | 农业废弃物 | 鼓励规模以上养殖企业配套设置种植区，促进农业转型升级和可持续发展 | 市农业农村局 |  |
| 54 |  | 继续实施畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程，完善生猪良种繁育体系，抓好种猪的疫病净化，提高种猪繁殖效率和良种供应能力。实施种畜禽质量监测工作，加强种畜禽质量监管，规范种畜禽生产经营活动 | 市农业农村局 |  |
| 55 |  | 合理布局农药肥料包装废弃物综合收储站点，构建“一个县级收贮中心+若干基层回收站点”的回收体系 | 市农业农村局 |  |
| 56 |  | 推广以农资经营者为主体的押金制、有偿回收制、补贴代储等方式，探索完善农药包装废弃物回收工作机制 | 市农业农村局 | 市供销合作社 |
| 57 |  | 健全废旧农膜回收体系，探索并推动将利用价值不高的废旧地膜纳入农村垃圾回收体系，建立回收利用机制，推进扬州市废旧农膜“五有标准”回收网点建设 | 市农业农村局 | 市供销合作社、市城市管理局 |
| 58 |  | 科学制定秸秆还田作业标准，完善秸秆机械化还田集成技术路线，加大高性能还田机具推广，优化还田机具结构，引导高性能机具跨区作业，提升还田质量 | 市农业农村局 | 市科技局 |
| 59 |  | 加强秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化利用，引导秸秆收集离田市场化运作 | 市农业农村局 |  |
| 60 |  | 推动实验动物尸体纳入扬州市病死畜禽处理体系 | 市农业农村局 |  |
| 61 |  | 完善畜禽养殖保险与无害化处理联动机制，强化保险理赔和无害化处理信息资源共享 | 市农业农村局 |  |
| 62 | 建筑垃圾 | 推动绿色建筑高质量发展，打造一批高品质绿色建筑项目，持续提高二星级及以上绿色建筑比例 | 市住房和城乡建设局 |  |
| 63 |  | 推广装配式建筑，接进工厂化预制、装配化施工、信息化管理建造模式，提高装配式建筑比例 | 市住房和城乡建设局 |  |
| 64 |  | 推进工程建设项目开展绿色策划、绿色设计及绿色施工，落实施工现场建筑垃圾源头减量、分类管理、排放控制，强化建筑垃圾指标考核 | 市住房和城乡建设局 |  |
| 65 | 建筑垃圾 | 加强垃圾投放和收运的有序衔接，减少建筑垃圾暂存时间，强化运输监管，依托网格化管理机制，快速发现并有效处理建筑垃圾乱堆乱放问题 | 市城市管理局 |  |
| 66 |  | 将居民装修与农村自建房产生的建筑垃圾纳入收运体系 | 市城市管理局 | 市住房和城乡建设局 |
| 67 |  | 拓宽投融资渠道，引导建筑垃圾资源化利用企业延伸产业链条，参与建筑垃圾源头分类、规范收运 | 市城市管理局 |  |
| 68 |  | 鼓励使用建筑垃圾再生产品，制定建筑垃圾资源化利用奖补和再生产品推广支持政策，促进建筑行业内部循环 | 市住房和城乡建设局、市城市管理局 | 市税务局 |
| 69 |  | 开展建筑垃圾利用处置行业专项整治，规范设置堆放、消纳场所，提高企业运营质态，提升常态长效治理水平 | 市城市管理局 | 市自然资源和规划局 |
| 70 |  | 推动工程规划、施工、车辆进出、称重计量、行政处罚等信息共享，实现建筑垃圾“产、运、消、利”全流程实时监控 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局 | 市交通运输局 |
| 71 | 其他 | 打造“美丽运河” | 市水利局、市交通运输局、市生态环境局、市城市管理局、市文化广电和旅游局等按职责分工 |  |
| 72 |  | 开展固体废物历史遗留问题排查整治行动，深入开展历史遗留问题“大走访” | 市城市管理局、市生态环境局、市农业农村局 |  |
| 73 |  | 扬州市各类固体废物的主管部门切实做好监督管理工作，推动落实负有固体废物污染监督执行的部门开展相应执法 | 市城市管理局、市生态环境局、市农业农村局 |  |