附件

全省建设工程项目生态保护修复负面清单（试行）

| 序号 | 环节 | 负面行为 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 策划立项阶段 | 1、建设单位： 1）未按要求委托有相应技术能力单位开展或自行开展水土保持方案编制；对涉及“两公一住”项目的用地（用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的），未在变更前开展土壤污染状况调查； 2）未及时按规定向水利、林业、自然资源、园林绿化等部门申请水土保持、林地使用、用地审批、绿地使用等； 3）未督促勘察、设计单位在开展前期勘探、方案设计及投资估算工作时考虑水土保持、林（绿）地使用及环境保护相关要求等因素； 4）未及时按规定向发改部门申请工程可行性研究评审及批复。 2、工程可行性设计（咨询）单位：未在开展项目前期工作时考虑水土保持、林（绿）地使用及环境保护相关要求等因素。 |  |
| 二 | 勘察设计阶段 | 1、建设单位： 1）未督促勘察、设计单位结合水土保持、林（绿）地使用、建设工程设计方案及环境保护相关要求深化详细勘察、施工图设计（含挖填土方、临时施工场地专项设计）； 2）未按规定编制砂石土有偿处置方案； 3）未及时按规定申请或组织施工图审查； 4）未督促预算编制单位将生态环境保护修复相关费用编入预算。 2、勘察设计单位： 1)未结合水土保持、林（绿）地使用及环境保护相关要求深化详细勘察、施工图设计（含挖填土方、临时施工场地专项设计）； 2)设计不合理，与周边环境不协调，对自然风貌、下游流域水质等产生较大影响； 3)未考虑临时措施、后期养护设计等。 3、预算编制单位： 1)未将生态环境保护修复相关费用编入预算； 2)未考虑相关措施、后期养护费用等。 |  |
| 序号 | 环节 | 负面行为 | 备注 |
| 三 | 招投标 阶段 | 建设单位：未在合同中约定项目建设中标人（施工、监理、勘察、设计、监测等）有关环境保护、水土保持、林（绿）地使用等责任及义务。 |  |
| 四 | 施工阶段 | 1、建设单位： 1）未在施工前完成环境影响评价文件方案编制工作；未在施工前按规定获得环境影响评价文件批复或完成环境影响登记表备案工作； 2)未督促施工、监理单位及时根据施工图设计文件开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作； 3)未取得相关许可先行组织施工作业，存在未批先建问题； 4)实际建设（含临时）用地范围与审批范围不符合，存在“批少占多”或“批东占西”问题。 2、勘察设计单位： 1)未指导施工单位根据施工图设计文件开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作； 2)当建设单位或施工单位说明现场客观条件发生变化后，未及时根据施工现场实际情况出具合理的优化方案并指导调整专项施工方案。 3、施工单位： 1)未编制生态保护修复专项施工方案并报送监理单位进行审查； 2)未严格按照施工图设计文件、规范标准及专项施工方案及时开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作； 3)施工便道或临时设施随意开挖，未规范设置堆（弃）土场，随意堆（弃）土破坏生态环境，影响下游流域水质，未及时按规定对裸露土体采取措施（覆盖或播种快生草籽）等； 4)完工后未对因施工造成的，含临时用地在内的，水土流失、植被破坏及水体水质破坏等问题，采取植被恢复等补救措施； 5)存在违反环境保护法、水土保持法等其他违法违规行为。 4、监理单位： 1)未审查生态保护修复专项施工方案； 2)未严格按照施工图设计文件、规范标准及专项施工方案监督施工单位开展环境保护、水土保持、林（绿）地使用等生态修复工作。 |  |
| 序号 | 环节 | 负面行为 | 备注 |
| 五 | 验收阶段 | - 建设单位： 1)竣工验收之前未组织生态环境保护修复评估、水土保持设施自主验收； 2)对生态环境保护修复评估发现的问题未组织有关单位整改到位； 3)未结合项目进展在项目各阶段及时组织开展中间验收、竣工验收工作； 4)擅自降低验收标准。 2、勘察设计单位：未参与、无故缺席或未出具明确的验收意见。 3、施工单位： 1)生态环境保护修复工作成果未满足生态环境、水利、林业、自然资源等部门要求； 2) 未完善验收有关内业资料。 4、监理单位：未参与、无故缺席或未出具明确的验收意见。 |  |