| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建居家社区养老服务示范区任务分解表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 政策措施 | 重点任务 |  | 完成时限 | 责任单位 |
|  |  | 1.召开创建全省居家社区养老服务示范区动员会议 |  | 2024年2月 | 市政府 |
| 1 | 推进居家社区养老服务设施标准化建设 | 2.优化我市养老服务设施结构布局，编制《哈尔滨市养老服务设施空间布局规划（2025-2035）》。 | 完成编制规划准备工作。 | 2024年5月底前 | 市民政局 市资源规划局 市发改委 区县（市）政府 |
|  |  |  | 完成编制工作。 | 2025年6月底前 |  |
|  |  | 3.全市已建成居家社区养老服务设施实现“统一标识、统一牌匾、统一制度”。 |  | 2024年5月底 | 市民政局 市资源规划局 市市场监管局 市住建局 区县（市）政府 |
|  |  | 4.各区至少打造2个以上规范化标准化居家社区养老服务设施示范中心（站点）。 |  | 2024年5月底 |  |
|  |  | 5.各县（市）至少打造1个以上规范化标准化居家社区养老服务设施示范中心（站点）并开展助餐服务。 |  | 2024年5月底 |  |
| 1 | 推进居家社区养老服务设施标准化建设 | 6.全市累计完成特殊困难老年人家庭适老化改造15807户。 |  | 2025年12月底 | 市民政局 市残联 市住建局 市卫健委 市农业农村局 市退役军人事务局 区县（市）政府 |
|  |  | 7.全市建成家庭养老床位5000张。 |  | 2024年5月底 | 市民政局 市卫健委 区县（市）政府 |
|  |  | 8.全市建成标准化规范化居家社区养老服务设施街道占比达到70%。 |  | 2024年12月底 | 市民政局 市发改委 市资源规划局 市住建局 区县（市）政府 |
|  |  | 9.全市建成标准化规范化居家社区养老服务设施街道占比达到100%。 |  | 2025年12月底 |  |
|  |  | 10.各区助老餐厅（点）实现标准化运行，各县（市）至少城关镇街道范围内开展助餐服务。 |  | 2024年12月底 |  |
|  |  | 11.各县（市）打造1个区域性养老服务中心。 |  | 2024年12月底 | 市民政局 市发改委 区县（市）政府 |
|  |  | 12.各区县（市）建制村或较大自然村至少建成1所村级邻里养老互助点。 |  | 2024年12月底 |  |
| 2 | 促进居家社区养老服务多元化供给 | 13.采取“街企共建”“企业投建”“社会整合”等有效方式，引导企业提供大多数老年人可负担、稳定可持续的普惠养老服务。 |  | 持续开展 | 市民政局 哈尔滨老年人大学 市卫健委 区县（市）政府 |
|  |  | 14.鼓励养老机构与社区签约，开展老年人健康档案建立、服务转介、老年教育、助餐等服务。 |  | 持续开展 |  |
|  |  | 15.全市培育连锁化、专业化、品牌化养老服务企业5家以上。 |  | 2024年12月底 | 市民政局 哈尔滨老年人大学 市卫健委 区县（市）政府 |
|  |  | 16.全市培育连锁化、专业化、品牌化养老服务企业达到10家以上。 |  | 2025年12月底 |  |
|  |  | 17.街道级老年人日间照护中心至少具备“5+X”项服务功能；社区养老服务驿站至少具备“3+X”项服务功能。 |  | 2025年12月底 |  |
|  |  | 18.各区打造1个以上运行良好“饭堂+学堂”等样板助老餐厅。 |  | 2024年5月底 |  |
|  |  | 19.推动养老服务设施与基层医疗卫生机构合作，为社区高龄、重病、失能和部分失能等行动不便老年人提供医养结合服务。 |  | 持续开展 | 市民政局 哈尔滨老年人大学 市卫健委 区县（市）政府 |
|  |  | 20.支持物业服务企业利用现有服务场所建设居家社区养老服务站点，支持国企布局居家社区养老服务，引导国有企业结合主责主业积极拓展银发经济相关业务，提供场地设施用于养老服务。 |  | 2025年12月底 | 市民政局 市住建局 市发改委 市国资委 区县（市）政府 |
|  |  | 21.鼓励房地产企业在设计、建设、装修房屋过程中融入适老化元素，为有需求的购房者提供适老化“精装包”。 |  | 持续开展 |  |
|  |  | 22.培育本地家庭适老化改造企业，为有需求的特殊困难家庭老年人提供高品质、个性化适老化改造服务。 |  | 持续开展 |  |
| 3 | 着力探索农村居家社区养老服务普惠化路径 | 23.将条件成熟的农村敬老院打造成区域养老服务中心。 |  | 持续开展 | 市民政局 市发改委 区县（市）政府 |
|  |  | 24.各区县（市）建制村或较大自然村至少建成1所村级邻里养老互助点，特殊困难老年人月探访率达到100%。 |  | 2024年12月底 | 市民政局 市农业农村局 区县（市）政府 |
|  |  | 25.依靠农村基层党组织，探索创新“党建+农村养老”服务模式。 |  | 持续开展 | 市民政局 市农业农村局 区县（市）政府 |
|  |  | 26.探索“乡镇卫生院（村卫生室）+日间照料室”农村养老新模式。 |  | 持续开展 | 市民政局 市卫健委 区县（市）政府 |
| 4 | 推进居家社区养老服务智慧化赋能 | 27.建设完善市级智慧化养老服务平台，根据省养老服务信息平台运行情况，完成市、县两级养老服务信息平台建设和对接。 |  | 2024年12月底 | 市民政局 市营商环境局 区县（市）政府 |
|  |  | 28.加快智能化养老产品应用，开发研制“冰城养老地图”及APP小程序，实现“线上接单”“线下服务”智能化服务模式。 |  | 2024年12月底 | 市民政局 市营商环境局 区县（市）政府 |
| 5 | 推动银发经济融合化发展 | 29.各区有3所社区老年人照护中心（驿站）设立老年人辅具用品展示租赁站点。 |  | 2024年5月底前 | 市民政局 市科技局 市商务局 区县（市）政府 |
|  |  | 30.各区社区老年人照护中心老年人辅具用品展示租赁实现全覆盖，各县（市）城关镇设立老年人辅具用品展示租赁站点。 |  | 2025年12月底 |  |
|  |  | 31.全市培育养老商品用品展示销售平台（商城）2家。 |  | 2024年12月底 | 市商务局 市科技局 市教育局 市卫健委 哈尔滨老年人大学 区县（市）政府 |
|  |  | 32.全市培育养老商品用品展示销售平台（商城）10家。 |  | 2025年12月底 |  |
|  |  | 33.推广老年学堂经济，搭建老年教育公共服务平台。 |  | 2025年12月底 |  |
|  |  | 34.全市挖掘符合老年人特点的适老旅游健康综合体2家。 |  | 2024年12月底 | 市民政局 市投资服务局 市文广旅游局 市市场监管局 区县（市）政府 |
|  |  | 35.全市挖掘符合老年人特点的适老旅游健康综合体达到5家。 |  | 2025年12月底 |  |

哈尔滨市人民政府办公厅                   2024年4月30日印发