附件2

荆门市推进公立医院高质量发展重点任务责任分工

| 任务分类 | 序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强组织领导 | 1 | 成立由市长任组长的荆门市推进公立医院高质量发展领导小组及其办公室。 | 市政府办公室 |  | 2022年8月底前 |
|  | 2 | 成立荆门市医院协会。 | 市卫健委 |  | 2022年8月底前 |
|  | 3 | 二级及以上公立医院全面落实党委领导下的院长负责制。 | 市委组织部 | 市卫健委 | 2022年12月底前 |
| 激活公立医院高质量发展新动力 | 4 | 加大财政对公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和公共服务等投入保障。逐年提高财政对公立医院人头经费补助标准。 | 市财政局 |  | 持续推进 |
|  | 5 | 推行公立医院人员总量管理，动态调整。 | 市人社局 | 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 6 | 调整优化公立医院专技人员比例，逐步将行政后勤人员占比减少至15%—10%。 | 市卫健委 |  | 持续推进 |
|  | 7 | 允许在二级及以上公立医院创新设立特设岗位。 | 市人社局 | 市委组织部 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 8 | 采取省级考务平台统一公开招聘，或专项招聘、人才引进等多种形式将引进培养的人才纳入编制管理。 | 市人社局 | 市委编办 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 9 | 按照“两个允许”要求，深化公立医院绩效薪酬制度改革。支持公立医院自主设立体现医疗行业特点、劳动特点和岗位价值的薪酬项目。鼓励对主要负责人实行年薪制。 | 市人社局 | 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 10 | 改革完善公立医院内部绩效分配制度和绩效考核机制，建立以DRG（疾病诊断相关分组）、DIP（病种分值）、CMI（病例组合指数）、RW（DRG与DIP权重）、时间消耗指数、费用消耗指数、满意度等为关键指标的绩效评价体系。 | 市卫健委 |  | 持续推进 |
|  | 11 | 编制、财政、人社、教育等部门积极支持高端医学卫生人才引进。 | 市委编办 | 市财政局 市人社局 市教育局 | 持续推进 |
| 激活公立医院高质量发展新动力 | 12 | 对高端医学卫生人才子女上学给予优先照顾。 | 市教育局 |  | 持续推进 |
|  | 13 | 在市卫生健康委设立医学卫生人才专项资金，市财政每年给予一定数量的引导资金支持，市直公立医院引进培养的硕士、博士等高层次领军人才的费用从医学卫生人才专项资金中列支。 | 市财政局 | 市卫健委 | 2022年12月底前 |
|  | 14 | 完善卫生专业技术人员高级职称评价标准，进一步改进评价方式，做好三甲医院高级职称自主评审。 | 市人社局 | 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 15 | 启动基本医保DIP付费，2023年1月起正式运行，2025年开展住院服务的医疗机构按DIP付费实现全覆盖，按DIP付费的住院费用比例达到70%。 | 市医保局 | 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 16 | 完善居民医保普通门诊统筹运行机制，全面推行职工医保普通门诊统筹。 | 市医保局 | 市卫健委 | 2022年12月底前 |
|  | 17 | 进一步拉开市、县级医院与基层医疗机构门诊及住院医保支付比例差距。 | 市医保局 | 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 18 | 跟进落实国家、省药品和医用耗材集中带量采购中选结果，落实集采药品医保资金结余留用政策。 | 市医保局 | 市卫健委 | 持续推进 |
|  | 19 | 建立灵敏有序的医疗服务项目价格动态调整机制，定期开展调价评估，稳妥有序调整价格，理顺比价关系。简化新增价格项目的申报流程，促进医疗技术创新发展和临床应用。 | 市医保局 | 市卫健委 | 2022年12月底前 |
| 构建公立医院高质量发展新体系 | 20 | 加快优质医疗资源扩容和均衡布局。 | 市卫健委 | 市发改委 | 2024年12月底前 |
|  | 21 | 推进紧密型医联体（医共体）提质增效。 | 市卫健委 |  | 2022年12月底前 |
|  | 22 | 健全分级分层分流的重大疫情救治体系。 | 市卫健委 |  | 2023年12月底前 |
| 引领公立医院高质量发展新趋势 | 23 | 打造省级区域医疗中心。 | 市卫健委 |  | 2024年12月底前 |
|  | 24 | 打造专科专病协同错位发展“荆门样板”。 | 市卫健委 |  | 2024年12月底前 |
|  | 25 | 打造多学科融合优势学科集群。 | 市卫健委 |  | 2024年12月底前 |
|  | 26 | 打造一体化综合诊疗服务品牌。 | 市卫健委 |  | 2024年12月底前 |
|  | 27 | 打造中医药传承创新服务标杆。 | 市卫健委 |  | 2024年12月底前 |
|  | 28 | 打造高质量发展人才梯队。 | 市卫健委 | 市人社局 | 2024年12月底前 |
|  | 29 | 打造临床科研和科技成果孵化转化基地。 | 市卫健委 | 市发改委 市科技局 | 2024年12月底前 |
|  | 30 | 打造“三位一体”数智融合现代医院。 | 市卫健委 | 市大数据局 | 2024年12月底前 |
| 提升公立医院高质量发展新效能 | 31 | 建立整合型医院运营管理监测决策支持系统，加强全面预算和内部控制管理，强化成本消耗关键环节流程管理，2022年，全市三级公立医院万元收入能耗支出降至当年度全省中位值以下。加强公立医院综合改革绩效评价。 | 市卫健委 | 市审计局 市财政局 市人社局 | 2022年12月底前 |
| 塑造公立医院高质量发展新文化 | 32 | 推进优秀医院文化塑造行动、伟大抗疫精神弘扬行动、清廉医院和精神文明建设行动、关心关爱医务人员行动、和谐医患关系建设行动等“五大行动”。 | 市卫健委 | 市委宣传部 | 持续推进 |
| 项目谋划 | 33 | 积极争取将符合中央预算内投资支持政策的项目纳入中央预算项目库。 | 市发改委 | 市财政局 市卫健委 | 2024年12月底前 |
| 项目组织实施 | 34 | 按项目实施年度计划分期分批组织实施，确保完成预期目标。 | 各项目主体单位 | 市发改委 市财政局 市行政审批局市住建局 市自然资源局市生态环境局等 | 2025年12月底前 |